ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Порядку принятия решения

о разработке, формирования, реализации

и оценки эффективности реализации

муниципальных программ

муниципального образования

Тбилисский район

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район»

на очередной 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный за контрольное событие | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе | Е.Р. Елхилова | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Проведение конкурса лучший предприниматель в муниципальном образовании Тбилисский район | Е.Р. Елхилова |  |  |  | Ноябрь 2018 |  |  |  | Ноябрь 2018 |  |  |  | Ноябрь 2018 |
| 1.2 | Чествование предпринимателей принимающих активное участие в экономике Тбилисского района | Е.Р. Елхилова |  | Май 2018 |  |  |  | Май 2018 |  |  |  | Май 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Финансовая Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обеспечивающих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Е.Р. Елхилова | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности | Е.Р. Елхилова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ услуг) | Е.Р. Елхилова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства | Е.Р. Елхилова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.4 | Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Сельскохозяйственный информационно-консультационный центр муниципального образования Тбилисский район» по выполнению муниципального задания | Е.Р. Елхилова | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
| 2.5 | Предоставление субсидий МБУ «Сельскохозяйственный информационно-консультационный центр муниципального образования Тбилисский район» для организации бесплатной поддержки | Е.Р. Елхилова |  | Апрель-июнь 2018 |  |  |  | Апрель-июнь 2019 |  |  |  | Апрель-июнь 2020 |  |  |

Начальник отдела экономики

администрации муниципального

образования Тбилисский район		                          				                                      А.А. Ерошенко