**Доклад о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 5 ноября 2014 года № 1036.

Координатор муниципальной программы – отдел экономики администрации муниципального образования Тбилисский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» в 2021 году был предусмотрен в сумме – 1 775,982 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, краевое и федеральное финансирование не предусматривалось, освоено 1 775,982 тыс. рублей.

Программа предусматривала реализацию 2 основных финансируемых мероприятий в 2021 году:

1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обеспечивающих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Первое основное мероприятие включает в себя:

- проведение конкурса «Лучший предприниматель муниципального образования Тбилисский район»;

- чествование предпринимателей, принимающих активное участие в экономике Тбилисского района.

Финансирование конкурса «Лучший предприниматель муниципального образования Тбилисский район» с 2020 года не предусмотрено в связи с потерей актуальности данного мероприятия.

Чествование предпринимателей, принимающих активное участие в экономике Тбилисского района, было приурочено к всероссийскому Дню предпринимателя. Представители малого и среднего бизнеса, в количестве 6 человек, были награждены памятными плакетками и подарочными сертификатами. Денежные средства, выделенные на это мероприятие в размере 40,00 тыс. рублей, освоены полностью.

Второе основное мероприятие включает в себя:

- финансовое обеспечение деятельности МБУ «Тбилисский центр поддержки предпринимательства» по выполнению муниципального задания.

По итогам 2021 года предоставлено 1879 бесплатных консультационных и методических услуг, как в устной, так и в письменной форме (к плану не менее 1300 услуг), денежные средства, выделенные на это мероприятие в размере 1775,982 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

- предоставление субсидий МБУ «Сельскохозяйственный информационно-консультационный центр муниципального образования Тбилисский район» для организации бесплатной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (разработка сайтов, ведение бухгалтерского учета, юридическое сопровождение).

По данному мероприятию финансирование на 2021 год не было запланировано.

Освоение денежных средств в рамках программы за 2021 год составило 100,0% от общего объема предусмотренных на реализацию программы средств местного бюджета.

Исполнение целевых показателей муниципальной программы:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения составил 319,2 (план 386,7). Показатель выполнен на 83%, в связи с изменением учета предпринимателей в едином реестре субъектов МСП;

доля численности населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве в численности населения, занятого в экономике муниципального образования, составила 14,5% (план 15,63%). Выполнение составило 98%, данный показатель обусловлен уменьшением числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с перерегистрацией предпринимателей в качестве самозанятых и открытием новых видов деятельности.

Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов муниципального образования составила 30,74% (при плане 30,7%), выполнение плана составило 100,1%.

Начальник отдела экономики

администрации муниципального

образования Тбилисский район А.А. Ерошенко