|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к приказу ФУ МО  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_\_\_\_ |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении плана реализации муниципальной программы**

«Муниципальная политика и развитие гражданского общества»»

за 2020 год

**(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный за реализацию мероприя-тия1 | Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2 | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного  события)3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
| 1.1. | Проведение районных мероприятий, посвященных Дню народного единства | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | ноябрь 2020 года | ноябрь 2020 года | Выполнено | х |
|  | Мероприятие подпрограммы «Изготовление полиграфической продукции, пропагандирующей межнациональное согласие, мир и дружбу народов» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
|  | Мероприятие подпрограммы «Изготовление баннеров, перетяжек, плакатов с  социальной рекламой, пропагандирующей межнациональное согласие и мир» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
| 2.1. | Мероприятие подпрограммы «Приобретение цветов, корзин, венков для проведения знаменательных, юбилейных и памятных дат и других мероприятий» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
| 2.2. | Мероприятие подпрограммы «Приобретение (изготовление) полиграфической продукции для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, руководителей организаций, учреждений, предприятий с юбилейными, праздничными датами» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
| 2.3. | Мероприятие подпрограммы «Приобретение (изготовление) памятных медалей, памятных знаков и удостоверений к ним | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
| 2.4. | Мероприятие подпрограммы  «Денежная премия к памятной медали «За заслуги» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
| 2.5. | Мероприятие подпрограммы «Приобретение адресных папок, плакеток» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
| 2.6. | Мероприятие подпрограммы «Приобретение фоторамок, фотобумаги» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
| 2.7. | Мероприятие подпрограммы «Приобретение подарков» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
| 2.8. | Мероприятие подпрограммы  «Изготовление (приобретение) поздравительных баннеров, перетяжек, плакатов» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
| 3.1 | Мероприятие подпрограммы «Приобретение лицензионного программного обеспечения для персональных компьютеров» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
| 3.2 | Мероприятие подпрограммы «Приобретение, продление и техническое сопровождение программного обеспечения, ЭЦП» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
| 3.3 | Мероприятие подпрограммы «Сопровождение программного комплекса АРМ «Муниципал» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
| 3.4 | Мероприятие подпрограммы «Приобретение и продление услуг связи, сопровождение и модернизация системы электронного документооборота» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
| 3.5 | Мероприятие подпрограммы «Информатизация администрации» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
| 3.6 | Мероприятие подпрограммы «проведение мероприятий по классификации и кодированию информации, содержащейся в ИСПД» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма № 3 «Укрепление материально-технической базы муниципального архива» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |
|  | Мероприятие подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт здания муниципального архива муниципального образования Тбилисский район, расположенного по адресу:  ст. Тбилисская,  ул. Красная, 134;  обеспечение его охранно-пожарной сигнализацией; приобретение оборудования для создания противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, размещения и картонирования, переплета архивных документов; приобретение мебели, компьютерной, фото и оргтехники » | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник организационно-правового управления Т.А. Бочанова | январь 2020 –  декабрь 2020 | январь 2020 –  декабрь 2020 | Выполнено | х |

Заместитель главы муниципального

образования Тбилисский район, начальник

организационно – правового управления Т.А. Бочанова