| СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности заместителя муниципального образования Тбилисский район, начальника финансового управления ______________ Е.А. Клочкова «___» _________ 2025 г. |  | УТВЕРЖДЕНО: Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район ______________ Т.В. Кириченко «___» _________ 2025 г. |
| --- | --- | --- |

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ муниципального образования

Тбилисский район

|  | Подготовлен: |
| --- | --- |
|  | финансовым управлением администрации муниципального образования Тбилисский район |

ст. Тбилисская- 2024 год

Оглавление

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Тбилисский район | 4 |
| 2. | Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район | 6 |
| 3. | Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район в 2024 году | 7 |
| 3.1. | О ходе реализации МП «Развитие образования» | 7 |
| 3.2. | О ходе реализации МП «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» | 14 |
| 3.3. | О ходе реализации МП «Дети Тбилисского района» | 18 |
| 3.4. | О ходе реализации МП «Социально-экономическое и территориальное развитие» | 19 |
| 3.5. | О ходе реализации МП «Обеспечение жильем молодых семей» | 25 |
| 3.6. | О ходе реализации МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» | 27 |
| 3.7. | О ходе реализации МП «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами» | 30 |
| 3.8. | О ходе реализации МП «Молодежь Тбилисского района» | 32 |
| 3.9. | О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта» | 37 |
| 3.10. | О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения» | 42 |
| 3.11. | О ходе реализации МП «Развитие культуры Тбилисского района» | 49 |
| 3.12. | О ходе реализации МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 58 |
| 3.13. | О ходе реализации МП «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе» | 62 |
| 3.14. | О ходе реализации МП «Социальная поддержка граждан» | 65 |
| 3.15. | О ходе реализации МП «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» | 69 |
| 3.16. | О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков селькохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 72 |
| 3.17. 3.18. | О ходе реализации МП «Управление муниципальным имуществом» О ходе реализации МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район» | 76 81 |
| 4. | Приложения: |  |
| 4.1. | Приложение № 1 «Информация о финансировании муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район за 2024 год» |  |
| 4.2. | Приложение № 2 «Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район за 2024 год» |  |
| 4.3. | Приложение № 3 «Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район в 2024 году» |  |
| 4.4. | Приложение № 4 «Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район по значению их эффективности реализации за 2024 год» |  |

Введение

### Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район за 2024 год (далее – Сводный доклад) подготовлен финансовым управлением администрации муниципального образования Тбилисский район в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 26 декабря 2017 года № 1310 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район» (далее – Порядок) на основе докладов, отчетов и сведений, представленных в финансовое управление администрации муниципального образования Тбилисский район координаторами муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район.

### К Сводному докладу прилагается:

- информация о финансировании муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район в 2024 году                         (приложение № 1);

- информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район за 2024 год (приложение № 2);

- информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район                   в 2024 году (приложение № 3);

- ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район по значению их эффективности реализации                       за 2024 год (приложение № 4).

- Общие сведения о муниципальных программах

муниципального образования Тбилисский район

Согласно Порядку, разработка муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район (далее – муниципальные программы) осуществлена на основании перечня муниципальных программ (далее – Перечень), который утвержден постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 11 июля 2014 года № 567 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район» (в редакции постановления администрации муниципального образования Тбилисский район от 19 мая 2022 года № 475).

Муниципальные программы разрабатывались в соответствии                                 с государственными программами Краснодарского края, исходя                                      из приоритетов, сформулированных в основных направлениях социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район                       с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

В 2024 году в муниципальном образовании Тбилисский район осуществлялась реализация 18 муниципальных программ:

- «Развитие образования»;

- «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»;

- «Дети Тбилисского района»;

- «Социально-экономическое и территориальное развитие»;

- «Обеспечение жильем молодых семей»;

6) «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район»;

7) «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами»;

8) «Молодежь Тбилисского района»;

9) «Развитие физической культуры и спорта»;

10) «Обеспечение безопасности населения»;

11) «Развитие культуры Тбилисского района»;

12) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

13) «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»;

14) «Социальная поддержка граждан»;

15) «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»;

16) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

17) «Управление муниципальным имуществом»;

18) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район»;

Муниципальное образование Тбилисский район в 2024 году участвовало в 13 государственных программах Краснодарского края.

Утвержденный объем расходов по муниципальным программам муниципального образования Тбилисский район на 2024 год составил   90,5 % от общего объема расходов бюджета муниципального образования Тбилисский район, по непрограммным направлениям деятельности – 9,5 %.

В соответствии с решением Совета муниципального образования Тбилисский район от 26 декабря 2023 года № 348 «О бюджете муниципального образования Тбилисский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», с учетом всех изменений 2024 года, плановый объем финансирования муниципальных программ, за счет всех уровней бюджета составляет  в сумме                   1938300,5  тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 60662,508 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 1198983,892 тыс. рублей;

- местного бюджета – 669729,200 тыс. рублей;

- бюджета сельских поселений – 8924,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию муниципальных  программ за                     2024 год составили в сумме 1885967,433 тыс. рублей, из них  за счет средств:

- федерального бюджета – 60662,503 тыс. рублей (100 %);

- краевого бюджета – 1165482,801 тыс. рублей (97,2%);

- местного бюджета – 650902,229 тыс. рублей (97,2 %);

- бюджета сельских поселений – 8919,9 тыс. рублей (100%).

В отчетном периоде достигнут высокий процент исполнения финансирования по программам – 97,3 %.

Информация о финансировании в разрезе 18 муниципальных программ   за 2024 год представлена в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

### 2. Об оценке эффективности муниципальных программ

### муниципального образования Тбилисский район

По каждой муниципальной программе муниципального образования Тбилисский район координатором программы произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – Методика).

Расчет эффективности муниципальной программы включает в себя: степень реализации мероприятий программ, основных мероприятий программ, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность использования финансовых ресурсов, степень достижения плановых значений целевых показателей программ, основных мероприятий и программ в целом.

В Методике предусмотрено определение степени эффективности муниципальной программы в соответствии с достигнутыми значениями коэффициента степени эффективности реализации программы:

- эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,90;

- эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение коэффициента, составляет не менее 0,80;

- эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,70.

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

### Из 137 запланированных мероприятий муниципальных программ (основных мероприятий, мероприятий подпрограмм) выполнено в полном объеме – 133 мероприятий, средняя степень реализации мероприятий составляет 97%.

Информация о степени реализации мероприятий  в разрезе муниципальных программ представлена в  приложении № 2 к Сводному докладу.

Из 128 целевых показателей достигнуты 122 показателя, предусмотренных к выполнению в 2024 году, средняя степень достижения – 95,0 % .

Информация  о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район                  в 2024 году представлена в приложении № 3 к Сводному докладу.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ составлен ранжированный перечень муниципальных программ                 по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой,                      он представлен в приложении № 4 к Сводному докладу.

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район в 2024 году

3.1. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования»

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1050.  В 2024 году внесено 7 изменений в программу.

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель – управление образованем МО Тбилисский район.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования», с учетом внесенных изменений в 2024 году был предусмотрен в сумме 978872,2 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 309649,2 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 610654,046 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 58568,954 тыс. руб.;

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2024 год составили 975200,155 тыс. руб. или 99,6% от бюджетных назначений, в том числе:

- за счет муниципального бюджета –305977,155 тыс. руб. (98,8%);

- за счет краевого бюджета – 610654,046  тыс. руб. (100%);

- за счет средств федерального бюджета – 58568,954 тыс. руб. (100%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 2 основных мероприятий.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

3.1.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Функционирование системы образования Тбилисского района»

Объем финансирования основного мероприятия на 2024 год был предусмотрен в сумме 886040,9 тыс. руб. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) 882389,771 тыс. руб. (99,6%).

Расходы осуществлялись по следующим направлениям:

выполнение муниципального задания в сумме 718599,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета – 486632,3 тыс. рублей (осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях), из них:

выполнение муниципального задания 16 учреждениями дошкольного образования – 260175,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета – 173192,2 тыс. рублей (осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях). Посещало детские дошкольные учреждения - 1364 человека, из общего числа детей –  223 ребенка ясельного возраста, что составило   250589  дето - дней. Функционирование одного места  составило 184 дней, при плане 184. Поступило средств от родителей 21495,1 тыс. рублей.

выполнение муниципального задания 14 общеобразовательными учреждениями в которых обучалось 5210 учащихся – 421054,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета – 313440,1 тыс. рублей (осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях));

выполнение муниципального задания 3 муниципальными учреждениями дополнительного образования Тбилисский район – 37369,8 тыс. рублей (в том числе в рамках исполнения муниципального социального заказа в сумме 12499,3 тыс. рублей..

Учреждения дополнительного образования заполнены следующим образом:

-	Центр эстетического воспитания детей – 1528 детей;

-	Центр дополнительного образования детей – 915 учащихся;

-	Детско - юношеская  спортивная  школа – 707 учащихся.

Кроме того, за счет средств местного бюджета на обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2024 году в рамках исполнения муниципального социального заказа направлено 13732,4 тыс. рублей, в том числе:

МБУ ДО СШ «ЮНИОР» в сумме 737,8 тыс. рублей;

МБУ ДО «Казачок» в сумме 4115,5 тыс. рублей;

МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» в сумме 8879,1 тыс. рублей.

Большую роль в развитии и укреплении материально-технической базы отрасли «Образование» оказало поступление средств из краевого бюджета:

осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях в части  стимулирующих выплат и доплат педагогическим работникам   в сумме 77235,2 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования – 4688,9 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края – 7437,2 тыс. рублей (средства краевого бюджета), в том числе: дошкольное образование – 2637,6 тыс. рублей, общее образование – 4212,7 тыс. рублей, дополнительное образование – 586,9 тыс. рублей;

обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 7186,6 тыс. рублей (100%);

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в сумме 33357,2 тыс. рублей (100%);

на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края в сумме 364,6 тыс. рублей;

на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств федерального и краевого бюджетов в сумме 3362,5 тыс. рублей, (исполнение составило 100%);

На реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» направлено 795,3 тыс. рублей (в том числе за счет федеральных и краевых средств, в сумме 763,4 тыс. рублей  на приобретение товаров и услуг в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами.

Кроме того за счет средств краевого бюджета проводились расходы на социально значимые мероприятия (за счет средств ЗСК) в сумме 3000,0 тыс. рублей (100%), которые были направлены:

на   замену    ограждения   МБДОУ д/с № 12 «Наше счастье» в сумме   2300,0 тыс. руб.;

на замену асфальтного покрытия МБДОУ д/с № 10 «Ивушка»  в сумме            700,0 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета на укрепление материально-технической базы учреждений образования средства и питание льготных категорий обучающихся в сумме 12630,3 тыс. рублей были направлены на следующие мероприятия:

по дошкольным образовательным учреждениям расходы в сумме                 2996,8 тыс. рублей:

- на погашение кредиторской задолженности за 2023г. монтаж звукового оповещения по МБДОУ д/с №1, 12, 14, 15 на сумму-1025,8 тыс. руб.;

- на работы по подключению к внутриплощадочным инженерным сетям (газоснабжение) МБДОУ «Д/с № 6» на сумму 1 671,0 тыс. руб.;

- на экспертизу и обследование технического состояния здания МБДОУ д/с 14 «Ласточка» на сумму 300,0 тыс. рублей;

По    общеобразовательным    учреждениям    расходы    в     сумме   9633,5 тыс.рублей:

- на льготное питание детей-инвалидов, обучающихся из многодетных семей, обучающихся, чьи родители (законные представители) призваны на военную службу по мобилизации на сумму 948,4 тыс. рублей;

- на погашение кредиторской задолженности за 2023г монтаж звукового оповещения по МБОУ СОШ 8, 10, 12, 14, 15, 16 в сумме 1963,2 тыс. рублей;

- на приобретение мебели для  МБОУ «СОШ № 10» в сумме 2 456,4 тыс. руб.;

- на технологическое присоединение объекта к сети газораспределения МБОУ СОШ 16  в сумме 72,6 тыс. рублей;

- на ремонт системы отопления МБОУ «СОШ № 3» в сумме 4192,9 тыс. рублей.

В каждом детском саду создаются благоприятные условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста. 	В помощь многодетным семьям на базе дошкольных учреждений: МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик», МБДОУ ЦРР – д/с № 11 «Родничок» организованы 2 группы семейного воспитания, которые посещают 7 детей. Данные группы являются структурным подразделением вышеназванных детских садов. При этом семейная группа комбинирует семейное и дошкольное воспитание, образование.

В 2024 году в дошкольных образовательных организациях функционировали 10 групп комбинированной направленности, реализующие совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

На базе пяти детских садов открыты консультационные центры для родителей и детей, не посещающих дошкольные образовательные организации. Квалификационные специалисты консультационных центров помогают определить особенности развития ребенка, оказывают помощь в вопросах развития, воспитания и социализации, дают рекомендации по подготовке к школе.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составляет 62632 руб.; средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составляет – 54829 руб.; средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования – 57155 руб.

Численность учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составляет 100%.

Горячим питанием охвачено 100% обучающихся общеобразовательных учреждений.

По итогам 2024 года все целевые показатели, предусмотренные муниципальной программой по основному мероприятию № 1 достигнуты в полном объеме:

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (план – 100%, выполнено – 100%);

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования Тбилисского района) (план –100 %, выполнено – 100 %);

- дополнительным образованием охвачено 76%.

- соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края составило 100%.

Из 13 запланированных к реализации в 2024 году мероприятий в полном объеме выполнено 13.

Все общеобразовательные организации имеют доступ к сети Интернет.

Эффективность реализации основного мероприятия № 1 муниципальной программы «Развитие системы в муниципальном образовании Тбилисский район» составила 99,6%, т.е. признается высокой.

3.1.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы» и прочие мероприятия в области образования

На финансирование основного мероприятия № 2 в 2024 году в бюджете   была предусмотрена сумма 92 831,300 тыс. руб. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) – 92 810,383 тыс. руб. (99,98 %).  Расходы осуществлялись по следующим направлениям:

на осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (централизованная бухгалтерия) – 3500,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации в сумме 1283,2 тыс. рублей (краевые средства);

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в сумме 27893,6 тыс. рублей (в том числе за счет краевых средств- 26777,8 тыс. рублей);

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 1714,1 тыс. рублей;

на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 3817,2 тыс. рублей, в том числе за счет краевых средств – 2443,0 тыс. рублей;

на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях   (приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях) (МБДОУ д/с 9) в сумме  9872,0 тыс. рублей, в том числе за счет краевых средств в сумме 9477,0 тыс. рублей.

Кроме того за счет средств местного бюджета финансирование в сумме 44730,3 тыс. рублей направлено на следующие цели:

на обеспечение деятельности управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район в сумме 7645,2 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (методический центр, централизованная бухгалтерия) в сумме 34180,1 тыс. рублей;

на мероприятия в области образования,  подготовку и повышение квалификации кадров в сумме 272,9 тыс. рублей;

дополнительные средства для материально-технического обеспечения проведения государственной итоговой аттестации - 1499,6 тыс. рублей  (расходы на: приобретение камер видеонаблюдения - 88,8 тыс. рублей, программного обеспечения - 104,0 тыс. рублей, компьютерной техники, оргтехники и комплектующих - 972,6 тыс. рублей, канцтоваров, бумаги и прочих товаров -97,3тыс. рублей, заправку картриджей - 86,9 тыс. рублей, компенсационные выплаты педагогическим работникам -150,0 тыс. рублей);

на проведение мероприятий для педагогов – 160,6 (приобретение призов, денежные вознаграждения);

на обеспечение развития системы поиска и поддержки одаренных детей (проведение районных мероприятий для детей, обучающихся, выпускников образовательных учреждений (олимпиады, научно-практическая конференция, конкурсы, фестиваля "Созвездие талантов", торжественного вручения медалей выпускникам и другие мероприятия) в сумме 947,9 тыс. рублей;

на меры поддержки, предоставляемые студентам в период обучения по основной образовательной программе в рамках договора о целевом обучении в сумме 24,0 тыс. рублей.

Государственная итоговая аттестации проведена в соответствии с требованиями. Обеспечено сканирование экзаменационных материалов ЕГЭ в пункте проведения экзамена (далее ППЭ). Контрольно измерительные материалы по ГИА-9 распечатаны в штабе ППЭ. Обеспечено видеорегистрация и онлайн наблюдение в 100% аудиторий на ЕГЭ.

По итогам 2024 года все целевые показатели, предусмотренные муниципальной программой по основному мероприятию № 2 и плановые значения в полном объеме достигнуты:

- доля количества общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем количестве общеобразовательных организаций, подключенных к сети «Интернет» составляет 100%.

Улучшена инфраструктура и материально-техническое обеспечение образовательных организаций.

В 2024 году в 14 школах района функционируют профильные классы (группы). Профильное обучение на старшей ступени общего образования организовано в 100% общеобразовательных учреждениях. Обучением осуществляется по 5 профилям: социально-педагогический, естественнонаучный, социально-экономический, социально-гуманитарный, агротехнологический.

На условиях софинансирования выделены средства:

- на приобретение движимого имущества для оснащения объекта «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 Г» (краевой бюджет 9 477,000 тыс.руб., муниципальный бюджет - 395,000 тыс. руб.);

- на приобретение оборудования для оснащения пунктов проведения ЕГЭ МБОУ «СОШ № 6» (310,490 тыс. руб.), МБОУ «СОШ № 7» (279,330 тыс. руб.).

Существенному обновлению содержания образования, предоставляемого общеобразовательными учреждениями, в значительной мере способствовала реализация  федерального государственного стандарта начального и основного общего образования.

В 2024 году 100% доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам:

начального общего образования составила 100% от общей численности учащихся 1- 4 классов;

основного общего образования – 100% от общей численности учащихся 5-9 классов из 14 общеобразовательных организаций.

Запланированные к реализации в отчетном году 13 мероприятий выполнены полностью.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия № 2  муниципальной программы «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Тбилисский район» - 99,98%, эффективность основного мероприятия признаётся высокой.

Вывод

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие образования», эффективность реализации муниципальной программы в                   2024 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 1,0.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - управлению образованием муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. Обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

3.2. О ходе реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года                     № 1052.

Координатор программы – администрация муниципального образования Тбилисский район (организационно-правовое управление).

На 2024 год Программой предусмотрено бюджетных ассигнований из средств местного бюджета в сумме 7301,9 тыс. рублей. Освоено в сумме 7057,6 тыс. рублей из средств местного бюджета на проведение мероприятий, что составляет 96,7%.

В течение 2024 года в муниципальную программу было внесено 6 изменения с целью уточнения объемов финансирования.

Посредством данной муниципальной программы обеспечивалось совершенствование муниципальной политики и развития гражданского общества в муниципальном образовании Тбилисский район.

Реализовывались подпрограммы, направленные на укрепление межнационального мира и стабильности в муниципальном образовании Тбилисский район.

Обеспечивалась информированность населения о решении проблем в сфере межнационального сотрудничества в муниципальном образовании Тбилисский район.

В 2024 году муниципальная программа включила в себя следующие подпрограммы:

- «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район»;

- «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район»;

- «Информатизация в муниципальном образовании    Тбилисский район»;

- «Укрепление материально-технической базы муниципального архива».

Для определения оценки эффективности муниципальной программы в целом первоначально рассчитаны коэффициенты в разрезе входящих в нее подпрограмм.

3.2.1. О ходе реализации подпрограммы № 1

«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район»

Координатор подпрограммы организационно-правовое управление администрация муниципального образования Тбилисский район.

Реализация подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район» позволила укрепить успешное взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью и послужила залогом решения поставленных задач.

Финансирования данной подпрограммы в 2024 году не осуществлялось.

За 2024 год в рамках выполнения подпрограммы проведены межведомственные мероприятия, которые направлены на реализацию государственной национальной политики.

На сайте администрации муниципального образования Тбилисский район размещено не менее 30 материалов, популяризирующих информацию в области межнациональных отношений.

Проведено 7 мероприятий (онлайн и офлайн), посвященных празднованию памятных дат и исторических событий России, Краснодарского края и Тбилисского района.

Проведены районные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, Дню дружбы и единения славян, Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

Проведена 72 онлайн-встреч с участниками и лидерами молодежных неформальных объединений и субкультур, находящихся на территории Тбилисского района. Также, организовано 118 рейдовых мероприятий с целью выявления в общественных местах надписей, листовок и афиш экстремистской направленности.

Целевые показатели в рамках подпрограммы достигнуты. Охвачено около 10 тысяч жителей района.

3.2.2. О ходе реализации подпрограммы № 2

«Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании

Тбилисский район»

Координатор подпрограммы организационно-правовое управление администрация муниципального образования Тбилисский район.

Реализация подпрограммы «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район» позволила сохранить информационное пространство важнейших событий в истории России и укрепить нравственные ценности единства и дружбы народов, проживающих на территории Тбилисского района.

Общий объем финансирования на 2024 год составил 2944,0 тыс. руб. Финансирование и использование предусмотренных средств осуществлено в полном объеме.

Освоено 2932,6 тыс. рублей из средств местного бюджета на проведение мероприятий.

По итогам 2024 года целевые показатели достигнуты. В рамках мероприятий (онлайн и офлайн) были подготовлены и проведены торжественные праздничные мероприятия, в том числе героико-патриотические, чествования, концертные программы, памятные акции в количестве 64 единиц. Количество жителей района, охваченных мероприятиями, составило более 25 тыс. человек.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район» может быть признана высокой.

3.2.3. О ходе реализации подпрограммы № 3

«Информатизация в муниципальном образовании

Тбилисский район»

Координатор подпрограммы организационно-правовое управление администрация муниципального образования Тбилисский район.

Реализация подпрограммы «Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район» позволила повысить качество взаимоотношений исполнительной власти и общества путем расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район, повышения оперативности предоставления муниципальных услуг, внедрения единых стандартов обслуживания населения; повысить эффективность управления внедрением информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район;  повысить эффективность систем информационно- аналитического обеспечения муниципального управления.

Общий объем финансирования данной подпрограммы в 2024 году составил 4357,9 тыс. руб. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Освоено 4125,005 тысяч рублей из средств местного бюджета на проведение мероприятий.

По итогам 2024 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой, достигнуты. Подпрограмма выполнена в полном объеме. Осуществлялось: бесперебойный доступ к интернету, поддержка и администрирование сайтов администрации, электронного периодического справочника «Система Гарант», системы электронного документооборота «Дело», информационно-технологическое обеспечение АРМ «Муниципал». СЭД «Обращения граждан», обслуживание и администрирование сетей VipNet, Заправлено и восстановлено 468 картриджа, приобретено: ЭЦП, 4 АРМ, 2 МФУ, 3 принтера, 2 ноутбука, 1 системный блок.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район» может быть признана высокой.

3.2.4. О ходе реализации подпрограммы № 4 «Укрепление материально-технической базы муниципального архива»

Координатор подпрограммы организационно-правовое управление администрация муниципального образования Тбилисский район.

Реализация подпрограммы «Укрепление материально-технической базы муниципального архива» позволила повысить качество укрепления материально-технической базы муниципального архива, путем создания условий для соблюдения нормативов хранения архивных документов.

Мероприятия по данной подпрограмме в 2024 году не проводились и бюджетных средств не выделялось.

Вывод

По результатам оценки  эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район  «Муниципальная политика и развитие гражданского общества», эффективность реализации  муниципальной программы в 2024 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы                  составил – 1,0.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - организационно-правовому управлению муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.3. О ходе реализации муниципальной программы

«Дети Тбилисского района»

Муниципальная программа     «Дети Тбилисского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации  муниципального образования Тбилисского района от  24 сентября 2014 года    № 881.

Координатор программы - управление образованием администрации муниципального образования Тбилисский район.

Участники муниципальной программы, они же главные распорядители бюджетных средств - подведомственные  учреждения управления образованием, отдел по опеке, попечительству, семье и детству администрации муниципального образования Тбилисский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Дети Тбилисского района» в 2024 году был предусмотрен в сумме 3906,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1360,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 2546,2 тыс. руб.

За отчетный период  кассовые расходы по муниципальной программе составили 3906,1 тыс. рублей или 100% от плановых назначений, в том числе за счет средств местного бюджета – 2546,1 тыс. руб. (100%).

В 2024 году организация отдыха и оздоровления детей и подростков в    Тбилисском районе осуществлялась в летний период в рамках летней оздоровительной компании 2024 года.

Программа предусматривает различные формы организации отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков.

3.3.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района в летний период»

В 2024 году в рамках муниципальной программы планировалось выполнение основного мероприятия № 1 «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района», которое  включает 3 мероприятия: «Деятельность профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления  обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания»; «Организация летнего оздоровления детей на базе амбулаторно-поликлинических учреждений муниципального образования Тбилисский район»; «Организация работы лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием».

Организация летнего оздоровления детей на базе амбулаторно-поликлинических учреждений муниципального образования Тбилисский район» в летний период 2024 года не организована, в связи отсутствием   запланированных на 2024 года программой выделения денежных средств.

В период  летней оздоровительной кампании 2024 года на базе 13 профильных лагерей оздоровлены 850 детей, использованы 1360,000 тыс. руб. средств краевого бюджета, 1113,200 тыс. руб. – местного бюджета.

В 3 лагерях труда и отдыха дневного пребывания оздоровлены 70 подростков, использованы 233,400 тыс. руб. из местного бюджета.

3.3.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Организация и проведение социально значимых мероприятий направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций с определением категории детей»

На реализацию основного мероприятия № 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций с определением категории детей» выделено из местного бюджета 1199,500 тыс. руб.

Целевой показатель по количеству обучающихся, получивших новогодние подарки выполнен.

На мероприятие по приобретению новогодних подарков для обучающихся выделено 1199,500 тыс. рублей средств местного бюджета.

Приобретены и вручены 1150 новогодних подарков обучающимся, что составляет 100 % к плановому показателю.

Кассовые расходы основного мероприятия № 2 – 1199,500 тыс. руб., что составляет 100 %.

План реализации муниципальной программы в 2024 году выполнен полностью.

Вывод

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Дети Тбилисского района» эффективность реализации  муниципальной программы в 2024 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы  составил – 1,0.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - управлению образованием муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.4. О ходе реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое и территориальное развитие»

Постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район  от 5 ноября 2014 года № 1035 утверждена муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и территориальное развитие».

На 2024 год с учетом внесенных изменений Программой предусмотрена реализация семи основных мероприятий:

- мероприятие № 4 «Строительство школы на 1100 мест в ст. Тбилисской по ул. 8 Марта»;

- мероприятие № 14 «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки»;

- мероприятие № 21 «Строительство объекта: Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, д. 124 И»;

- мероприятие  № 28 «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Тбилисский район» (поддержка местных инициатив);

- мероприятие № 29 Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район,                  ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 «Г»;

- мероприятие № 32 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Тбилисский район»;

- мероприятие № 40 «Реализация мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления;

В целях выполнения мероприятий в 2024 году было выделено                   446310,0 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета  0,0 тыс. рублей, краевого бюджета 406400,1 тыс. рублей, бюджета муниципального образования Тбилисский район  39909,9 тыс. рублей.

3.4.1. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Строительство школы на 1100 мест в ст. Тбилисской по ул. 8 Марта»

Объем финансирования на 2024 год был предусмотрен в сумме  - 142175,0 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета 0,0 тыс.руб., краевого бюджета  125174,0 тыс. рублей, средства местного бюджета 17001,0 тыс. рублей. В рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа»   было    освоено    из    средств    федерального бюджета   0 рублей, краевого бюджета 100 965,3 тыс. рублей, средств местного бюджета 14 921,2 тыс. рублей (81,5 % освоения).

Финансирование в сумме   1239,7 тыс. рублей было направлено на  оплату услуг по строительному контролю, авторскому надзору и поставке оборудования. Финансирование в сумме  4954,1 тыс. рублей было направлено на услуги по техническому присоединению к сетям электроснабжения, подключение к сетям «Ростелеком», проведению энергетического и радиационно-гигиенического  обследования, изготовлению и корректировке технического плана школы, контролю за строительством сети газораспределения блочно-модульной котельной, техобслуживанию сетей газораспределения  и услуг интернет.

В рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа» расходы составили в сумме 109692,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 100965,3 тыс. рублей (исполнение 81,3%). Низкий процент исполнения в  связи с нарушением подрядной организацией ООО «Тракт-Строй Юг» сроков исполнения муниципального контракта  № 081850000082200073900001 от 18.04.2022 года на строительно-монтажные работы. 26 декабря 2024 года получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию. Остаток неисполненных ассигнований                              в 2024 году  перенесен на 2025 год.

3.4.2. О ходе реализации основного мероприятия № 14

«Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки»

Объем финансирования на 2024 год был предусмотрен в сумме   - 9374,6 тыс. рублей, в том числи  средства краевого бюджета 8237,0 тыс. рублей,  местного бюджета 1137,6 тыс. рублей. Освоено средств краевого бюджета 6932,2 тыс. рублей, местного бюджета – 1083,3 тыс. рублей (85,5% освоения).

В рамках реализации мероприятия № 14 «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки» заключены муниципальные контракты:

- от 22.06.2023 г. №№ 93, 94, 95 с ИП Приемский М.И. на подготовку проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Ловлинского, Ванновского, Песчаного сельских поселений Тбилисского района Краснодарского края на сумму 1 797,0 тыс. рублей (переходящий контракт, освоение 975,37 руб. в 2023 году).

- от 22.12.2023 г. №№ 25, 26, 27, 28 с ИП Приемский М.И. на подготовку проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Алексее-Тенгинского, Геймановского, Марьинского, Нововладимировского сельских поселений Тбилисского района Краснодарского края на сумму                          3 030,0 тыс. рублей.

- 16.08.2024 г. №№ 102, 103, 104, 105 с ИП Приемский М.П. на подготовку проекта по внесению изменений в генеральные планы Нововладимировского, Марьинского, Алексее-Тенгинского, Ванновского сельских поселений Тбилисского района Краснодарского края на сумму 2 369,0 тыс. рублей.

- 16.08.2024 г. №№ 106, 107, 108 с ИП Якунин А.А. на подготовку проекта по внесению изменений в генеральные планы Песчаного, Ловлинского, Геймановского сельских поселений Тбилисского района Краснодарского края на сумму 1 794,87 тыс. рублей.

Не полное исполнение обусловлено экономией по торгам.

Запланированное к реализации в отчетном году данное мероприятие выполнено в полном объеме.

3.4.3. О ходе реализации основного мероприятия № 21 «Строительство объекта: «Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская,

ул. Базарная, д. 124 «И»

Объем финансирования на 2024 год был предусмотрен в сумме 432,7 тыс. рублей, расходы за счет средств местного бюджета составили 302,0 тыс. рублей (исполнение 70,0%).

В связи с затянувшимся сроком ввода Объекта в эксплуатацию между администрацией муниципального образования Тбилисский район и                                   ПАО «ТНС энерго Кубань» был заключен договор энергоснабжения Объекта на общую сумму 360,0 тыс. рублей; между администрацией муниципального образования Тбилисский район и ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» был заключен договор поставки газа на Объект на общую сумму 40,0 тыс. рублей; между администрацией муниципального образования Тбилисский район и МУП «Тепловые сети Тбилисского района» был заключен договор на техническое обслуживание сетей газоснабжения на общую сумму 3,4 тыс. рублей; между администрацией муниципального образования Тбилисский район и АО «Газпром газораспределение Краснодар»  заключен договор на аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газоснабжения на общую сумму 0,250 тыс. рублей.

7 февраля 2024 года между администрацией муниципального образования Тбилисский район и  МАУ «Спортивный комплекс «Олимп» был подписан акт приема-передачи Объекта № АДГУ-000005. Денежные средства, запланированные в рамках вышеуказанных договоров, не были освоены в полном объеме в связи с передачей объекта другому хозяйствующему субъекту в оперативное ведение.

3.4.4. О ходе реализации основного мероприятия № 28 "Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Тбилисский район» (поддержка местных инициатив)"

Объем финансирования на 2024 год в сумме  22278,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, кассовые расходы составили в сумме 22278,1  тыс. рублей (100%).

Указанные средства поступили в бюджет района из краевого бюджета как дотация на поддержку местных инициатив  по итогам краевого конкурса в рамках государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества» и были направлены в виде прочих межбюджетных трансфертов победителям краевого конкурса на основании постановления главы Губернатора Краснодарского края от 18 апреля 2024 г. № 207 «О распределении дотаций местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса в 2024 году». В 2024 году победителями краевого конкурса стали 4 сельских поселения Тбилисского района:

Ванновское сельское поселение с проектом «Благоустройство территории, прилегающей к дому культуры по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, с. Шереметьевское, ул. Колхозная, 106. Вторая очередь. Детская площадка» стоимостью 3 769,1 тыс. рублей.

Марьинское сельское поселение с проектом «Благоустройство общественной территории, прилегающей к территории сельского клуба                 х. Зубов, ул. Зеленчукская, 26», расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, с/о Марьинский, хут. Зубов, ул. Зеленчукская, 26» стоимостью 2 696,1 тыс. рублей.

Нововладимировское сельское поселение с проектом                        «Благоустройство территории, прилегающей к зданию                                           МБУК «Нововладимировский КДЦ», расположенный по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Нововладимировская, ул.Ленина,11» стоимостью 9536,8 тыс. рублей.

Тбилисское сельское поселение с проектом «Благоустройство территории по ул. Октябрьской в ст-це Тбилисской» стоимостью 6276,1 тыс. рублей.

3.4.5. О ходе реализации основного мероприятия № 29

Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение

на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район,

ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 «Г»

Объем финансирования на 2024 год в сумме 201167,8 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 190701,0 тыс.руб.,  средства местного бюджета 10466,8 тыс. рублей. Освоено из средств краевого бюджета  190692,6 тыс. руб., местного бюджета  - 9223,6 тыс. рублей (99,4% освоения).

22 декабря 2023 года между администрацией муниципального образования Тбилисский район и ООО «САНА - Строй» был заключен муниципальный контракт № 24 на выполнение строительно-монтажных работ на Объекте. Срок завершения работ - 29 ноября 2024 года.

Согласно Раздела 6 Том 6 – 081830002192100009400001-ПОС строительство объекта рассчитано на 10,5 календарных месяцев, в том числе подготовительные работы 1 месяц. Однако при составлении календарного графика не были учтены неблагоприятные погодные условия в зимнее время, которые на начальном этапе строительства повлияли на продолжительность земляных и фундаментных работ.

Учитывая сложившуюся тяжелую экономическую обстановку для российских хозяйствующих субъектов, вызванная введением рядом иностранных государств запретов и ограничений в области экономической деятельности привели к длительным срокам поставки материалов и оборудования и в свою очередь к срыву графика производства работ. Несмотря на все предпринятые меры по наращиванию темпов строительства отставание от графика строительно-монтажных работ составило  90 календарных дней, ввиду чего завершить строительство детского сада в 2024 году не представляется возможным.

На основании вышеизложенного было принято решение о переносе сроков завершения строительства Объекта на март 2025 года.

3.4.6. О ходе реализации основного мероприятия № 32

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Тбилисский район»

Объем финансирования на 2024 год в сумме 1314,7 тыс. рублей  средства местного бюджета. Освоено – 1196,2 тыс. рублей (91% освоения).

Были выполнены работы по изготовлению технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования, расположенные на территории муниципального образования Тбилисский район, на общую сумму 45,7 тыс. рублей. Подрядной организацией работы выполнены в полном объеме.

Оказаны услуги по разработке проекта организации дорожного движения на общую сумму 44,4 тыс. рублей.

Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги «Октябрьский – Первомайский», расположенной по адресу: Краснодарский край, Тбилисский муниципальный район, Тбилисское сельское поселение, п. Первомайский» на общую сумму 517,0 тыс. рублей, общей протяженностью 2,5 км.

Произведен ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, от железнодорожного переезда 29 км ст. Тбилисской до автомобильной дороги краевого значения «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» на общую сумму 589,1 тыс. рублей, общей протяженностью 3,9 км.

Подрядной организацией работы выполнены, оплата произведена в полном объеме.

3.4.7. О ходе реализации основного мероприятия № 40

«Реализация мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления»

Объем финансирования на 2024 год в сумме 69567,1 тыс. рублей  в том числе средства краевого бюджета - 60 010,0 тыс. руб.,  средства местного бюджета - 9 557,1 тыс. рублей. Освоено из средств краевого бюджета  - 60 010,0 тыс. руб., местного бюджета - 9 557,1 тыс. рублей  (100 % освоения).

25.01.2024 г. между администрацией муниципального образования Тбилисский район и министерством труда и социального развития Краснодарского края было заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Краснодарского края № 201-830-2024-03649000-007 на реализацию мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления.

Подрядной организацией ООО «Кубаньстрой» работы по возведению модульных домов для проживания детей в 2024 году завершены. Цена контракта составила 68 977,1 тыс. рублей. Оплата за выполненные работы произведена в полном объеме.

В рамках ранее заключенного муниципального контракта                                       ООО «Росткубаньпроект» выполнены работы по строительному контролю на объекте: «Работы по созданию современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) на территории МАУ ЛОД «Ласточка» на общую сумму 590,0 тыс. рублей.

Вывод

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и территориальное развитие», эффективность реализации  муниципальной программы в 2024 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,9. Общее количество оказанных услуг в 2024 году составило 6 ед., что составляет 100 % от ранее запланированного, количество объектов сданных в эксплуатацию 1.

Реализация Программы имеет важное значение в социально-экономическом развитии Тбилисского района, обеспечивает повышение уровня жизни населения Тбилисского района посредством развития общественной инфраструктуры муниципального образования Тбилисский район.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.5. О ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от                          18 ноября 2015 года № 746 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение жильем молодых семей».

Данная Программа разработана в соответствии с государственной программой российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в целях реализации основного мероприятия «Обеспечения жильем молодых семей», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от                       30 декабря 2017 года № 1710.

Целью муниципальной программы является улучшение жилищных условий молодых семей.

Задачами муниципальной программы являются:

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилья;

- эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств федерального бюджета, средств бюджета Краснодарского края  и местных бюджетов обеспечивается за счет:

прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета;

государственного регулирования порядка расчета размера социальных выплат и их предоставления;

адресного предоставления социальных выплат;

привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

Объем финансирования муниципальной программы в 2024 году был предусмотрен в сумме 3678,9 тыс. рублей, кассовые расходы составили в сумме 3678,8  тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

Достижение целей и решение задач, поставленных в  муниципальной  программе, осуществляется в рамках реализации 1 основного мероприятия.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

3.5.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

### «Предоставление молодым семьям, участникам программы, социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья»

В 2024 году Свидетельство о праве на получение социальной выплаты    на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилого строительства (далее свидетельств) получили 2 семьи по муниципальному образованию Тбилисский район.

Объем финансирования по Программе составляет в сумме 3678,9 тыс. рублей из них:

- по федеральному бюджету 385,9 тыс. рублей,

-  средств краевого бюджета 1852,3 тыс. рублей,

- по местному бюджету 1440,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы по Программе составили в сумме 3678,8 тыс. рублей из них: местный бюджет в сумме 1440,7 тыс. рублей, федеральный бюджет в сумме 385,9 тыс. рублей и средств краевого бюджета в сумме 1852,2 тыс. рублей.

3.5.2. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»

В муниципальной программе на 2024 год предусмотрено выполнение               2 целевых показателей.

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Предусмотренное программой значение показателя на отчетный год – 2 семей. Целевой показатель достигнут на 100%.

2. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Целевой показатель достигнут на 100%.

Вывод

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район  «Обеспечение жильем молодых семей», учитывая степень достижения целевых показателей, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации  муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Координатору муниципальной программы, необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.

Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий, входящих в состав данной муниципальной программы.

3.6. О ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район»

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» (далее -  муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 5 ноября 2014 года  № 1036 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район».

Координатор муниципальной программы – отдел экономики администрации муниципального образования Тбилисский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы  в 2024 году был предусмотрен в сумме 2222,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, краевое и федеральное финансирование не предусматривалось.

Кассовые расходы произведены в сумме 2220,5 тыс. рублей (99,9%).

Программа предусматривала реализацию 2 основных финансируемых мероприятий в 2024 году:

- Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обеспечивающих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

3.6.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

### «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности»

Первое основное мероприятие включает в себя:

- проведение конкурса «Лучший предприниматель муниципального образования Тбилисский район»;

- чествование предпринимателей, принимающих активное участие в экономике Тбилисского района.

В связи с потерей актуальности мероприятия «Проведение конкурса «Лучший предприниматель муниципального образования Тбилисский район» с 2020 года финансирование не предусмотрено.

Чествование предпринимателей, активно принимающих участие в экономике Тбилисского района. Проведено онлайн поздравления предпринимателей Тбилисского района 26 мая 2024 г. Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено.

Организация и проведение акций, деловых игр, семинаров и других мероприятий по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности. Организован и проведен конкурс рисунков по популяризации предпринимательской деятельности среди детей от 4 до 14 лет. По результатам конкурса определены 9 (девять) победителей, которым вручены призы - музыкальные колонки.

3.6.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

### «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обеспечивающих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Объем финансирования основного мероприятия № 2 муниципальной программы в 2024 году был предусмотрен в сумме 2279,500 тыс. рублей.          Кассовый расход составил в сумме 2249,203 тыс. рублей (98,7%).

Второе основное мероприятие включает в себя:

- финансовое обеспечение деятельности МБУ «Тбилисский центр поддержки предпринимательства» по выполнению муниципального задания.

По итогам 2024 года МБУ «Тбилисский центр поддержки предпринимательства» предоставлено 1337 бесплатных консультационных и методических услуг, как в устной, так и в письменной форме (выполнение плана составило 102,8%). Денежные средства, выделенные на это мероприятие в размере 2 182,300 тыс. рублей, освоены на 100%.

Предоставление субсидий МБУ «Тбилисский центр поддержки предпринимательства» для организации бесплатной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (разработка сайтов, ведение бухгалтерского учета, юридическое сопровождение). Финансирование мероприятия не предусмотрено.

Освоение денежных средств в рамках программы за 2024 год составило 100% от общего объема предусмотренных на реализацию программы средств местного бюджета.

По другим мероприятиям программы финансирование на 2024 год не было запланировано.

3.6.3. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район»

Исполнение целевых показателей муниципальной программы:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения составил 339,8 при плане 320,4. Показатель выполнен на 106,1%;

доля численности населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве в численности населения, занятого в экономике муниципального образования, составила 16,9% (план 14,8%). Выполнение составило 114,2% (без самозанятых).

Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих субъектов муниципального образования составила 47,4% при плане 31,5%, выполнение плана составило 150,5%. Значительное увеличение показателя обусловлено увеличением роста производства и предоставления работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства.

3.6.4. Показатели выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в рамках реализации  муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании Тбилисский район»

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» исполнение по расходам в 2024 году по муниципальному заданию составило в сумме 2182,3 тыс. рублей, при плане в сумме 2180,5 или 100,0% .

Вывод

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район», учитывая степень достижения целевых показателей, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Координатору муниципальной программы, необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.

Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий, входящих в состав данной муниципальной программы.

3.7. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами»

Муниципальная программа «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31 октября 2014 года № 1032 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами».

Координатор муниципальной  программы – отдел экономики администрации муниципального образования Тбилисский район.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в 130,000 тыс. рублей.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 130,000 тыс. рублей или 100%.

Утвержденный план реализации муниципальной программы на 2024 год исполнен, запланированные контрольные события выполнены в намеченные сроки.

3.7.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Участие в международном инвестиционном форуме в г. Сочи»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме – 0,0 тыс. рублей.

Данное мероприятие включает в себя услуги по организации участия в мероприятии проводимых в рамках Российского инвестиционного форума.

Форум РИФ Сочи -2024 не проводился, но были проведены работы по разработке мультимедийных презентаций инвестиционных участков на инвестиционном портале Тбилисского района, а также произведена увязка с инвестиционным порталом Краснодарского края

3.7.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Участие в сельскохозяйственной ярмарке»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия не предусматривался. Участие в сельскохозяйственной ярмарке в 2024 году проводилось на бесплатной основе.

3.7.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3

Модернизация инвестиционного портала путём поставки и внедрения готового решения "Инвестпорта»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме – 130,000 тыс. рублей,  расход составил – 130,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

3.7.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4

«Информационное продвижение инвестиционного потенциала района»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 0,0 тыс. рублей.

Данное мероприятие предусматривает изготовление сувенирной продукции для участия в Российском инвестиционном форуме. Форум РИФ Сочи -2024 не проводился.

3.7.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5

«Подготовка и проведение мероприятий в сфере экономического и инвестиционного развития района»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 0,000 тыс. руб., в связи с отменой инвестиционного форума.

3.7.6. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами»

Количество заключенных соглашений о намерении реализации инвестиционного проекта на территории Тбилисского района, предусмотрено программой - 4 соглашения, фактически заключено - 4 соглашений.

Сумма заключённых соглашений планировалась на сумму 700,0 млн. руб., фактический показатель 1803,8 млн. руб.

Вывод

Целевые показатели запланированные в программе выполнены, но в связи с отменой проведения Российского инвестиционного форума РИФ Сочи -2024 принять участия на данном мероприятии не получилось. Произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами», согласно методике, включенной в программу. Эффективность муниципальной программы может быть признана высокой, так как коэффициент эффективности составляет 1,0.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.8. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Молодежь Тбилисского района»

Отдел молодежной политики администрации муниципального образования Тбилисский район в 2024 году на территории Тбилисского района  осуществляет свою деятельность в рамках реализации Закона Краснодарского края о государственной молодежной политике в Краснодарском крае                                      от 04.03.1998 года №123-КЗ, Федеральным законом от 30 декабря 2020 года               № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации».

Постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1049  утверждена муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Молодежь Тбилисского района». В 2024 году внесено 3 изменения в программу.

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено в бюджете в сумме 8001,3 тысячи рублей, объем финансирования за счет средств краевого бюджета не был предусмотрен, за счет средств местного бюджета в сумме  8001,3 тысячи рублей. Кассовый расход составил в сумме 7802,859 тыс. рублей или 97,5%.

Координатор муниципальной  программы и главный распорядитель бюджетных средств – отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район.

Реализация муниципальной  программы в 2024 году позволила отделу по делам молодежи провести ряд значимых акций и мероприятий по основным направлениям реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования Тбилисский район.

Утвержденный план реализации муниципальной программы на 2023 год                исполнен, запланированные контрольные события выполнены в намеченные сроки.

В муниципальной программе предусмотрено выполнение 4-х основных мероприятий.

3.8.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Организация и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий»

Объем финансирования  на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 1331,6 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 1330,8  тыс. рублей или 99,9%.

В соответствии с п.п. «Организация и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи»  за 2024  год, проведено 77 мероприятий с общим охватом 27068 человек,  что составляет 100%.  В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы проводятся соревнования «Патриот Кубани», районные соревнования по разборке/сборке автомата и снаряжению магазина, конкурс презентаций «Моя семейная реликвия», районный конкурс творческих работ «Победа деда – моя победа», фестиваль героико-                                    патриотической песни «Пою мое Отечество» и др. В месячнике принимают                 участие все школы района.

Большую роль в формировании гражданско-патриотического воспитания играют такие мероприятия, как торжественные вручения паспортов гражданам, достигшим возраста 14 лет, онлайн-викторины и круглые столы, приуроченные к праздничным и памятным датам. В рамках патриотического воспитания реализуются ряд проектов: «Диалог на равных», где молодежь имеет возможность общаться со старшим поколением и задавать интересующие вопросы; «Дорогами славы», направленный на сохранение исторической памяти,  обустройство захоронений героев и памятных мест; а также проект «Согреем сердца ветеранов», в рамках которого волонтеры и активисты оказывают помощь ветеранам, труженикам тыла и одиноко проживающим пенсионерам и др.

В соответствии с п.п. «Организация и проведение акций, фестивалей,              семинаров, конкурсов и других мероприятий по творческому                                                           и интеллектуальному развитию молодежи» за 2024 год, проведено                                    33 мероприятия с охватом 8672 человека, что составило 100 %                                             от запланированного значения. 20 февраля 2024 года отдел                                                          и МКУ «КМЦ «Виктория» организовали конкурс героико-патриотической песни «Пою моё Отечество» в рамках месячника оборонно-массовой и военно-                        патриотической работы. Конкурс прошел в номинациях «Ансамбль» и «Соло» по двум конкурсным направлениям: «Песни Великой Победы» - произведение               о войне и «С любовью к Отчизне» - песни, посвященные России и «Малой                      Родине». Победители были награждены ценными призами и грамотами. Конкурс «Пою мое Отечество» не только способствует сохранению и продвижению патриотических ценностей, но и объединяет людей разных поколений в едином духе памяти и уважения к истории своей страны.

В 2024 году после большого перерыва 18 апреля состоялась игра КВН среди общеобразовательных учреждений района. Ребятам, участвующим в игре предстояло проявить всю свою находчивость и сыграть в двух конкурсах                       «Приветствие» и «Разминка». Работа в данном направлении была продолжена,                      в сентябре 2024 года была организована школы КВН, а 3 ноября на день                    рождения КВН прошел районный фестиваль.

19 апреля 2024 года прошла встреча на тему: «Роль молодежи в системе органов местного самоуправления. В встрече приняли участие депутат                            Государственной Думы Алексей Петрович Езубов, депутаты ЗСК Сергей                     Владимирович Болдин и Владимир Александрович Зюзин, глава Тбилисского района Евгений Геннадьевич Ильин, председатель районного Совета депутатов Александр Владимирович Савченко, председатель Совета Тбилисского                      сельского поселения Елена Борисовна Самойленко, лидеры школ и волонтеры, которые активно оказывали поддержку нашим старшим гражданам, помогая                 им принимать участие в выборах. Встреча прошла в неформальной обстановке. Ребята рассказали о своей активной жизни и задали вопросы депутатам и главе района.

12 декабря 2024 года состоялся районный интеллектуальный турнир                  «Что? Где? Когда?», посвященный Дню Конституции Российской Федерации.                               За первое место боролись команды сельских поселений Тбилисского района.                    Все команды с азартом погрузились в мир знаний. Каждый участник смог                   продемонстрировать свою эрудицию и смекалку.

В соответствии с п.п. «Организация мероприятий направленных                    на профилактику безнадзорности, правонарушений и экстремистской деятельности в молодежной среде» было проведено 102 мероприятия, с общим охватом 3226 человек, что составило 100 % от запланированного значения целевого 	 показателя на 2024 год, наиболее значимые из них это профилактическая беседа   «Закон в действии», направленная на профилактику экстремизма, беседа «Будьте бдительны», семинары, направленные на профилактику экстремизма  и идеологии терроризма в молодежной среде. В течение года были организованы акции по распространению информационных листовок волонтерами на темы: «Мы против экстремизма», «Телефонный терроризм», «Будь толерантным», «Уголовная ответственность за экстремистские проявление» и др.

В соответствии с п.п. «Организация и проведение районного Дня                   Молодежи» 6 июля 2024 года для жителей Тбилисского района была                                организована дискотечная программа  в парке культуры и отдыха  им.Семыкина. Мероприятие началось с торжественного открытия, где глава муниципального образования Тбилисский район - Евгений Ильин вручил награды активистам за вклад в развитие молодежной политики. После официальной части каждый присутствующий смог насладиться живым выступлением кавер-группы «Елы-палы» и дискотечной программой DJ Руслан Мекулов. Такие праздники способствуют укреплению социальных связей, развитию культуры   и толерантности, а также мотивируют молодежь к новым свершениям  и достижениям.

В соответствии с п.п. «Социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи            в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания,                 профессионального самоопределения и занятости молодежи, поддержка                           инновационной деятельности» было проведено 63 мероприятия, направленных на профориентационное развитие молодежи, с общим охватом                                                 674 человека, такие как: «Билет в будущее», встречи с представителями                       ГБПОУ «Кропоткинский  медицинский колледж», курсантами Военного                     учебного центра КУБГАУ и представителями военного училища имени генерала Штеменко, экскурсии на ЗАО "Тбилисский сахарный завод" и в  Кубанский  государственный университет и др.

В соответствии с п.п. «Организация и проведение тематических                               семинаров, круглых столов, встреч и прочих мероприятий молодежного актива (членов школьного, студенческого и молодежного самоуправления)»                                     на реализацию     данного мероприятия финансирование не предусматривалось.

3.8.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Мероприятия, направленные на формирования здорового образа жизни»

Объем финансирования  на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 577,0 тыс. руб., кассовые расходы по итогам года составили 576,94 тыс. руб. или 100%.

В соответствии с данным мероприятием в 2024 году организовано                                      4 многодневных похода и 8 однодневных похода с общим охватом 710 человек что составило 100 % от запланированного значения.

3.8.3. О ходе реализации основного мероприятия № 4

«Реализация муниципальных функций в области молодежной политики муниципальными бюджетными (казенными) учреждениями и органами исполнительной власти муниципального образования Тбилисский район»

Объем финансирования  на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 6092,7 тыс. руб., кассовые расходы по итогам года составили 5895,104 тыс. руб. или 96,8 %.

п.п. «Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Комплексный молодежный центр «Виктория». В данном мероприятии предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 5 ведущих специалистов, 1 главного специалиста и 0,7 специалиста 1 категории в Тбилисском районе по разным направлениям:

В 2024 году сотрудниками МКУ «КМЦ «Виктория» организованна работа 7 подростково - молодежных клубов с охватом 190 человек. Работа в клубах                 по месту жительства включает в себя проведение массовых мероприятий,                    участие в  районных соревнованиях и мероприятиях, организацию летнего                  отдыха и занятости молодежи. Одна из самых важных задач клубов по месту                   жительства - способствовать отвлечению молодежи от негативного влияния улицы, вовлечению в социально значимую деятельность, обеспеченность                              содержательным досугом.

Клубы  по месту жительства работают по таким направлениям как военно-патриотическое, спортивно-туристическое, комплексно-досуговое.

За отчетный период воспитанники клубов по месту жительства приняли участие более чем в 157 мероприятиях различной тематической направленности.

Ребята клубов активно участвуют в акции «Дорогами славы»,                                      в мероприятиях военно-патриотической, духовно-нравственной, интеллектуальной и  творческой направленности, во многих мероприятиях муниципального и краевого уровней. Ярким примером этого служит работа                                            «Военно-патриотического клуба Штурм» представители которого стали победителями месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В качестве награды за свои достижения, ребята отправились в трехдневное путешествие   по городам-героям нашего края. 1 день ребята провели в городе Новороссийске. Маршрут включал в себя посещение крейсера Михаила Кутузова, ансамбля «Малая Земля», галереи боевой славы и археологического музея. 2 день дом-музей великого поэта с подворьем черноморского казака Федора Мысника, археологический музей и Темрюкский музей боевой техники «Военная горка». Юнармейцы военно-патриотического клуба «Штурм» завершили свой экскурсионный тур, посетив музей под открытым небом «Батарея капитана Зубкова» в городе Темрюк, были участниками туристического похода «№30 А «Через горы к морю», №3 «Турприют «Золотые камни» - турбаза «Инал» и др.

Представители военно-патриотического клуба «Штурм» Гринева Дарья                 и Смыкалов Артем получили серебряный нагрудный знак отличия II степени «Юнармейская доблесть», а Минаева Кристина и Федоренко Захар отмечены бронзовым знаком отличия III степени за активное участие в мероприятиях ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

Вся информация и фотографии о деятельности клубов по месту жительства размещаются в социальных сетях «Вконтакте» и «Телеграмм».

п.п. «Расходы на содержание отдела по делам молодежи                               администрации муниципального образования Тбилисский район».

В 2024 году отделом по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район были проведены следующие мероприятия:

В организацию школьного (ученического) совета вовлечено 146 человека, в организацию студенческого самоуправление вовлечено 36 человек,                                     в организацию работы Молодежного Совета вовлечено 29 человек.

В апреле 2020 года по инициативе Ученического Совета при главе                  муниципального образования Тбилисский район был запущен проект                        «Школьные новости», активисты и лидеры школ записывают интересные сводки новостей из жизни школьников со всего района. Советами организовывались различные тематические мероприятия и проекты, направленные на развитие творческого потенциала. В течение всего года актив Советов принимал участие в сборе гуманитарной помощи бойцам СВО, находящимся на передовых позициях. В 2024 году по инициативе молодежного, студенческого, ученического совета проведено 30 мероприятия с охватом 1903 человек.

В целях формирования единого информационного пространства                            для молодежи было создано более 650 публикаций на сайте.

3.8.4. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Молодежь Тбилисского района»

В целом по муниципальной программе муниципального образования Тбилисский район «Молодежь Тбилисского района» по итогам 2024 года из запланированных значений 7 целевых показателей, предусмотренных программой, достигнуты в полном объеме 7 показателей.

Вывод

Произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Тбилисского района», согласно методике, включенной в программу. Эффективность муниципальной программы «Молодежь Тбилисского района» может быть признана высокой.

Реализацию муниципальной программы считаем целесообразным продолжить в 2025 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.9. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1053.

### Участники муниципальной программы: администрация муниципального образования Тбилисский район, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Авангард», муниципальное автономное учреждение спортивный комплекс «Олимп».

Целью муниципальной программы является: развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тбилисский район, создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы: 1) повышение эффективности функционирования учреждений сферы физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы спортивных учреждений сферы физической культуры и спорта; 2) приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение эффективности функционирования спортивных сборных команд муниципального  образования Тбилисский район по культивируемым видам спорта; 3) повышение качества выполнения работ и использования муниципальных функций в сфере физическая культура и спорт.

Объем финансирования муниципальной программы на 2024 год предусмотрен в сумме 52822,3 тыс. руб., кассовый расход 48011,575 тыс. руб. или 90,9 %, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

- за счет средств краевого бюджета 1837,6 тыс. руб., кассовый расход 1469,009 тыс. руб. или 79,9 %;

- за счет средств местного бюджета 50984,7 тыс. руб., кассовый расход 46542,566 тыс. руб. или 91,3 %.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, в 2024 году осуществляется в рамках реализации 3 основных мероприятий.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

3.9.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений отраслей «Физическая культура и спорт», «Образование»

Объем финансирования на 2024 год был предусмотрен в сумме                      49977,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1837,6 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 48139,6 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде в сумме 44156,7 тыс. рублей (88,4%), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1469,009 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 44156,695 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных денежных средств местного бюджета в сумме 3982,9 тыс. рублей сложилась в подведомственном учреждении за счет экономии средств по зарплате (больничные листы, в связи с отсутствием основных сотрудников по итогам года) за поставку электроэнергии, газа, теплоснабжения, охрана объектов (оплата по выставленным счетам), приобретение спортивного инвентаря (так как инвентарь был приобретен за счет краевых средств);  остаток средств краевого бюджета в сумме 368,6 тыс. рублей сложился за счет экономии средств по зарплате инструкторов по самбо – 251,5 тыс.рублей и  116,9 тыс.руб. меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений и возмещение коммунальных услуг (сотрудниками не предоставлены документы).

Численность жителей Тбилисского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2024 году составила 27350 человека – 64,0 % от общего числа населения Тбилисского района.

По 1 мероприятию программы в 2024 в Тбилисском районе функционируют два учреждения детей физкультурно-спортивной направленности физической культуры и спорта муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская школа (далее - МБУ ДО ДЮСШ) и Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Авангард» (далее – МБУ СШ «Авангард»), в которых работают 15 отделений по видам спорта с общим числом воспитанников 1400 человек. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Авангард является подведомственным отделу по физической культуре и спорту учреждением. Общая численность тренеров-преподавателей спортивных школ составляет 35 человек, из них 17 штатных.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» спортивными школами в 2024 году было проведено 1065 мероприятий, в которых приняло участие 33768 жителей Тбилисского района.

Спортсмены Тбилисского района ежегодно становятся победителями и призерами краевых, Всероссийских и международных соревнований.

В состав сборной Краснодарского края и России по разным видам спорта входят 12 спортсменов из муниципального образования Тбилисский район.

3.9.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий муниципального образования Тбилисский район»

Объем финансирования на 2024 год был предусмотрен в сумме                 1190,2  тыс. рублей, за счет местного бюджета.

Кассовые расходы составили в сумме  743,4 тыс. рублей (62,5%).

Неполное освоение бюджетных средств сложилось в сумме 446,8 так как были осуществлены не все выезды на соревнования различных уровней, не проведено «Торжественное мероприятие по подведению спортивных итогов 2024 года», для поощрения тренеров и воспитанников спортивных школ.

По 2 мероприятию программы отделом по физической культуре и спорту регулярно проводятся Спартакиады среди общеобразовательных учреждений, сельских поселений Тбилисского района, трудящихся Тбилисского района, а также чемпионаты, первенства и турниры по футболу, волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу среди взрослых и юношей.

В настоящее время в муниципальном образовании Тбилисский район для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы имеются 109 спортивных сооружения: 52 спортивная площадка,                                    28 спортзалов, 18 футбольных полей, 2 стрелковых тира, 1 стрельбище,                        1 стрелковый стенд, 6 воркаут площадок.

Самыми массовыми соревнованиями являются Спартакиада трудящихся, Спартакиада учащихся Кубани, Спартакиада молодёжи Кубани, Сельские спортивные игры Кубани и Кубки губернатора Краснодарского края по футболу, стритболу и настольному теннису, Всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В районе проходят различные турниры и первенства, наиболее массовыми являются спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу. Совместно с Федерацией футбола Тбилисского района ежегодно проводится зимнее и летнее первенства по футболу среди взрослых и юношеских команд, весной и осенью традиционными являются турниры для ветеранов футбола. Отдел по физической культуре и спорту ежегодно проводит праздник, посвященный Дню физкультурника. В мероприятии принимают участие организации, учреждения, независимо от формы собственности и сельские поселения района.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории Тбилисского района свою деятельность осуществляет спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Успех» (далее – клуб). В клубе занимаются спортсмены различных возрастных категорий такими видами спорта как пауэрлифтинг, толкание ядра, стритбол на колясках, дартс, шахматы, шашки, настольный теннис и бочча. Клуб оснащен спортивным залом, в котором имеются современное оборудование и тренажеры. Совместно с администрацией Тбилисского сельского поселения для инвалидов ежемесячно проводятся турниры и спортивные мероприятия.

3.9.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3

«Отдельные мероприятия по реализации муниципальной программы»

Объем финансирования на 2024 год был предусмотрен в сумме                 1654,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 1654,9 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде в сумме  1642,5 тыс. рублей (99,3%), в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 1642,5 тыс. рублей (99,3%);

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных средств в сумме 12,4 тыс. рублей связи со сложившейся экономией, в части зарплаты и налогов.

Запланированное к реализации в отчетном году мероприятие «Обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тбилисский район» выполнено  полностью.

Штатная численность отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тбилисский район – два человека (начальник отдела и ведущий специалист). В 2024 году выплаты работникам отдела составили в сумме 1603,7 тыс. рублей.

3.9.4. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Целевой показатель: «Удельный вес населения Тбилисского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» достигнут в размере 58 % (план – 50,0%). Целевой показатель выполнен.

Целевой показатель: «Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, число участников» достигли 78/615 (план 75/580). Целевой показатель по количеству мероприятий выполнен на 106%, по количеству участников на 104%.

Целевой показатель «Количество участников районных спортивно-массовых мероприятий» достигнут в количестве 1450 человек (план – 1400). Целевой показатель выполнен на 104 %.

Целевой показатель: «Число спортсменов, участвующих в тренировочном процессе» достигнуто 1400 человек (план 560). Целевой показатель перевыполнен на 250,0 %.

Целевой показатель: «Численность спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации» достигнут в количестве 12 человек (план – 9 человек). Целевой показатель выполнен           на 133,3 %.

Целевой показатель: «Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: достигнут 27,0 (план 24,0). Целевой показатель выполнен на 112,5 %.

Целевой показатель: «Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в специализированных учреждениях»: достигнут 53,0 % (план 52 %).

Целевой показатель: «Количество проведенных спортивно массовых мероприятий»: достигнут 1170 мероприятий (план 1102).  Целевой показатель выполнен на 104,4 %.

Целевой показатель: Количество участников физкультурно - спортивных мероприятий»: достигнут 35,7 тыс. человек (план 34,5 тыс. чел.). Целевой показатель выполнен на 106,1 %.

Целевой показатель: доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 65,7 % (план 50 %). Целевой показатель выполнен на 131,4 %.

3.9.5. Показатели выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании Тбилисский район оказываются услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по неолимпийским  видам спорта, а также организация и проведение спортивно-оздоровительной работы.

Показатели объема муниципального задания выполнены в полном объеме. Исполнение по расходам в 2024 году по муниципальному заданию составило в сумме 41584,7 тыс. рублей, при плане в сумме 45527,8  или 90,9% .

Вывод

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие физической культуры и спорта», эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году может быть признана средней, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,84

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору – отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.10. О ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения»

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение безопасности населения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1055.

Координатор муниципальной программы – заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством.

### Участники муниципальной программы:

### муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;

### отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством администрации муниципального образования Тбилисский район;

### муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Тбилисская центральная больница»;

### управление образованием администрации муниципального образования Тбилисский район, образовательные организации Тбилисского района;

### отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский район;

### отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район.

Целью муниципальной программы является создание условий обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры на территории муниципального образования Тбилисский район.

Задачами муниципальной программы являются:

обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

повышение уровня инженерно-технической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей;

развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий;

реализация первоочередных мер по противопожарной защите объектов социальной сферы;

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Объем финансирования муниципальной  программы «Обеспечение безопасности населения» в 2024 году был предусмотрен в сумме                        81057,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 70873,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета –  10184,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2024 год составили в сумме 80677,580  тыс. рублей или 99,5 % от плановых назначений, в том числе:

- за счет местного бюджета – 70556,18 тыс. рублей (99,6 %);

- за счет краевого бюджета – 10121,4 тыс. рублей (99,4%).

Муниципальная программа в 2024 году реализуется в рамках 6-х основных мероприятий и одной подпрограммой:

1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район;

2. Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район;

3. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район;

4. Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район;

5. Пожарная безопасность в муниципальном образовании Тбилисский район;

6. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район.

7. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район

3.10.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании

Тбилисский район»

Мероприятие направлено на предупреждение развития и ликвидацию последствий муниципальных и межмуниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и содержание МКУ «Служба по делам ГО и ЧС», как органа, уполномоченного решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнены следующие мероприятия:

погашена кредиторская задолженность за 2023 год (финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС», техническое обслуживание  оборудования системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации и оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций);

оплачены услуги по приобретению и установке 3-х устройств усилительного электронной сирены УУЭС-300-Р муниципальной системы оповещения населения в хут. Среднем и хут. Дальнем;

оплачены услуги по проведению восстановительного ремонта оборудования сегмента АПК «Безопасный город» (приобретено                                        4 коммутационных шкафа);

приобретена наглядная агитация в области ГО и ЧС (стенды для укомплектования учебно-консультационных пунктов);

приобретено имущество для пополнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (20 раскладушек, палатка, 2 бензогенератора);

оплачены услуги по обучению должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (17 человек);

произведена оплата за использование 2 радиочастот;

финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» (выплата заработной платы, оплата командировочных расходов, оплата услуг связи, услуг по водоснабжению, услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, услуг по потреблению электроэнергии, услуг по поставке газа, услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств,  услуг по техническому обслуживанию акустической ретрансляционной уличной системы оповещения, услуг по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники, услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, услуг по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию сети газопотребления, услуг по замене автошин, услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка персонала ДДС», услуг по выполнению экологической отчетности, услуг по страхованию 2 автотранспортных средств, услуг по страхованию жизни 13 спасателей, приобретение канцелярских товаров, резины летней, спецодежды для спасателей, фонарей, стульев, дрели-шуруповерта, электродрели, лестницы телескопической, сплит-системы, мойки высокого давления, МФУ лазерного, силового удлинителя на катушке, бензина, смывающих и обезвреживающих средств,  расходных материалов к бензопилам и аварийно-спасательному оборудованию, оплата налогов, плата за негативное воздействие на окружающую среду).

Объем финансирования на 2024 год составляет 24138,0 тыс. рублей, фактически освоено 23836,390 тыс. рублей или 98,8%.

В рамках реализации данного основного мероприятия сложилась экономия финансовых средств в размере 238,610 тыс. рублей.

Еще одной причиной неполного освоения выделенных ассигнований является непоступление ассигнований из краевого бюджета в размере              63,0 тыс. рублей по мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций» (на территории муниципального образования Тбилисский район в 2024 году не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, повлекших потерю жилых помещений или гибели людей).

3.10.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»

Мероприятие направлено на оптимизацию системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район.

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнены следующие мероприятия:

погашена кредиторская задолженность за 2023 год (проведение мероприятий по приобретению инструментария для проведения районного смотра-конкурса на лучшую постановку работы библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» в рамках библиотечного проекта «Колокол души»);

приобретена наглядная агитация (3 баннера) в сфере профилактики преступных посягательств в отношении несовершеннолетних;

проведены мероприятия, направленных на пропаганду здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, правовое информирование, формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий: интеллектуальная игра «Игры разума. Здоровый образ жизни»; районный смотр-конкурс на лучшую постановку работы библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» в рамках библиотечного проекта «Колокол души» с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы с семьей «Творческое пространство – семья» среди учреждений культуры клубного типа; районный смотр-конкурс агитационно-творческих программ «Мы за здоровый образ жизни» среди клубных учреждений культуры района, широкомасштабная акция «Школа – территория свободная от табака» во всех общеобразовательных учреждениях;

приобретен необходимый инструментарий для оснащения кабинета профилактики МБОУ «СОШ № 3»;

приобретена рекламная продукция (2 баннера), пропагандирующая здоровый образ жизни, направленная на формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий.

Объем финансирования на 2024 год составляет 264,4 тыс. рублей. фактически освоено 255,794 тыс. рублей или 96,8%.

По данному мероприятию сложилась экономия финансовых средств в размере 8,606 тыс. рублей.

3.10.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район»

Мероприятие направлено на выполнение комплекса организационно-практических мер противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания информационного обмена в интересах предотвращения террористических угроз и экстремизма.

В 2020 году в связи с указаниями Антитеррористической комиссии Краснодарского края о разработке и утверждении отдельных подпрограмм по профилактике терроризма и экстремизма предусмотрено закрытие ассигнований по основному мероприятию № 3 «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Тбилисский район» и открытие ассигнований по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район».

3.10.4.О ходе реализации основного мероприятия № 4

«Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район»

Мероприятие направлено на развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в целях профилактики терроризма на территории муниципального образования Тбилисский район, предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предупреждения чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и местного значения.

В рамках реализации данного основного мероприятия оплачена кредиторская задолженность за 2023 года (оплата услуг по предоставлению мест креплений на воздушных ЛЭП для размещения оптического кабеля муниципального сегмента АПК «Безопасный город»).

Не профинансировано выполнение мероприятия «Оплата услуг по предоставлению мест креплений на воздушных ЛЭП для размещения оптического кабеля муниципального сегмента АПК «Безопасный город», в связи с тем, что  ПАО «Россети Кубань» - филиал Усть-Лабинские электрические сети не выставили счет за услуги за 2024 год в размере                      66,813 тыс. рублей).

Объем финансирования на 2024 год составляет 83,5 тыс. рублей, фактически освоено 16,687 тыс. рублей или 20,0 %.

3.10.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5

«Обеспечение пожарной  безопасности в муниципальном образовании

Тбилисский район»

Мероприятие направлено на снижение пожарной опасности зданий и сооружений объектов социальной сферы и мест проживания семей, состоящих на учете в органах профилактики.

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнено следующее мероприятие:

приобретены и установлены автономные пожарные извещатели в местах проживания 27 семей, состоящих на учете в органах профилактики.

Объем финансирования на 2024 год составляет 16,0 тыс. рублей фактически освоено 14,148 тыс. рублей или 88,4%.

По данному мероприятию сложилась экономия финансовых средств в размере 1,852 тыс. рублей.

3.10.6. О ходе реализации основного мероприятия № 6

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»

Мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с детьми.

В 2024 году данное основное мероприятие не финансировалось.

3.10.7. О ходе реализации подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район»

Подпрограмма направлена на формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии, повышения уровня антитеррористической защищенности объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории муниципального образования Тбилисский район.

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнены следующие мероприятия:

погашена кредиторская задолженность за 2023 год (оплата охранных услуг лицензионной физической охраны);

оплачены охранные услуги лицензионной физической охраны;

оплачены работы по обеспечению системой охранной сигнализации                    19 образовательных организаций;

приобретена наглядная агитация в сере профилактики терроризма и экстремизма среди населения Тбилисского района (155 ручек, 110 брелоков,                  2 баннера);

приобретен необходимый инструментарий для проведения акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом (50 3D наклеек,                 42 светодиодных свечи, 1 баннер).

Объем финансирования на 2024 год составляет 56555,5 тыс. рублей, фактически освоено 56554,561 тыс. рублей или 99,9%.

По данному мероприятию сложилась экономия финансовых средств в размере 939 рублей.

3.10.8. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»

Исполнение в 2024 году следующих целевых показателей:

«Количество населения, спасенного при проведении аварийно-спасательных работ» при плане 250 человек фактически спасли 257, увеличение количество спасенных произошло в результате сокращения времени реагирования, времени прибытия на место проведения аварийно-спасательных работ; сокращения времени проведения аварийно-спасательных работ и повышения их эффективности;

«охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» - 100% исполнение;

«Количество ежегодно обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» (при плане 45 человек, фактически 44 человек)  уменьшение количества обученных произошло в связи с повышением стоимости обучения;

«Количество преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах» (при плане 70 человек, фактически 52 человек) снижение количества преступлений произошло в результате повышения эффективности принимаемых мер профилактического воздействия сотрудниками Отдела МВД России по Тбилисскому району, занимающихся профилактикой, пресечением и раскрытием «уличных» преступлений;

«Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними» (при плане 5 человек, фактически 4 человек) снижение количества преступлений произошло в результате повышения эффективности принимаемых мер профилактического воздействия органами профилактики;

«Количество преступлений против семьи и несовершеннолетних, против жизни и здоровья несовершеннолетних, против половой неприкосновенности несовершеннолетних» снижение количества преступлений произошло в результате повышения эффективности принимаемых мер профилактического воздействия органами профилактики (план 9, факт 0);

«Количество несовершеннолетних, выявленных в рамках реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» определяется на основании данных статистического учета, проводимого отделом МВД России по Тбилисскому району. Выявлено                            45 человек при плане 80. Уменьшение количества несовершеннолетних, выявленных в ночное время без сопровождения взрослых, произошло в результате сокращения маршрутов движения нарядов ППС Отдела МВД России по Тбилисскому району;

«	количество мест проживания семей, состоящих на учете в органах профилактики, оснащенных автономными пожарными извещателями» - план 30 факт 27,  90% исполнение. Уменьшение количества мест проживания семей, состоящих на учете в органах профилактики, оснащенных автономными пожарными извещателями, связано с увеличением стоимости автономных пожарных извещателей;

«Количество несовершеннолетних пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» планировалось снизить уровень пострадавших до 5, зарегистрировано 9. Рост количества несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, допущен в результате ряда объективных причин, не связанных с плохой агитационной работой среди учащихся образовательных организаций Тбилисского района, так как виновниками ДТП являлись водители автотранспортных средств;

«количество информации, размещенной в средствах массовой информации, по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межконфессиональных отношений, а также информации по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности и формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма» - 100% исполнение;

«количество проведенных обследований объектов возможных террористических посягательств» - 100% исполнение;

«доля объектов возможных террористических посягательств, на которых выполнены требования антитеррористической защищенности» - 100% исполнение.

Вывод

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение безопасности населения», эффективность реализации  муниципальной программы в 2024 году может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил - 0,73.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. Обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

3.11. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Тбилисского района»

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие культуры Тбилисского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6  ноября 2014 года № 1051. В 2024 году изменения в муниципальную программу вносились 4 раз.

Координатором муниципальной программы и главным распорядителем является отдел культуры администрации муниципального образования Тбилисский район.

Участники муниципальной программы -  МБУ ДО ДШИ станицы Тбилисской, МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района», МБУК «Тбилисский методический центр культуры», МБУК «Тбилисский районный Дом культуры».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие культуры Тбилисского района» в 2024 году был предусмотрен в сумме 96917,3 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 153,2 тыс. руб.;

краевого бюджета – 4649,6 тыс. руб.;

местный бюджет – 83949,6 тыс. руб.;

бюджет сельских поселений – 8164,9 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 96528,5 тыс. рублей или 99,6 % от предусмотренного лимита, в том числе:

федерального бюджета – 153,2 тыс. руб.;

краевого бюджета – 4649,6 тыс. руб.;

местный бюджет – 83560,8 тыс. руб.;

бюджет сельских поселений – 8164,9 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Целями муниципальной программы являются:

- повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры муниципального образования Тбилисский  район;

- реализация программ по всестороннему удовлетворению образовательных потребностей населения муниципального образования Тбилисский  район в области художественно-эстетического и музыкально-эстетического направления;

- сохранение и развитие библиотек как, общедоступного, информационного, образовательного и культурного центра;

- удовлетворение методических, информационных и консультационных потребностей учреждений культуры, создание условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры;

-  развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав пяти основных мероприятий.

3.11.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Руководство и управление в сфере культуры и искусства»

Объем финансирования мероприятия «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» за счет средств местного бюджета был предусмотрен в 2024 году в сумме 2004,5 тыс. руб. За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 1973,6 тыс. рублей из средств муниципального бюджета или 98,4 % от плана. Экономия сложилась в связи с кредиторской задолженностью по страховым взносам.

Финансирование мероприятия было направлено на содержание отдела культуры администрации МО Тбилисский район: заработную плату, налоги, оплату услуг, связи.

Отдел культуры координирует работу всех учреждений культуры, расположенных на территории Тбилисского района.

Сеть учреждений отрасли «Культура» муниципального образования Тбилисский район представлена 42 единицами:

23 –домов культуры и учреждений клубного типа;

1 – учреждение дополнительного образования детей;

1 – кинотеатр;

16 – библиотек;

1 – методический центр культуры.

Отдел культуры организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры. Разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного образования, формирует единое культурное пространство на территории муниципального образования Тбилисский район. Создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.

В рамках мероприятий основного мероприятия № 1 было выполнено: реализация функций отдела культуры (заработная плата, услуги связи) – 1973,6тыс. руб.

Уровень удовлетворенности населения муниципального образования Тбилисский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 90 %, что соответствует запланированному показателю.

3.11.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»

В отчетном году объем финансирования основного мероприятия № 2 был предусмотрен в сумме 32892,9 тыс. руб., из них:

за счет средств краевого бюджета – 4606,4 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 28286,5 тыс. руб.;

бюджет сельских поселений – 0 тыс. руб.;

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 2 составили

21223,0 тыс. рублей или 93,7 %, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 4606,4 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 28205,5 тыс. руб.;

бюджет сельских поселений – 0 тыс. руб.;

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение двух мероприятий. В первом мероприятии предусмотрены расходы на содержание МБУ ДО ДШИ станицы Тбилисской (28 205,5 тыс. руб.). Второе мероприятие предусматривает осуществление выплат 15 преподавателям  и членам их семей детской школы искусств станицы Тбилисской за компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения за счет средств краевого бюджета (143,4 тыс. руб.).

На территории Тбилисского района свою деятельность осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Тбилисской имени Попова Владимира Алексеевича.

Охват детей школьного возраста эстетическим образованием, предоставляемым учреждением дополнительного образования в 2024 году составил 10,9%, что на 1,3 % больше по сравнению с прошлым годом.

В школе обучение осуществляется по двум образовательным программам: дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа и дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа. Охват детей по дополнительным предпрофессиональным программам составил 58 %.

Общее число детей, занимающихся в ДШИ, на 01.01.2025  составляет 527 чел.

В детской школе искусств ведут свою деятельность 13 детских коллективов. 5 из них имеют звание «Образцовый».

В 2024 году в конкурсах различного уровня приняли участие 228 человек,  что составило 43 % от общего количества учащихся.

В школе активно проводятся различные мероприятия: концерты, выставки, внутришкольные конкурсы. В школе ведется активная просветительская и внеклассная работа на повышение культурного уровня не только учащихся школы, но и всего населения района.

В школе работают 28 высококвалифицированных преподавателей. С высшим образованием – 64% (краевой показатель – 62,3%). 35,5 % из всего педагогического состава составляют преподаватели пенсионного возраста. По краю этот показатель составляет -  38,1%. Необходимо продолжить работу по привлечению молодых специалистов в школу.

В рамках мероприятия «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» выплата компенсаций произведена 16 преподавателям и членам их семей.

3.11.3. О ходе реализации основного мероприятия № 3

«Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Тбилисский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 предусмотрен в муниципальной программе на 2024 год в сумме 26898,8 тыс. руб., из них:

из средств федерального бюджета – 153,2 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 43,2 тыс. руб.;

из средств местного бюджета – 18537,5 тыс. руб.;

бюджет сельских поселений – 8164,9 тыс. руб.;

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию составили 26844,0тыс. рублей или 99,8 %, в том числе:

из средств федерального бюджета – 153,2 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 43,2 тыс. руб.;

из средств местного бюджета – 18453,4 тыс. руб.;

бюджет сельских поселений – 8164,9 тыс. руб.;

В рамках реализации национального проекта «Культура» вся работа муниципального бюджетного учреждения культура «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района» направлена на повышение социальной востребованности и престижа библиотек, на укрепление их позиций в качестве библиотечно-информационных и общественно-культурных центров, особое внимание уделяется повышению  качества обслуживания и расширению сферы услуг пользователям.

В 2024 году основные мероприятия прошли в рамках Года семьи, Года Российской академии наук, Года культуры России и Китая, празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина,100-летия со дня рождения В.П. Астафьева, 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда, 90-летия со дня образования Тбилисского района, 195-летия подвига сотника Гречишкина, 222-летия со дня основания станицы Тбилисской.

В 2024 году библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района продолжили работу по программам и проектам, основная цель которых- формирование и удовлетворение потребностей читателей в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, приобщение к чтению, к мировой и национальной культуре. Пользователи принимают  участие в различных мероприятиях.

Проект «Я ищу свою душу в стихах»- победитель первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2024 году, для молодых поэтов Тбилисского района. Всего за 2024 год было разработано 17 проектов, из ни 8 реализованы полностью.

Работники МБУК «МБС Тбилисского района» осуществляли свою работу как формате оффлайн, так и в онлайн режиме на 13 площадках в соц. сети Интернет: Одноклассники, ВКонтакте, Телеграмме и 16 сайтах библиотек.

Библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» приняли активное участие во Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь - 2024». Тема акции посвящена Году семьи, она прошла под девизом «Читаем всей семьей». Программа была разнообразной и интересной для разных возрастов, включая «Библиосумерки» для детей. Всего в рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2024» библиотеками МБУК «МБС Тбилисского района» было проведено 55 мероприятий, на которых присутствовало 1580 человек, из них дети до 14 лет – 560 человека.

Ежедневно библиотеками района проводились виртуальные экскурсии, обзоры литературы, онлайн презентации, информ курьеры. Вели постоянные рубрики на страницах соц. сети: «Писатели юбиляры», «Книги юбиляры - 2024», «Страница православия», «День в истории», «ПоZыVной – Победа!», «Наши Герои – Герои России».

За 2024 год библиотеками МБУК «МБС Тбилисского района»  проведено 1788 мероприятий,  посещение которых составило72170 человек.

В 2024 году библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» принимали активное участие в 25 акциях, мероприятиях, конкурсах, общероссийского, краевого, муниципального масштаба:

- Фестиваль детского творчества для семей участников СВО «Мой папа-Защитник Родины» Министерство культуры Краснодарского края Краснодарская краевая общественная организация «Союз отцов» «Добродар –Город солнца» (диплом и ценный подарок);

-Краевой молодежный интеллектуальный кибертурнир «Читай ПРОгеографию» ГБУК «ККЮБ им. И.Ф.Вараввы» (благодарственное письмо)

- Международный конкурс «Искусство звезд» (диплом лауреата 1 степени);

-Краевой  конкурс выставок «Семья- источник радости и счастья» ККУНБ им. А.С. Пушкина» ( благодарственное письмо за участие);

-Краевой конкурс эссе «Шар земной заслоняя собой» ГБУК «ККЮБ им. И.Ф.Вараввы» ( 1 место- победитель конкурса).

Библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» обслуживают район с населением 48057 человек, из них услугами библиотек пользуются 16474 человека (34,3 %). Объем документовыдач составил 385119 экз. Число посещений в 2024 году составило 192502 пользователей. Численность книжных фондов составила 366761 экз. В течение 2024 года поступило 2765 экз. литературы. Выбыло из фонда 9023 экз. Обращаемость книжного фонда – 1. Поступило на 1000 жителей 58 экз.

В 2024 г. обновляемость совокупного фонда муниципальных библиотек  МБУК «МБС Тбилисского района» составила 0,8%, т.е. была 6.3 раза ниже международного стандарта. Самая низкая обновляемость фонда наблюдается в Геймановской, Алексее-Тенгинской поселенческих библиотеках. Недостаточная обновляемость фондов связана  с ограниченным поступлением новых изданий в фонды библиотек  из-за низкого уровня финансирования.

Основными источниками финансирования комплектования библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» являются федеральный, краевой и местный бюджеты.

Всего на комплектование библиотечного фонда МБУК «МБС Тбилисского района» в 2024 г. выделено из различных источников 695,1  тыс. руб.

3.11.4. О ходе реализации основного мероприятия № 4

«Методическое обслуживание учреждений культуры»

Объем финансирования основного мероприятия № 4, предусмотренный муниципальной программой на 2023 год составляет 2841,3 тыс. руб., из них:

из средств местного бюджета – 2841,3 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 0 руб.;

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 4 составили 2823,4 тыс. рублей или 99,4 %, в том числе:

из средств местного бюджета – 2823,4 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 0 руб.;

Финансирование мероприятия было направлено на содержание МКУК «Тбилисский МЦК»: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг связи т.д.  Экономия сложилась в связи с кредиторской задолженностью по страховым взносам.

Учреждение является юридическим лицом. Учредитель - администрация муниципального образования Тбилисский район. В МКУК «Тбилисский МЦК» согласно штатному расписанию общая численность работников составляет 5 человек:  директор, 3 ведущих методиста,  1 методист.

Концепция деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Тбилисский методический центр культуры» направлена на проведение государственной политики в области традиционной культуры, народного творчества и досуга через взаимодействие с клубными учреждениями, одарёнными творческими людьми Тбилисского района по следующим направлениям:

анализ деятельности культурно-досуговых учреждений и состояние любительского (народного) художественного творчества с целью обеспечения методического руководства;

информационное и методическое обеспечение культурно-досуговых учреждений;

координация деятельности культурно-досуговых учреждений;

разработка и осуществление системы мер стимулирования и поддержки развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;

учебно-воспитательная работа с сотрудниками муниципальных бюджетных учреждений культуры (проведение семинаров, совещаний).

создание системы учебных мероприятий с отдельными категориями кадров учреждений культуры, повышение их квалификации.

МКУК «Тбилисский МЦК» обслуживает 23 клубных учреждения. МЦК организует мероприятия и фестивали краевого и муниципального уровня. В 2024 году работниками МЦК проведено 48 учебных, консультативных и методических мероприятия для учреждений в сфере культуры и искусства поселений Тбилисского района.

3.11.5. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Создание условий для организации досуга и культуры»

В отчетном периоде в муниципальной программе на финансирование основного мероприятия № 5 было предусмотрено 32279,8 тыс.руб., из них:

из средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета –  32279,8 тыс.руб.;

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 32075,6 тыс. рублей или 99,4 %.

из средств краевого бюджета – 0, 0 руб.;

за счет средств местного бюджета – 32075,6 тыс.руб.;

Денежные средства были направлены на содержание МБУК «Тбилисский районный Дом культуры»: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг связи, коммунальные расходы и т.д. Экономия сложилась в связи с кредиторской задолженностью по страховым взносам.

На территории муниципального образования Тбилисский район в 2024 году было проведено 7528 культурно-досуговых мероприятий, которые посетили 668129 человек, из них для детей 3596 мероприятий с числом присутствующих 329445 человека.

Информация о проведенных мероприятиях работниками учреждений культуры размещается в информационной сети «Интернет». В отчетном периоде было размещено 1920 мероприятий с числом просмотров 159360.

Были организованы и проведены мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков, дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (день вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан), проведен цикл мероприятий, посвященных дню защитника Отечества. В июне организованы мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню символов Краснодарского края и Дню России. В декабре проведены Рождественские и Новогодние мероприятия.

Творческие коллективы и исполнители района в количестве 3302 участника  (из них  1503  ребенка) приняли участие в 92-х (в том числе для детей - 48) краевых, региональных, всероссийских и международных фестивалях, смотрах и конкурсах:  Международный конкурс исполнительского искусства «Достояние России», Международный конкурс детского и юношеского творчества «КТК — талантливым детям 2024», Всероссийский фестиваль культуры и искусства  «Моя Родина — Россия»; Краевой патриотический фестиваль художественного творчества "ZA РОДИНУ!",  Краевой смотр творческих коллективов на подтверждение (присвоение) званий "Народный самодеятельный коллектив", "Образцовый художественный коллектив" и др.

2852 человека (в том числе 1475 детей) участвовали в районных фестивалях и конкурсах, среди которых хочется отметить: районный  смотр-конкурс  «Мы за здоровый образ жизни!», районный  конкурс    «Творческое пространство — семья», районный конкурс «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление учреждений культуры Тбилисского района.

3.11.6. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры Тбилисского района»

По итогам 2024 года целевые показателей, предусмотренных муниципальной программой достигнуты в следующем объеме:

- «Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемых детской школой искусств»  не выполнен при плане 16 исполнение 10,9 (недостаточное  количество площадей и учебных площадок).

- «увеличение доли детей, обучающихся в школах дополнительного образования, в общей численности учащихся детей» выполнен на 135 % (план – 390 человек, факт – 533 человек);

- «число учебных, консультативных и методических мероприятий, проведенных для учреждений в сфере культуры и искусства» выполнен  (план-46 ед., факт-48 ед.);

- «число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения» не выполнен при плане 337 исполнение 346 выполнен на 102 %;

- «количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Тбилисский район» выполнен на 125% (план - 5986 ед., факт - 7528 ед.);

- «количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Тбилисский район» выполнен на 107% (план-86 ед., факт-92ед.);

- «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Тбилисский район» выполнен на 83% (план – 1,2%, факт – 0,8%), 2024 году не были выделены денежные средства на приобретения литературы: Геймановской п/б, Алексее-Тенгинской п/б, Тбилисская п/б;

- «среднесписочная численность получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства» выполнено на 100%;

- «повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Тбилисский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» выполнен на 100%;

- «число работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, проживающих и работающих в сельской местности и получающих компенсационные выплаты на оплату жилых помещений, отопления и освещения (с учетом пенсионеров, членов семей работников)» выполнен на 100%.

3.11.7. Показатели выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Тбилисского района»

В рамках реализации  муниципальной программы «Развитие культуры Тбилисского района» в муниципальном образовании Тбилисский район оказываются услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.

Показатель объема муниципальных заданий выполнены в полном объеме. Так плановые значения показателей «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусств» выполнено на 99,5%,  «Количество учащихся детской школы искусств, принявших участие в творческих мероприятиях, концертах, выставках» выполнено на 100%, «Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек» выполнено на 100%, «Организация деятельности клубных формирований  и формирований самодеятельного народного творчества» выполнено на 100%.

Исполнение по расходам на оказание муниципальной услуги муниципальных заданий в 2024 году составило 94,2%. Фактические расходы составили в сумме 63681,0 тыс. рублей, при плановых расходах в сумме 67589,1 тыс. рублей.

По результатам оценки  эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район  «Развитие культуры Тбилисского района», эффективность реализации  муниципальной программы в 2024 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы  составил – 0,9

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. Обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

3.12. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31 октября 2014 года № 1026 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Координатор муниципальной программы – отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район.

Участники муниципальной программы – муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети Тбилисского района» (далее – МУП «Тепловые сети Тбилисского района»).

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы предусматривался в сумме 50220,1 тыс. рублей:

- за счет средств краевого бюджета – 17636,5 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 32448,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы по итогам года составили в сумме 48648,255 тыс. рублей или 96,9% от плановых назначений:

- за счет средств краевого бюджета – 17636,415 тыс. рублей (100%);

- за счет средств местного бюджета – 30881,84 тыс. рублей (95,2%).

На 2024 год с учетом внесенных изменений Программой предусмотрена реализация девяти основных мероприятий:

- мероприятие № 3: «Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива»;

- мероприятие № 4: «Строительство сети газораспределения х.Песчаный Тбилисского района Краснодарского края, 1 этап строительства, Распределительный газопровод высокого давления с установкой ГРГПП №1 по ул.Выездной. Распределительные газопроводы низкого давления»;

-  мероприятие № 5: «Строительство сети газораспределения х. Веревкин Тбилисского района Краснодарского края. II этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления»;

- Основное мероприятие №7: «Газификация хут. Екатеринославского Марьинского сельского поселения Тбилисского района»;

- мероприятие № 6: «Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»;

- мероприятие № 8: "Строительство объекта: "Подводящий газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления хутор Чернобаб Тбилисского района Краснодарского края";

- Основное мероприятие № 9: «Оплата технического обслуживания сетей газораспределения»;

- Основное мероприятие № 10 «Осуществление части переданных полномочий по организации теплоснабжения населения»;

- Основное мероприятие № 11 «Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы».

3.12.1. О ходе реализации основного мероприятия № 3

«Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 8692,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 8692,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы по итогам года составили в сумме 7178,4 тыс. рублей или 82,6 % от плановых назначений.

Кассовые расходы  были направлены на:

техобслуживание опасных производственных объектов, объектов сети газораспределения и газопотребления;

оплату в рамках энергосервисного контракта.

Остаток средств образовался из-за экономии по результатам закупки, оплата по фактически выставленным счетам.

3.12.2. О ходе реализации основного мероприятия № 4

«Строительство сети газораспределения х.Песчаный Тбилисского района Краснодарского края, 1 этап строительства, Распределительный газопровод высокого давления с установкой ГРГПП №1 по ул.Выездной. Распределительные газопроводы низкого давления»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 267,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 267,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы по итогам года составили в сумме 267,6 тыс. рублей или 100% от плановых.

Оплата выполнена по факту выполненных работ. Средства были направлены  на  техническое  обслуживание  сетей   газораспределения х.Песчаный Тбилисского района Краснодарского края.

3.12.3. О ходе реализации основного мероприятия № 5

«Строительство сети газораспределения х. Веревкин Тбилисского района Краснодарского края. II этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 22791,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы по итогам года составили в сумме 22791,3 тыс. рублей или 100 % от плановых, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 17636,4 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 5154,9 тыс. рублей.

Средства были направлены на выполнение строительных работ по объекту: Строительство сети газораспределения х. Веревкин Тбилисского района Краснодарского края. II  этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления, в том числе строительство газопровода в сумме 21965,9 тыс. рублей, стройконтроль в сумме  814,8 тыс. рублей и врезка в подземный газоровод высокого давления в сумме 10,6 тыс. рублей.

Данное мероприятие выполнено в запланированные сроки согласно плану реализации муниципальной программы  полном объеме.

3.12.4. О ходе реализации основного мероприятия № 6

«Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 9837,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 9837,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы по итогам года составили в сумме 9831,0 тыс. рублей или 100% от плановых.

Средства были направлены на субсидии в целях возмещения   недополученных доходов  и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг МУП «Тепловые сети».

Данное мероприятие выполнено в запланированные сроки согласно плану реализации муниципальной программы  полном объеме.

3.12.5. О ходе реализации основного мероприятия № 7

"Подводящий газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления хутор Чернобаб Тбилисского района Краснодарского края"

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме   5,3 тыс. рублей, кассовый расход 0,00 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на сумму 5,3 тыс. рублей были запланированы на оплату подключения (технологического присоединения) существующей и (или) проектируемой сети газораспределения хут. Екатеринославского к сетям газораспределения. В связи с тем, что строительство объекта не начато, расходы не производились.

3.12.6. О ходе реализации основного мероприятия № 8

"Подводящий газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления хутор Чернобаб Тбилисского района Краснодарского края"

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 298,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 298,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы по итогам года составили в сумме 258,1 тыс. рублей или 86,4% от плановых. Оплата была произведена по фактически выставленным счетам за техническое присоединение и пуск газа по газопроводу высокого давления, техническое обслуживание сетей газораспределения и строительный контроль. Данное мероприятие выполнено в запланированные сроки согласно плану реализации муниципальной программы  полном объеме.

3.12.7. О ходе реализации основного мероприятия № 9

«Оплата технического обслуживания сетей газораспределения»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 301,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 191,8 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета сельских поселений – 110,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по итогам года составили в сумме 296,7 тыс. рублей или 98,3% от плановых, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 191,7 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета сельских поселений – 105,0 тыс. рублей.

Оплата была произведена по фактически выставленным счетам за техническое обслуживание сетей газораспределения на территории Геймановского с/п, Песчаного с/, Нововладимировского с/п и Алексее-Тенгинского с/п.

Данное мероприятие выполнено в запланированные сроки согласно плану реализации муниципальной программы  полном объеме.

3.12.8. О ходе реализации основного мероприятия № 10 «Осуществление части переданных полномочий по организации теплоснабжения населения»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 25,0 тыс. рублей  за счет межбюджетных трансфертов от Тбилисского с/п  и направлены на субсидию МУП «ЖКХ Тбилисского района».

Данное мероприятие выполнено в запланированные сроки согласно плану реализации муниципальной программы  полном объеме.

3.12.9. О ходе реализации основного мероприятия № 11

«Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 8000,1 тыс. рублей  средства местного бюджета. Оплата была произведена полностью. Данное мероприятие выполнено в запланированные сроки согласно плану реализации муниципальной программы  полном объеме.

3.12.10. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Все 21 целевой показатель  выполнен в полном объеме.

Вывод

Субсидии, выплачиваемые в рамках утвержденной Программы, являются необходимой и целенаправленной поддержкой теплоснабжающей организации в муниципальном образовании Тбилисский район.

Реализация Программы способствует бесперебойному обеспечению населения услугами теплоснабжения, имеет большое значение в социально-экономическом развитии Тбилисского района.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,9.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.13. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»

Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31 декабря 2014 года № 1029 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе».

Реализация Программы имеет важное значение в социально-экономическом развитии Тбилисского района, обеспечивает регулярность пассажирских перевозок и создает условия для предоставления транспортных услуг населению.

Уровень развития общественной  внутрирайонной  транспортной сети - это один из главных показателей, характеризующий  район и удобство проживания в нем. Поэтому в число приоритетных задач администрации муниципального образования Тбилисский район входит повышение качества пассажирских перевозок  и совершенствование  технологии их осуществления.

Создание комфортной, безопасной  и удобной для жителей Тбилисского района транспортной системы – это весомый шаг в сторону повышения уровня жизни  жителей и гостей района.

Целью развития  регулярных перевозок транспортом  общего пользования  в Тбилисском районе является повышение качественного уровня транспортного обслуживания населения с учетом социальных, экономических и экологических факторов.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме  24233,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили в сумме 24233,843 тыс. рублей или 100%.

Утвержденный план реализации муниципальной программы на 2024 год исполнен, запланированные контрольные события выполнены в намеченные сроки.

В муниципальной программе предусмотрено выполнение 5-х основных мероприятий:

основное мероприятие № 1 – «Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортного предприятия»;

основное мероприятие № 2 - «Приобретение подвижного состава».

основное мероприятие № 3 – «Изготовление карт маршрутов».

основное мероприятие № 4 - «Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией), товаров, выполнением работ, оказанием услуг».

основное мероприятие № 5 – «Субсидии в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Тбилисский район»;

Финансирование предусмотрено по четырем мероприятиям.

3.13.1. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Приобретение подвижного состава»

Объем финансирования на реализацию мероприятия  по приобретению подвижного состава предусматривался в сумме 5820,0 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 5820,0 тыс. рублей или 100%.

3.13.2. О ходе реализации основного мероприятия № 3

«Изготовление карт маршрутов»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия  предусмотрен в размере 18,100 тысяч рублей средства местного бюджета, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с целью организации регулярных перевозок по регулируемому тарифу по заключенным муниципальным контрактам. Освоено из средств местного бюджета – 18,100 (100 %);

3.13.3. О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией), товаров, выполнением работ, оказанием услуг»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 16571,0 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 16571,0 тыс. рублей или 100%.

Финансирование предусмотрено на предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов.

Субсидии, выплачиваемые в рамках утвержденной Программы, являются необходимой и целенаправленной поддержкой представителя перевозчика в муниципальном образовании Тбилисский район.

3.13.4. О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Субсидии в

целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по

предупреждению банкротства и восстановлению

платежеспособности муниципальных унитарных

предприятий муниципального образования Тбилисский район»

Объем финансирования на реализацию мероприятия  по предоставлению субсидий в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по  предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий предусматривался в сумме 1824,8 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 1824,8 тыс. рублей или 100%. Субсидии, выплачиваемые в рамках утвержденной Программы, являются необходимой и целенаправленной поддержкой представителя перевозчика в муниципальном образовании Тбилисский район.

3.13.5. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»

Анализируя выполнение целевых показателей Программы можно отметить следующее.

Общее количество перевезенных пассажиров в 2024 году составило                  631,832 тысяч человек, т. е. фактическое выполнение планового значения -                97 % (план - 668,179  тыс. чел.).

Вывод

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе», эффективность реализации  муниципальной программы в 2024 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,97.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. Обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

3.14. О ходе реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее -  муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года                     № 1056 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социальная поддержка граждан».           Координатор муниципальной программы – отдел по опеке, попечительству, семье и детству администрации муниципального образования Тбилисский район.

Муниципальная программа состоит из 2 основных мероприятий:

-обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;

-социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 2023 год в муниципальную программу внесено 3 изменения.

Цель муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан посредством оказания социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Объем финансирования муниципальной программы в 2024 году предусмотрен в сумме 115422,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 115089,1 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 333,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 108549,1 тыс. рублей (94%), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 108225,8 тыс. рублей (94%);

за счет средств местного бюджета –323,3 тыс. рублей (96%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

3.14.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

### «Обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»

Объем финансирования на 2024 год был предусмотрен в сумме                      55967,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета 55729,6 тыс. рублей.

- за счет средств местного бюджета – 237,7 тыс.руб

Профинансировано в отчетном периоде в сумме 55670,3 тыс. рублей (99,5%),

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено исполнение              2 мероприятий:

- обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

В 2024 году для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была приобретена 21 квартира.

- Выплата единовременного пособия детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, предоставленных за счет средств краевого бюджета не производилась в виду отсутствия кандидатов.

3.14.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

### «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Объем финансирования на 2024 год был предусмотрен в сумме                      59455,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 95,6 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 59359,5 тыс. рублей.

Профинансировано в отчетном периоде – 52878,8 тыс. рублей (88,9%), в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 95,6 тыс. рублей (100%);

- за счет средств краевого бюджета – 52783,23 тыс. рублей (88,9%).

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено исполнение             8 мероприятий.

- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи.

По состоянию на 31 декабря 2024 года в отделе по опеке, попечительству, семье и детству числится 169 ребенка, находящихся под опекой и в приемных семьях.

На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 32139,6 тыс. рублей, из них освоено                29912,6 тыс. рублей (93%). Выплаты производятся помесячно, остаток образовался в связи с уменьшением числа детей, воспитывающихся в замещающих семьях от числа запланированных.

- обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей.

По состоянию на 31 декабря 2024 года в отделе по опеке, попечительству, семье и детству числится 44 приемных семей, в которых воспитывается                115 детей. На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 27087,8 тыс. рублей из них освоено          22738,5 тыс. рублей (84%). Выплаты производятся помесячно, остаток образовался в связи с уменьшением числа детей, воспитывающихся в замещающих семьях от числа запланированных.

- предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание.

Выплаты не производились в связи с отсутствием детей, находящихся на патронатном воспитании.

- обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения.

Выплаты не производились в связи с отсутствием детей, находящихся на патронатном воспитании.

- выплата денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях).

Выполнение данного мероприятия в текущем году не запланировано.

- организация подвоза детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту отдыха и обратно.

На выполнение данного мероприятия в бюджете предусмотрена сумма из краевого бюджета 132,1 тыс. рублей и местного бюджета 86,6 тысяч рублей, освоено 218,7 тыс. рублей (100%);

В марте 2024 года был организован подвоз 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ООО «Жемчужина» и обратно.

На летний период 2024 года отделом по опеке, попечительству, семье и детству получено 50 путевок для детей указанной категории в оздоровительный лагерь.

С 07 августа по 27 августа 2024 года осуществлен подвоз 17 детей в                        ООО «Жемчужина», г. Анапа и обратно.

С 28 августа по 17 сентября 2024 года осуществлен подвоз 17 детей в                  ООО «Жемчужина», г. Анапа и обратно.

С 04 сентября по 24 сентября 2024 года осуществлен подвоз 16 детей в               ООО «Жемчужина», г. Анапа и обратно.

- страхование детей от несчастных случаев во время перевозки, а также в период нахождения в организациях отдыха.

На выполнение данного мероприятия в бюджете предусмотрена сумма из местного бюджета в размере 9,0 тыс. рублей, освоено 9,0 тыс. рублей (100 %).

В 2024 году было застраховано 60 детей из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на период пребывания в организациях отдыха и во время пути следования.

- Организация зонального туристического слета с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов и приемных родителей.

Выполнение данного мероприятия не запланировано в 2024 году.

3.14.3. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

В муниципальной программе на 2024 год предусмотрено выполнение 2 целевых показателей.

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями определяется от общего количества нуждающихся в жилых помещениях, относящихся к, данной категории, достигших 18 летнего возраста» - 13,6%.

В 2024 году в очереди на обеспечение жильем состояло 154 человек.                     В 2024 году приобретено 21 квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соответственно должны быть обеспечены 21*100/154=13,6% от количества лиц, состоящих в очереди. Целевой показатель достигнут.

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получающих меры социальной поддержки замещающих семей от общего количества детей данной категории в муниципальном образовании Тбилисский район» - 100%.

Все дети, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены мерами социальной поддержки в полном объеме. Целевой показатель достигнут.

Вывод

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район  «Социальная поддержка граждан», учитывая степень достижения целевых показателей, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Отделу по опеке, попечительству, семье и детству администрации муниципального образования Тбилисский район, как координатору муниципальной программы, необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.

Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий, входящих в состав данной муниципальной программы.

### 3.15. О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября  2014 года № 1054 (далее – Программа).

Объем финансирования программы за 2024 год за счет средств местного бюджета составил в сумме 2519,2 тыс. рублей, кассовый расход в сумме 2515,7 тыс.рублей (99,9%).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав  четырех основных мероприятий.

3.15.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании»

Объем финансирования  на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 1500,0 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили в сумме 1497,4 тыс. рублей или 99,8%.

Данное мероприятие предусматривает опубликование информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в местных и краевых печатных периодических изданиях.

Администрация муниципального образования Тбилисский район в
2024 году сотрудничала с ООО «Редакция газеты «Прикубанские огни». 
На оплату их услуг было затрачено 1297,832 тыс. рублей. Также была оформлена подписка на печатные периодические издания на первое и второе полугодие 2024 года, а также первое полугодия 2025 года на сумму 49,151 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств по статье составил 0 рублей. Кредиторская задолженность в 2023 году составила 150,402 тыс. рублей и отразилась в суммах 2024 года.

3.15.2. О ходе реализации основного мероприятия

№2 «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении»

Объем финансирования  на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 299,2 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили  в сумме 298,3 тыс. рублей или 100%.

Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении предполагает изготовление и трансляцию в телевизионном эфире информационных материалов о деятельности главы и администрации муниципального образования Тбилисский район.

В целях выполнения данного мероприятия администрацией муниципального образования Тбилисский район сотрудничала с ООО «Телестудия «Метроном-3». Были заключены контракты на сумму 232,000 тыс. рублей. На оплату услуг было использовано 198,900 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств по статье составил 0,900 тыс. рублей. Кредиторская задолженность в 2023 году составила 66,300 тыс. рублей и отразилась в суммах 2024 года.

3.15.3. О ходе реализации основного мероприятия №3 «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на информационном портале в сети Интернет»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия не предусматривался.

Мероприятие предполагает опубликование информационных материалов о Тбилисском районе на информационном портале в сети Интернет. Размещение информации на портале не требует финансовых затрат по линии СМИ, поэтому заключение контрактов нецелесообразно. Информационный материал публиковался бесплатно.

3.15.4. О ходе реализации основного мероприятия

№4 «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия предусматривался в сумме 720,0 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили  в сумме 720,0 тыс. рублей или 100%.

Для осуществления работы был заключен договор с ООО «Телестудия «Метроном-3» на сумму 69,900 тыс. рублей. В радиоэфире выходили информационные материалы о деятельности главы и администрации муниципального образования Тбилисский район. Информация озвучивалась на частоте 90,7 МГц, кроме жителей муниципалитета, её слушателями были и жители близ находящихся районов.

Также в течение года администрация района вела работу с ООО «Макс Медиа», заключив контракты на сумму 360,420 тыс. рублей. В радиоэфире «Европа Плюс Тбилисская» выходили информационные материалы о деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район по реализации задач социально-экономического, культурного и общественно-политического развития района, о принятых решениях, о положении дел в Тбилисском районе, информационные материалы о муниципальном образовании Тбилисский район, освещающие результаты деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район, направленные на раскрытие потенциала муниципалитета, интересные как для рядового зрителя, так и для инвесторов. Радиостанция является одной из самых крупных и популярных радиосетей в России.

Оплата услуг по мероприятию выполнено в полном объеме. Кредиторская задолженность в 2023 году составила 289,680 тыс. рублей и отразилась в суммах 2024 года.

3.15.5. Достижение целевых показателей

Целевые показатели муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» в 2024 году:

- Мероприятие № 1: план 61 133 кв. см – фактическое выполнение 61 133 кв. см. в связи с уменьшением объемов публикуемой информации;

- Мероприятие № 2: план 169 мин. – фактическое выполнение 169 мин. в связи с меньшим объемом видеоматериала для публикаций;

- Мероприятие № 3: план 5 новостей – фактическое выполнение 5 новостей;

- Мероприятие № 4: план 1400 мин. – фактическое выполнение 1 400 мин.

Вывод

По итогам 2024 года и по результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район  «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»,  может  быть  признана высокой, коэффициент эффективности – 1.

Считаем необходимым продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в дальнейшем.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением плановых значений целевых показателей, а также осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.

## 3.16. О ходе реализации муниципальной программы  муниципального образования Тбилисский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район 6 ноября 2014 года № 1045 (далее – Программа).

Координатор муниципальной программы – отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Тбилисский район.

В 2024 году в связи с изменениями объемов финансирования в Программу вносилось  одно изменение.

После утвержденных изменений объем финансирования Программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 7997,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 7479,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 517,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  в сумме 7992,459 тыс. руб. (100%), , в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 7474,559 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 517,900 тыс. рублей (100%).

В рамках реализации утвержденной Программы определены четыре основных мероприятия:

- Выплата субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения жителей сельской местности;

- Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Тбилисский район.

- Обустройство места захоронения биологических отходов (скотомогильника, биотермической ямы).

- Организация проведения районных мероприятий в области агропромышленного комплекса.

В 2024 году в связи с отсутствием финансирования реализация основного мероприятия № 3 «Обустройство места захоронения биологических отходов (скотомогильника, биотермической ямы)» не планировалась.

3.16.1.О ходе реализации основного мероприятия №1

«Выплата субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения

жителей сельской местности»

В целях выполнения первого мероприятия были разработаны и утверждены «Методические рекомендации по порядку расходования местными бюджетами субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае».

Для выплаты субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения жителей сельской местности муниципальному образованию Тбилисский район из краевого бюджета были выделены субвенции в сумме 5500,0  тыс. рублей, из них:

- Поддержка сельскохозяйственного производства – 5500,0 тыс. рублей;

- Поддержка кредитования малых форм хозяйствования – 0 рублей.

По итогам 2024 года субсидии, предусмотренные на поддержку сельскохозяйственного производства, были выплачены в сумме 5500,0 тысяч рублей или 100 % от выделенного лимита.

3.16.2.О ходе реализации основного мероприятия №2

«Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Тбилисский район»

В 2024 году на реализацию переданных полномочий по регулированию численности животных без владельцев доведена субвенция в сумме 1979,3 тыс. рублей,  в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1979,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  1974,559 тыс. руб. (99,8%).

В соответствии с приказом департамента ветеринарии Краснодарского края от 21 декабря 2023 г. № 557 (в редакции приказа от 12 июля 2024 г.                   № 230), муниципальному образованию Тбилисский район из бюджета Краснодарского края на реализацию переданных полномочий по регулированию численности животных без владельцев доведены субвенции в общей сумме 1 979,3 тысяч рублей, в том числе на отлов и содержание не менее 150 единиц животных без владельцев 1 965,6 тысяч рублей и 13,7 тысяч рублей на администрирование.

В рамках муниципального контракта № 081830002192300009300001          от 26 декабря 2023 года заключенного итогам электронного аукциона с индивидуальным предпринимателем Сычевой И.Ю. с 24 января по 6 марта      2024 года на территории муниципального образования Тбилисский район было отловлено 96 животных без владельцев, из которых после пребывания в приюте возвращено на прежнее место обитания 89 животных без владельцев, 4 собаки переданы новым владельцам, 3 собаки умерло при проведении операции по стерилизации.

Муниципальный контракт был исполнен на сумму 904,6014 тысяч рублей. После полного расчета за оказанные услуги по отлову и содержанию животных без владельцев, 23 мая 2024 года по обоюдному согласию сторон муниципальный контракт расторгнут, сумма расторжения контракта составила 5,3986 тысяч рублей.

В связи с дополнительным выделением в 2024 году денежных средств на регулирование численности животных без владельцев, администрацией муниципального образования Тбилисский район заключен муниципальный контракт от 3 сентября 2024 года № 081830002192400006000001, в рамках которого планировалось отловить не менее 90 единиц животных без владельцев.

Отлов животных без владельцев в рамках заключенного муниципального контракта осуществлялся по заявкам, поступившим от жителей муниципального образования и администраций сельских поселений района.

На основании поступивших заявок, отлов животных без владельцев на территории муниципального образования Тбилисский район проводился              10, 18, 24 сентября, а также 1, 15, 24 и 30 октября текущего года. За этот период было отловлено и помещено в приют 91 животное без владельцев.

По состоянию на 1 декабря 2024 года возвращено на прежнее место обитания 89 животных без владельцев, 2 собаки переданы новым владельцам. Муниципальный контракт исполнен на сумму 1 056, 26 тысяч рублей. После полного расчета за оказанные услуги по отлову и содержанию животных без владельцев, 03 декабря 2024 года по обоюдному согласию сторон муниципальный контракт расторгнут, сумма расторжения контракта составила 0,42 рублей.

В целях освоения средств бюджета Краснодарского края выделенных на администрирование были проведены мероприятия по проведению электронного аукциона и заключению муниципальных контрактов на приобретение бумаги для офисной техники и канцелярских товаров на сумму 13,7 тысяч рублей. По итогам проведения электронного аукциона все предусмотренные на администрирование средства были освоены в полном объеме.

Таким образом, в 2024 году сумма освоенных субвенции составила 1 974,559 тысяч рублей, в том числе на отлов и содержание 187 единиц животных без владельцев 1 960,859 тысяч рублей и 13,7 тысяч рублей на администрирование.

По итогам проведения электронных аукционов в 2024 году образовалась экономия средств бюджета Краснодарского края в сумме 4,74 тысяч рублей.

3.16.3.О ходе реализации основного мероприятия №4

«Организация проведения районных мероприятий в области агропромышленного комплекса»

В 2024 году по основному мероприятию № 4 «Организация проведения районных мероприятий в области агропромышленного комплекса», основной задачей которого является пропаганда и внедрение передовых приемов и методов труда в сельскохозяйственном производстве, применение мер морального и материального стимулирования за высокопроизводительный и качественный труд, совершенствование профессионального мастерства работников сельского хозяйства было выделено средств местного бюджета в сумме 517,9 тысяч рубле, в том числе:

на проведение мероприятия районного праздника «День урожая» – 517,9 тысяч рублей;

приобретение кубков, ваз фарфоровых победителям в районном смотре культуры земледелия – 0 тысяч рублей. Кассовый расход составил 517,9 тысяч рублей.

3.16.4.Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Общее количество малых форм хозяйствования в АПК Тбилисского района составляет 18 946 единиц. Данный целевой показатель остается неизменным с 2012 года и на плановый период Программы с 2015 по 2025 годы его снижение не планируется. В 2024 году данный показатель остался неизменным, что является его стопроцентным выполнением.

В настоящее время малые формы хозяйствования имеют большой потенциал в увеличении производства сельскохозяйственной продукции и являются неотъемлемым элементом крестьянского уклада жизни сельского населения.

Субсидии, выплачиваемые в рамках утвержденной Программы, являются необходимой и целенаправленной поддержкой представителей малых форм хозяйствования Тбилисского района.

Реализация Программы способствует сохранению стабильности сельскохозяйственного производства и продовольственного рынка в районе, имеет важное значение в социально-экономическом развитии граждан и положительным образом влияет на такой целевой показатель как – объем продукции сельского хозяйства в действующих ценах, произведенный в малых формах хозяйствования, который планировался на 2024 год в размере 4 875,4 миллионов рублей.

По оценке 2024 года значения данного показателя составляет                   4 899,9 миллионов рублей, или 100,5% к плановому значению.

Выполнение данного показателя положительным образом сказывается и на среднемесячном доходе малых форм хозяйствования в АПК муниципального образования Тбилисский район, который планировался на 2024 год в размере 21,6 тысяч рублей.

С учетом роста объема продукции сельского хозяйства в действующих ценах, произведенного в малых формах хозяйствования и мер государственной поддержки, оказанных в рамках утвержденной Программы, среднемесячный доход малых форм хозяйствования за 2024 год оценивается в сумме 21,6 тысяч рублей, или 100,0% к плановому показателю.

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие – один из факторов, определяющих социально-экономическую ситуацию в районе, перспективы его развития. Оно способствует стабильному развитию, повышению рентабельности животноводства и перерабатывающих отраслей.

Угрозу эпизоотическому и ветеринарно-санитарному благополучию представляют целый ряд причин и факторов риска. Это, прежде всего, напряженная эпизоотическая ситуация в соседних субъектах Российской Федерации и сопредельных государствах. В связи с этим существует угроза заноса на территорию Краснодарского края возбудителей болезней животных, в том числе зооантропонозов и болезней, экзотических для России.

Одним из целевых показателей Программы является отсутствие случаев возникновения заболеваний, общих для человека и животных на территории муниципального образования Тбилисский район. В 2024 году достичь стопроцентного выполнения данного показателя удалось за счет проведения мероприятий по отлову, вакцинации, стерилизации (кастрации) животных без владельца на территории сельских поселений, а также благодаря мероприятиям, проводимым администрациями сельских поселений Тбилисского района по изъятию с территории сельских поселений синантропных животных, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан.

По данным ГБУ КК «Управление ветеринарии Тбилисского района» в 2024 году на территории муниципального образования Тбилисский район не зафиксировано случаев возникновения заболеваемости животных карантинными и особо опасными болезнями, их распространение в случае заноса из других районов, тем самым был, достигнут очередной целевой показатель Программы.

В связи с подведением итогов уборки всех основных культур урожая 2024 года проведение праздничных мероприятий было на более поздний срок.

По итогам соревнования по уборке зерновых колосовых культур был поощрен 38 победителей на сумму 517,9 тысяч рублей. В связи с увеличением количества номинаций, было принято решение отказаться от приобретения кубков (ваз), а данные средства направить на поощрение передовиков.

Общее количество привлеченных участков мероприятия районного праздника «День урожая» составило порядка 130 человек.

Вывод

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по итогам 2024 года может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 1.

Считаем целесообразным продолжить в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий муниципальной программы.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору программы необходимо продолжить мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей и выполнением плана реализации муниципальной программы.

3.17. О ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район  «Управление муниципальным имуществом» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31 декабря 2015 года № 878.

Координатор муниципальной программы – отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тбилисский район.

Объём финансирования муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» в 2024 году был предусмотрен в сумме 9959,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета (бюджета муниципального образования Тбилисский район) в сумме 8082 тыс. рублей, федерального бюджета – 1554,5 тыс. рублей, краевого бюджета – 322,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы по муниципальной  программе за 2024 год  составили в сумме 9566,095 тыс. руб. или 96 % от плановых назначений, в том числе:

- за счет муниципального бюджета –  8011,600 тыс. руб. (99,1 %);

- за счет федерального бюджета – 1554,500 тыс.руб. (100 %);

- за счет краевого бюджета – 0 тыс.руб. (0 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в  муниципальной  программе, осуществляется в рамках реализации 5 основных мероприятий.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

3.17.1. О ходе реализации основного мероприятия № 1

«Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. бесхозяйного имущества, изготовление технических и кадастровых паспортов и другие расходы по управлению муниципальной собственностью»

Объем финансирования основного мероприятия на 2024 год  был предусмотрен в  сумме  3154,8 тыс. рублей. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) составило в сумме  2784,026 тыс. рублей (88,2 %).

Основное мероприятие № 1 выполнено.

Проведена техническая инвентаризация объектов недвижимости для осуществления государственной регистрации муниципальной собственности.

Установлены границы свободных земельных участков в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в целях реализации имущества посредством проведения аукциона на право заключения договоров аренды.

Основное мероприятие № 1 выполнено на 88,2 % в связи с экономией услуг по выполнению работ по проведению комплексных кадастровых работ на территории Тбилисского района Краснодарского края.

3.17.2. О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Проведение рыночной оценки объектов муниципальной собственности»

Проведена независимым оценщиком оценка недвижимого имущества с целью проведения работ по реализации приватизации муниципального имущества на торгах.

Объем финансирования по основному мероприятию № 2 на 2024 год  был предусмотрен в сумме 148,4 тыс. руб., кассовые расходы составили  148,3 тыс. руб. (99,9 %).

Запланированное к реализации в отчетном году мероприятие выполнено полностью.

3.17.3. О ходе реализации основного мероприятия № 4

«Разработка, внедрение и сопровождение информационной системы учета муниципального имущества»

Приобретен абонемент на техническое обслуживание базы данных «Единой системы учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае» (ЕСУОНД).

Основное мероприятие № 4 выполнено. Объем финансирования основного мероприятия № 4 муниципальной программы в 2024 году предусмотрен в сумме 423,5 тыс. рублей. Освоено в отчетном периоде в сумме 423,5 тыс. рублей. Средства  местного бюджета на реализацию основного мероприятия № 4 освоены на 100 %.

3.17.4  О ходе реализации основного мероприятия № 5

«Обеспечение деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования

Тбилисский район»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется  текущее содержание отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тбилисский район, в функции которого входят:

- обеспечение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом;

- реализация на основе действующего законодательства приватизации муниципального имущества;

- организация учета муниципального имущества и осуществление контроля за его использованием;

- регулирование в пределах своей компетенции имущественных отношений в сфере владения, пользования и распоряжения земельными участками;

- обеспечение поступления доходов в районный бюджет от использования муниципального имущества.

Объем финансирования основного мероприятия на 2024 год  был предусмотрен в  сумме  6232,3 тыс. рублей. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) в сумме 6210,262  тыс. руб. (99,6 %).

Для обеспечения деятельности отдела заключены муниципальные контракты на услуги по заправке восстановлению картриджей,  оказание медицинских услуг по проведению диспансеризации муниципальных служащих, услуги по выдаче Сертификатов на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе сертификата ключа, изготовление печати, на предоставление услуг связи.

В перечень имущества, подлежащего приватизации в 2024 году включены:

1) нежилое здание, инвентарный номер: 11258, общей площадью                   2246,3 кв.м, литер: А,а, этажность: 3, кадастровый номер: 23:29:0304173:44, расположенное по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район,                         ст-ца Тбилисская, ул. Садовая, д. 1 под разбор на строительные материалы.

2) объект незавершенного строительства, общая площадь застройки                1861,5 кв.м, процент готовности — 57 %, инвентарный номер: 16702, литер А, расположенное по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, промзона, рядом с ООО «Центр Соя», земельный участок,  общей площадью                        5183+/- 630 кв.м.

3) Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Тбилисский район «Пассажиравтотранс Тбилисского района».

В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования Тбилисский район от 10 сентября 2024 г. № 917 «Об условиях приватизации находящихся в собственности муниципального образования Тбилисский район объектов недвижимости под разбор на строительные материалы», от 10 сентября 2024 г.  № 916 «Об условиях приватизации объекта недвижимости, находящегося в собственности муниципального образования Тбилисский район» были проведены торги вышеуказанных объектов недвижимости - способ продажи: путем проведения аукциона с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме на электронной торговой площадке оператора www.utp.sberbank-ast.ru.

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе от               29 октября 2024 г. по лоту:

нежилое здание, инвентарный номер: 11258, площадь 2246,3 кв.м, литер: А,а, количество этажей: 3, кадастровый номер: 23:29:0304173:44, местоположение: Россия, Краснодарский край, Тбилисский район,                            ст-ца Тбилисская, ул. Садовая, д. 1;

аукцион признан несостоявшимся - не было подано ни одной заявки на участие.

Объект незавершенного строительства, площадь: 1861,5 кв.м, степень готовности объекта незавершенного строительства - 57 %, инвентарный номер: 16702, литер А, кадастровый номер: 23:29:0304308:152, местоположение: Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, с/п Тбилисское,                          ст-ца Тбилисская, уч-к промзона, рядом с ООО «Центр Соя»; земельный участок, кадастровый номер 23:29:0304308:382, площадь 5183+/- 630 кв.м,  местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Тбилисский район, с/п Тбилисское,  ст-ца Тбилисская, промзона, рядом с ООО «Центр Соя» продан единственному участнику аукциона по  начальной цене продажи имущества с учетом налога на добавленную стоимость в сумме – 1693467 (один миллион шестьсот девяносто три тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 24 сентября 2024 г. № 984 «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия муниципального образования Тбилисский район «Пассажиравтотранс Тбилисского района» муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Тбилисский район «Пассажиравтотранс Тбилисского района»                               ИНН 2364009067, КПП 236401001, ОГРН 1132364001109 преобразовано (реорганизовано) в общество с ограниченной ответственностью «Пассажиравтотранс Тбилисского района», с уставным капиталом                      7 586 000 (семь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей                        00 копеек, долей единственного учредителя – муниципального образования Тбилисский район в лице администрации муниципального образования                 Тбилисский  район – в размере 100 % (сто процентов), номинальной стоимостью доли в размере уставного капитала.

В 2024 году от  продажи земельных участков поступило в бюджет муниципального района   65771,000 тысяч рублей, при плане 55550,000 тыс. рублей, что составляет 100 % бюджетного назначения.

По арендной плате  поступило в бюджет муниципального района за земельные участки, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, расположенных в границах поселений в сумме 66757,000 тысяч рублей, при плане 55000,000 тыс. руб., что составляет 121 % бюджетного назначения в 2024 году.

3.17.5. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»

Целевые показатели предусмотренные муниципальной программой муниципального образования Тбилисский район «Управление муниципальным имуществом» выполнены в полном объеме.

Вывод

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Управление муниципальным имуществом», эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы  составил – 0,96.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.18. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район»

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район  Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 14 сентября 2022 г. № 992.

Координатор муниципальной программы – отдел ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район.

Целью программы является повышение устойчивости надежности систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тбилисский район, улучшение качества предоставляемых населению коммунальных услуг, обеспечение благоприятной среды и экологической безопасности на территории Тбилисского района.

На 2024 год с учетом внесенных изменений Программой предусмотрен объём финансирования в сумме 46728,9 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета (бюджета муниципального образования Тбилисский район) в сумме 24585,5 тыс. рублей, из краевого бюджета -21518,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы по муниципальной  программе за 2024 год  составили в сумме 42086,605 тыс. руб. или 90,1 % от плановых назначений.

Программой предусмотрена реализация двух подпрограмм:

- Организация и развитие водоснабжение и водоотведения муниципального образования Тбилисский район;

-  Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Тбилисский район.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

3.18.1. О ходе реализации подпрограммы № 1

«Организация и развитие водоснабжение и водоотведения муниципального образования Тбилисский район»

На 2024 год с учетом внесенных изменений подпрограммой предусмотрена реализация четырех основных мероприятий:

- Основное мероприятие № 3: Ремонт водозаборных артезианских скважин;

- Основное мероприятие № 6: Осуществление части переданных  полномочий сельских поселений в сфере водоснабжения населения;

- Основное мероприятие № 7: Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказание услуг;

- Основное мероприятие № 9: «Осуществление части переданных полномочий сельских поселений в сфере водоотведения населения»;

- Основное мероприятие №10 «Субсидии в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Тбилисский район»;

- Основное мероприятие № 11: «Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы»;

- Основное мероприятие № 12: «Субсидии в целях укрепления материально-технической базы (приобретение специализированной техники, оборудования)».

В целях выполнения мероприятий в 2024 году было выделено                   42808,5 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета -21518,4 тыс. рублей, бюджета муниципального образования Тбилисский район – 20665,1 тыс. рублей, средства сельских поселений – 625,0 тыс.рублей. В том числе:

- мероприятие № 3: Ремонт водозаборных артезианских скважин               23 428,700 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета                              21 518,400 тыс. рублей, средства местного бюджета 1910,300 тыс. рублей. Освоено средств краевого бюджета 21 161,500 тыс. рублей (98,3 % освоения), освоено средств бюджета муниципального образования Тбилисский район 1545,300 тыс. рублей (80,9 % освоения). Средства были направлены на капитальный ремонт водозаборных артезианских скважин № 51415 ст. Тбилисская, ул. Совхозная, 42Б, № 2036 ст. Тбилисская ул. Широкая, 273А, № 72672 ст. Тбилисская, ул. Набережная, 43А, № 4773 ст. Ловлинская.

- мероприятие № 6: Осуществление части переданных полномочий сельских поселений в сфере водоснабжения населения 600,000 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов от сельских поселений направлены на субсидию МУП «ЖКХ Тбилисского района». Освоено средств бюджета сельских поселений 600.000 тыс. рублей (100 % освоения);

- мероприятие № 7: Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказание услуг          8 000,000 тыс. рублей, средства местного бюджета. Освоено средств местного бюджета 8 000, 000 (100 % освоения).

- мероприятие № 9: «Осуществление части переданных полномочий сельских поселений в сфере водоотведения населения» 25,000 тыс. рублей, бюджет сельских поселений. Освоено средств бюджета сельских поселений 25.000 тыс. рублей (100 % освоения);

- мероприятие №10 «Субсидии в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Тбилисский район» 4 260,500 тыс. рублей бюджет муниципального образования Тбилисский район. Освоено средств бюджета сельских поселений 4 260.500 тыс. рублей (100 % освоения);

- мероприятие № 11: «Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы» 6 011,000 тыс. рублей бюджет муниципального образования Тбилисский район. Освоено средств бюджета сельских поселений 6 011.000 тыс. рублей (100 % освоения);

- мероприятие № 12: «Субсидии в целях укрепления материально-технической базы (приобретение специализированной техники, оборудования)» 483,300 тыс. рублей бюджет муниципального образования Тбилисский район. Освоено средств бюджета сельских поселений 483.300 тыс. рублей                         (100 % освоения);

Анализируя выполнение целевых показателей Программы можно отметить следующее.

Замена ветхих водопроводных сетей и ремонт водозаборных скважин является необходимостью, так как обеспечивают население питьевой водой, что является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Осуществление части переданных полномочий сельских поселений в сфере водоснабжения населения позволяет поддерживать работу муниципальных унитарных предприятий в бесперебойном состоянии в части водоснабжение населения.

Субсидии, выплачиваемые в рамках утвержденной Программы являются необходимой поддержкой муниципальных унитарных предприятий по возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказание услуг.

3.18.2. О ходе реализации подпрограммы № 2

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Тбилисский район»

На 2024 год с учетом внесенных изменений подпрограммой предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

- мероприятие №1: «Проведение рекультивации на объекте: полигон временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 1,4 км на запад от станицы Тбилисской, кадастровый номер: 23:29:0304310:74» 3 530,400 тыс. рублей бюджет муниципального образования Тбилисский район. Освоено средств бюджета сельских поселений                           0.000 тыс. рублей (100 % не освоения). Неосвоение денежных средств обусловлено, тем что Тбилисский район не попал в программу на софинансирование.

- мероприятие № 2: Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Тбилисский район» 390,000 тыс. рублей бюджет муниципального образования Тбилисский район. Освоено средств бюджета сельских поселений                         390.000 тыс. рублей (100 % не освоения). Неосвоение денежных средств обусловлено, что муниципальным образованием не определены места для обустройства контейнерных площадок.

3.18.3. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район»

Целевые показатели предусмотренные муниципальной программой муниципального образования Тбилисский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район» выполнены не в полном объеме.

Вывод

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район», эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы  составил – 0,75.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

| Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального |  |
| --- | --- |
| образования Тбилисский район, начальника финансового управлений | Е.А.Клочкова |