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Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район за 2025 год (далее – Сводный доклад) подготовлен отделом экономики  администрации муниципального образования Тбилисский район в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 26 декабря 2017 года № 1310 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район» (далее – Порядок) на основе докладов, отчетов и сведений, представленных в отдел экономики администрации муниципального образования Тбилисский район координаторами муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район.
К Сводному докладу прилагается:
· информация о финансировании муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район в 2025 году                         (приложение № 1);
· информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район за 2025 год (приложение № 2);
· информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район                   в 2025 году (приложение № 3);
· ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район по значению их эффективности реализации                       за 2025 год (приложение № 4).














1. [bookmark: _Toc418850695]Общие сведения о муниципальных программах 
муниципального образования Тбилисский район
Согласно Порядку, разработка муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район (далее – муниципальные программы) осуществлена на основании перечня муниципальных программ (далее – Перечень), который утвержден постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 11 июля 2014 года № 567 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район» (в редакции постановления администрации муниципального образования Тбилисский район от 19 мая 2022 года № 475).
Муниципальные программы разрабатывались в соответствии                                 с государственными программами Краснодарского края, исходя                                      из приоритетов, сформулированных в основных направлениях социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский район                       с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.
В 2025 году в муниципальном образовании Тбилисский район осуществлялась реализация 18 муниципальных программ:
1) «Развитие образования»;
2) «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»;
3) «Дети Тбилисского района»;
4) «Социально-экономическое и территориальное развитие»;
5) «Обеспечение жильем молодых семей»;
6) «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район»;
7) «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами»;
8) «Молодежь Тбилисского района»;
9) «Развитие физической культуры и спорта»;
10) «Обеспечение безопасности населения»;
11) «Развитие культуры Тбилисского района»;
12) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
13) «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»;
14) «Социальная поддержка граждан»;
15) «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»;
16) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
17) «Управление муниципальным имуществом»;
18) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район»;
 Муниципальное образование Тбилисский район в 2025 году участвовало в 11 государственных программах Краснодарского края. 
Утвержденный объем расходов по муниципальным программам муниципального образования Тбилисский район на 2025 год составил   85,9 % от общего объема расходов бюджета муниципального образования Тбилисский район, по непрограммным направлениям деятельности – 14,1 %. 



В соответствии с решением Совета муниципального образования Тбилисский район от 26 декабря 2024 года № 479 «О бюджете муниципального образования Тбилисский район на 2025 год и плановый период 2026 и                  2027 годов», с учетом всех изменений 2025 года, плановый объем финансирования муниципальных программ, за счет всех уровней бюджета составляет  в сумме                   1803044,0  тыс. рублей, в том числе за счет средств:
· федерального бюджета – 64435,8 тыс. рублей;
· краевого бюджета – 1012537,6 тыс. рублей;
· местного бюджета – 726070,6 тыс. рублей.
Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ за                     2025 год составили в сумме 1756311,2 тыс. рублей, из них  за счет средств:
· федерального бюджета – 64435,8 тыс. рублей (100 %);
· краевого бюджета – 1007357,5 тыс. рублей (99,5%);
· местного бюджета – 684518,0 тыс. рублей (94,3 %);
В отчетном периоде достигнут высокий процент исполнения финансирования по программам – 97,4 %.


     


  Информация о финансировании в разрезе 18 муниципальных программ   за 2025 год представлена в приложении № 1 к сводному годовому докладу.
[bookmark: _Toc418850696]          
2. Об оценке эффективности муниципальных программ
муниципального образования Тбилисский район
   По каждой муниципальной программе муниципального образования Тбилисский район координатором программы произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – Методика). 
[bookmark: sub_10122] Расчет эффективности муниципальной программы включает в себя: степень реализации мероприятий программ, основных мероприятий программ, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность использования финансовых ресурсов, степень достижения плановых значений целевых показателей программ, основных мероприятий и программ в целом.
   В Методике предусмотрено определение степени эффективности муниципальной программы в соответствии с достигнутыми значениями коэффициента степени эффективности реализации программы:
· эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,90;
· эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение коэффициента, составляет не менее 0,80;
· эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,70.
· в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
          Из 146 запланированных мероприятий муниципальных программ (основных мероприятий, мероприятий подпрограмм) выполнено в полном объеме – 142 мероприятий, средняя степень реализации мероприятий составляет 97%.
Информация о степени реализации мероприятий  в разрезе муниципальных программ представлена в  приложении № 2 к Сводному докладу.
Из 147 целевых показателей достигнуты 128 показателя, предусмотренных к выполнению в 2025 году, средняя степень достижения – 87,0 % .
Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район                  в 2025 году представлена в приложении № 3 к Сводному докладу.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ составлен ранжированный перечень муниципальных программ                 по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой,                      он представлен в приложении № 4 к Сводному докладу.
[bookmark: _Toc418850697]	
3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район в 2025 году
     
3.1. О ходе реализации муниципальной программы  
«Развитие образования»	
Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1050 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие образования».  В 2025 году внесено 5 изменений в программу.
Координатор муниципальной программы и главный распорядитель – управление образованием администрации муниципального образования Тбилисский район. 
Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования», с учетом внесенных изменений в 2025 году был предусмотрен в сумме 1 134 251,3 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального бюджета – 341 310,5 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 728 981,8 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 63 959,0 тыс. рублей;
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2025 год составили          1 122 123,6 тыс. рублей или 98,93% от бюджетных назначений, в том числе: 
- за счет муниципального бюджета – 329182,8 тыс. рублей (96,45%);
- за счет краевого бюджета – 728 981,8 тыс. рублей (100,0%);
- за счет средств федерального бюджета – 63 959,0 тыс. рублей (100%).
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 2 комплексных процессных мероприятий. 
Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки. 

3.1.1. Комплекс процессных мероприятий
«Функционирование системы образования Тбилисского района»
Объем финансирования комплексного процессного мероприятия на 2025 год был предусмотрен в сумме 1 042 649,5 тыс. рублей. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) 1 030 751,1 тыс. рублей (98,86%). 
Из 12 запланированных к реализации в 2025 году мероприятий в полном объеме выполнено 12.
	В 2025 году на территории муниципального образования Тбилисский район функционирует 16 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ). Количество мест в ДОУ - 2277, количество детей посещающих ДОУ – 1430 человек. Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100 %, от 1,5 до 3 лет 100 %.
	В каждом детском саду создаются благоприятные условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста. В помощь многодетным семьям на базе дошкольных учреждений: МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик», МБДОУ ЦРР – д/с                 № 11 «Родничок» организованы 2 группы семейного воспитания, которые посещают 6 детей. Данные группы являются структурным подразделением вышеназванных детских садов. При этом семейная группа комбинирует семейное и дошкольное воспитание, образование.
В 2025 году в дошкольных образовательных организациях функционировали 12 групп комбинированной направленности, реализующие совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 2 группы компенсирующей направленности.
На базе пяти детских садов открыты консультационные центры для родителей и детей, не посещающих дошкольные образовательные организации. Квалификационные специалисты консультационных центров помогают определить особенности развития ребенка, оказывают помощь в вопросах развития, воспитания и социализации, дают рекомендации по подготовке к школе.
С 1 сентября 2025 года начали работу группы выходного дня для родителей в МБДОУ «ЦРР- д/с № 3», МБДОУ д/с № 14 «Ласточка», МАДОУ ЦРР-д/с № 16 «Петушок».
МБДОУ д/с № 14 «Ласточка» и МБДОУ д/с № 12 «Наше счастье» – имеют статус «Инновационная площадка Краснодарского края». МБДОУ ЦРР-д/с № 5 «Ромашка» признан «Краевой площадкой передового педагогического опыта» ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составляет 68110,10 рублей, средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составляет – 66103 рублей, средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования – 68457 рублей.
Численность учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составляет 100%.
Горячим питанием охвачено 100% обучающихся общеобразовательных учреждений. 
По итогам 2025 года все целевые показатели, предусмотренные муниципальной программой по комплексу процессных мероприятий достигнуты в полном объеме:
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (план – 100%, выполнено – 100%);
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования Тбилисского района) (план –100 %, выполнено – 100 %);
- дополнительным образованием охвачено 80,04%;
- соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края составило 100%.
По данному комплексу процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие образования» было освоено 1 042 649,5 тыс. руб. (714 339,0 тыс. рублей - краевой бюджет, 287 058,1 тыс. рублей - местный бюджет, 41 252,4 тыс. рублей – федеральный бюджет).
За счет средств муниципального бюджета осуществлены расходы по укреплению материально-технической базы на сумму 8 140,8 тыс. рублей. Это работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, благоустройство территории, прилегающей к зданиям и сооружениям, по обеспечению условий деятельности учреждений образования с учетом требований антитеррористической безопасности. 
Выполнены следующие мероприятия:
- изготовление проектно-сметной документации по благоустройству, ремонту фасада и ограждения МБОУ «СОШ № 14» (350,0 тыс. рублей);
- монтаж и демонтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании МБОУ                  «СОШ № 7» (2 634,8 тыс. рублей), МБОУ «СОШ № 3» (3 459,3 тыс. рублей);
- в целях обеспечения выполнения норм санитарного законодательства в здании МБОУ «СОШ № 2» приобретены 4 вытяжных шкафа с лабораторной мойкой для кабинетов биологии, химии и лаборантской кабинета химии                  (1180,0 тыс. рублей); 
- демонтаж и монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании МБОУ                «СОШ № 5» (80,2 тыс. рублей);
- в целях обеспечения выполнения норм санитарного законодательства в здании МБОУ «СОШ № 2» приобретены вытяжные установки для удаления древесных и металлических опилок, стружки, пыли (292,8 тыс. рублей), а также и приобретены сплит-системы, москитные сетки для окон, демонтаж, монтаж металлических ограждений (1 006,3 тыс. рублей), приобретены жалюзи и римские шторы (812,3 тыс. рублей);
- выделены дополнительные ассигнований на проведение ТО здания МБОУ «СОШ № 1» (1 000,0 тыс. рублей);
- работы по ремонту канализации МБДОУ д/ с № 7 «Теремок», техническое обследование здания, оборудование туалетных кабин дверьми в МБДОУ ЦРР-д/с № 11 «Родничок» (555,5 тыс. рублей);
- оплата работ по подготовке технического паспорта МБДОУ д/с № 9 «Улыбка» (256,6 тыс. рублей);
- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей МБДОУ д/с № 17 «Росинка» (659,9 тыс. рублей);
- разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании МБОУ «СОШ № 3»           (120,0 тыс. рублей), МБО «СОШ № 7» им. Грановского Ю.А. (150,0 тыс. рублей);
- приобретение писсуарных перегородок для санитарных комнат объекта «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. 8 Марта в ст. Тбилисской Краснодарского края» (224,999 тыс. рублей);
- монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании МБОУ «СОШ № 7»                             им. Грановского Ю.А.  (1290,235 тыс. рублей);
- монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании МБОУ «СОШ № 3»                  (2923,089 тыс. рублей);
- разработка проектной документации с последующим монтажом автоматической пожарной сигнализации чердачного пространства в зданиях МБОУ «СОШ № 4» (168 тыс. рублей), МБОУ «СОШ № 5» (145 тыс. рублей), МБОУ «СОШ № 8» (91,7 тыс. рублей), МБОУ «СОШ № 9» (87,0 тыс. рублей), МБОУ «СОШ № 10» (160 тыс. рублей), МБОУ «СОШ № 12» (90,7 тыс. рублей), МБОУ «СОШ № 14» (96,8 тыс. рублей), МБОУ «СОШ № 15» (91,8 тыс. рублей), МБОУ «СОШ № 16» (79,7 тыс. рублей), МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик»                       (64,9 тыс. рублей), МБДОУ «ЦРР - д/с № 3» (123,8 тыс. рублей), МБДОУ                «Д/с № 6» (39,0 тыс. рублей), МБДОУ д/с № 7 «Теремок» (86,8 тыс. рублей), МБДОУ «Д/с № 8 «Солнышко», МБДОУ д/с № 12 «Наше счастье» (70,0 тыс. рублей), МБДОУ д/с № 14 «Ласточка» (137,9 тыс. рублей), МБДОУ ЦРР - д/с                № 15 «Светлячок» (145,0 тыс. рублей), МБДОУ ЦРР - д/с № 16 «Петушок»                (224,3 тыс. рублей), МБДОУ «Д/с № 17 «Росинка»     (67,9 тыс. рублей), МБДОУ д/с № 18 (148,7 тыс. рублей);    
- льготное питание обучающихся из многодетных семей (13822,7 тыс. рублей).
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного значения (средства ЗСК) - на замену асфальтного покрытия МБОУ «СОШ № 15» 760,0 тыс. рублей.
Все общеобразовательные организации имеют доступ к сети Интернет.
Эффективность реализации комплексного процессного мероприятия  муниципальной программы «Развитие системы в муниципальном образовании Тбилисский район» составила 98,86%, т.е. признается высокой.

3.1.2. Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение реализации муниципальной программы» и прочие мероприятия в области образования
На финансирование комплекса процессных мероприятий в 2025 году в бюджете   была предусмотрена сумма 91 601,8 тыс. рублей. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) – 91 372,4 тыс. рублей. (99,7 %).  
Запланированные к реализации в отчетном году 13 мероприятий выполнены полностью.
Государственная итоговая аттестации проведена в соответствии с требованиями. Обеспечено сканирование экзаменационных материалов ЕГЭ в пункте проведения экзамена (далее ППЭ). Контрольно-измерительные материалы по ГИА-9 распечатаны в штабе ППЭ. Обеспечено видеорегистрация и онлайн наблюдение в 100% аудиторий на ЕГЭ.
	По итогам 2025 года все целевые показатели, предусмотренные муниципальной программой по комплексу процессных мероприятий, и плановые значения в полном объеме достигнуты:
- доля количества общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем количестве общеобразовательных организаций, подключенных к сети «Интернет» составляет 100%.
Улучшена инфраструктура и материально-техническое обеспечение образовательных организаций.
В 2025 году в 14 школах района функционируют профильные классы (группы). Профильное обучение на старшей ступени общего образования организовано в 100% общеобразовательных учреждениях. Обучением осуществляется по 5 профилям: социально-педагогический, естественнонаучный, социально-экономический, социально-гуманитарный, агротехнологический.
В целях приобретения технического оборудования для ЕГЭ в рамках подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (222,4 тыс. рублей);
- на приобретение оборудования для оснащения пунктов проведения ЕГЭ МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 7» (441,6 тыс. рублей).
Выплаты 3 студентам в период обучения по основной образовательной программе в рамках договора о целевом обучении (72,0 тыс. рублей).
На проведение мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций (чествование призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников) - 122 тыс. рублей.
Существенному обновлению содержания образования, предоставляемого общеобразовательными учреждениями, в значительной мере способствовала реализация  федерального государственного стандарта начального и основного общего образования.
В 2025 году 100% доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам:
начального общего образования составила 100% от общей численности учащихся 1- 4 классов;
основного общего образования – 100% от общей численности учащихся             5-9 классов из 14 общеобразовательных организаций. 
	
Вывод
 	По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие образования», эффективность реализации муниципальной программы в                   2025 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 98,8. 
          В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - управлению образованием муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. Обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. 

3.2. О ходе реализации муниципальной программы 
«Муниципальная политика и развитие гражданского общества»
Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года                     № 1052.
Координатор программы – администрация муниципального образования Тбилисский район (организационно-правовое управление). 
Объем финансирования муниципальной программы « Муниципальная политика и развитие гражданского общества », с учетом внесенных изменений в 2025 году был предусмотрен в сумме 9612,3 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального бюджета – 9612,3 тыс. рублей;
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2025 год составили          9413,9 тыс. рублей или 97,9% от бюджетных назначений, в том числе: 
- за счет муниципального бюджета – 9413,9 тыс. рублей. 
В течение 2025 года в муниципальную программу было внесено 5 изменений с целью уточнения объемов финансирования (постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 24.02.2025 г. № 141 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1052 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества», постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 10.04.2025 г. № 295 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1052 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества», постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 22.05.2025 г. № 458 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1052 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества», постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 20.06.2025 г. № 580 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1052 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества», постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 22.12.2025 г. № 1289 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1052 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»).
Посредством данной муниципальной программы обеспечивалось совершенствование муниципальной политики и развития гражданского общества в муниципальном образовании Тбилисский район.
Комплексы процессных мероприятий направлены на укрепление межнационального мира и стабильности в муниципальном образовании Тбилисский район. 
Обеспечивалась информированность населения о решении проблем в сфере межнационального сотрудничества в муниципальном образовании Тбилисский район.
В 2025 году муниципальная программа включила в себя следующие комплексы процессных мероприятий:
1) «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район»;
2) «Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район»;
3) «Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район»;
4) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества».

3.2.1. Комплекс процессных мероприятий
«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район»
Координатор комплекса процессных мероприятий организационно-правовое управление администрации муниципального образования Тбилисский район.
Реализация комплекса процессных мероприятий - гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Тбилисский район позволила укрепить успешное взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью и послужила залогом решения поставленных задач. 
Общий объем финансирования данной подпрограммы в 2025 году составил 100,000 тыс. рублей Финансирование и использование предусмотренных средств осуществлено в полном объеме.
За 2025 год в рамках выполнения комплекса процессных мероприятий проведены межведомственные мероприятия, которые направлены на реализацию государственной национальной политики. 
На сайте администрации муниципального образования Тбилисский район размещено не менее 30 материалов, популяризирующих информацию в области межнациональных отношений.
Проведено 7 мероприятий (онлайн и офлайн), посвященных празднованию памятных дат и исторических событий России, Краснодарского края и Тбилисского района.
Проведены районные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, Дню дружбы и единения славян, Всероссийскому дню семьи, любви и верности.
Проведена 72 онлайн-встреч с участниками и лидерами молодежных неформальных объединений и субкультур, находящихся на территории Тбилисского района. Также, организовано 118 рейдовых мероприятий с целью выявления в общественных местах надписей, листовок и афиш экстремистской направленности. 
Целевые показатели достигнуты, охвачено около 10 тысяч жителей района.

3.2.2. Комплекс процессных мероприятий
«Государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район»
Координатор комплекса процессных мероприятий организационно-правовое управление администрации муниципального образования Тбилисский район.
Реализация комплекса процессных мероприятий - государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район, позволила сохранить информационное пространство важнейших событий в истории России и укрепить нравственные ценности единства и дружбы народов, проживающих на территории Тбилисского района.
Общий объем финансирования на 2025 год составил 3133,000 тыс. рублей Финансирование и использование предусмотренных средств осуществлено в полном объеме.
Освоено 3113,100 тыс. рублей из средств местного бюджета на проведение мероприятий.
По итогам 2025 года целевые показатели достигнуты. В рамках мероприятий (онлайн и офлайн) были подготовлены и проведены торжественные праздничные мероприятия, в том числе героико-патриотические, чествования, концертные программы, памятные акции в количестве 64 единицы. Количество жителей района, охваченных мероприятиями, составило более 25 тыс. человек.
Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий - государственные и профессиональные праздники, юбилейные и памятные даты, отмечаемые в муниципальном образовании Тбилисский район может быть признана высокой.

3.2.3. Комплекс процессных мероприятий
«Информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район»
Координатор комплекса процессных мероприятий организационно-правовое управление администрации муниципального образования Тбилисский район.
Реализация комплекса процессных мероприятий - информатизация в муниципальном образовании Тбилисский район позволила повысить качество взаимоотношений исполнительной власти и общества путем расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район, повышения оперативности предоставления муниципальных услуг, внедрения единых стандартов обслуживания населения; повысить эффективность управления внедрением информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район; повысить эффективность систем информационно- аналитического обеспечения муниципального управления.
Общий объем финансирования комплекса процессных мероприятий в 2025 году составил 4727,300 тыс. рублей Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.
Освоено 4539,300 тыс. рублей из средств местного бюджета на проведение мероприятий.
По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные комплексом процессных мероприятий, выполнены в полном объеме.  Осуществлялось: бесперебойный доступ к интернету, поддержка и администрирование сайтов администрации, электронного периодического справочника «Система Гарант», системы электронного документооборота «Дело», информационно-технологическое обеспечение АРМ «Муниципал», СЭД «Обращения граждан», обслуживание и администрирование сетей VipNet. Заправлено и восстановлено 468 картриджа, приобретено: 9 АРМ, 2 принтера,  2 системных блока, выполнен монтаж системы видеонаблюдения.

3.2.4. Комплекс процессных мероприятий 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества»
Координатор комплекса процессных мероприятий организационно-правовое управление администрации муниципального образования Тбилисский район и отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством администрации муниципального образования Тбилисский район.
Реализация комплекса процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества» позволила укрепить успешное взаимодействие между органами местного самоуправления и оказать поддержку общественным объединениям, и послужила залогом решения поставленных задач.
Общий объем финансирования данной подпрограммы в 2025 году составил 1652,000 тыс. рублей. Финансирование и использование предусмотренных средств осуществлено в полном объеме.

Вывод
 	По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества», эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы                  составил – 0,9. 
          В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору  - организационно-правовому управлению муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. 

3.3. О ходе реализации муниципальной программы 
«Дети Тбилисского района»
Муниципальная программа «Дети Тбилисского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисского района от 24 сентября 2014 года                   № 881.  
Координатор программы - управление образованием администрации муниципального образования Тбилисский район. 
	Участники муниципальной программы, они же главные распорядители бюджетных средств - подведомственные  учреждения управления образованием, ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» МЗКК, отдел по опеке, попечительству, семье и детству администрации муниципального образования Тбилисский район.
       Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Дети Тбилисского района» в 2025 году был предусмотрен в сумме 3497,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
       краевого бюджета – 1474,1 тыс. рублей;
       местного бюджета – 2023,7 тыс. рублей.
        За отчетный период кассовые расходы по муниципальной программе составили 3497,6 тыс. рублей или 100% от плановых назначений, в том числе за счет средств:
 краевого бюджета – 1474,1 тыс. рублей; (100%).
 местного бюджета – 2023,5 тыс. рублей (100%).
     	 В 2025 году организация отдыха и оздоровления детей и подростков в    Тбилисском районе осуществлялась в летний период в рамках летней оздоровительной компании 2025 года. 
Программа предусматривает различные формы организации отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков.

3.3.1. Комплекс процессных мероприятий
«Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района в летний период»
В 2025 году в рамках муниципальной программы планировалось выполнение комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района», которое  включает 3 мероприятия: «Деятельность профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления  обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания»; «Организация летнего оздоровления детей на базе амбулаторно-поликлинических учреждений муниципального образования Тбилисский район»; «Организация работы лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием».
Организация летнего оздоровления детей на базе амбулаторно-поликлинических учреждений муниципального образования Тбилисский район» в летний период 2025 года не проводилась, в связи с отсутствием   запланированных в 2025 году  денежных средств.
В период летней оздоровительной кампании 2025 года на базе 13 профильных лагерей оздоровлены 816 детей, использованы 1474,100 тыс. рублей средств краевого бюджета, 1038,400 тыс. рублей – местного бюджета.
 В 3 лагерях труда и отдыха дневного пребывания оздоровлены 63 подростка, использованы 221,400 тыс. рублей из местного бюджета.

3.3.2. Комплекс процессных мероприятий
«Организация и проведение социально значимых мероприятий направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций с определением категории детей» 
Выделено из местного бюджета 763,900 тыс. рублей, целевой показатель по количеству обучающихся, получивших новогодние подарки выполнен.
 На мероприятие по приобретению новогодних подарков для обучающихся выделено 763,900 тыс. рублей средств местного бюджета.
Приобретены и вручены 1200 новогодних подарков обучающимся, что составляет 100 % к плановому показателю.
Кассовые расходы основного мероприятия № 2 – 763,900 тыс. рублей, что составляет 100 %. 
План реализации муниципальной программы в 2025 году выполнен полностью. 
         
 Вывод
 	По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Дети Тбилисского района» эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,99.
          В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - управлению образованием муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. 

3.4. О ходе реализации муниципальной программы 
«Социально-экономическое и территориальное развитие»
	Постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 5 ноября 2014 года № 1035 утверждена муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и территориальное развитие» (далее – Программа).
	  На 2025 год с учетом внесенных изменений Программой предусмотрена реализация 8 комплексов процессных мероприятий:
[bookmark: _Hlk222407854]	  - комплекс процессных мероприятий  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Тбилисский район»;
[bookmark: _Hlk222408874]	- комплекс процессных мероприятий «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская,         ул. Гагарина, 1 «Г»;
[bookmark: _Hlk222410014]	- комплекс процессных мероприятий «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в п. Октябрьском,               ул. Псурцева, 9 «Б»;
[bookmark: _Hlk222410701]	- комплекс процессных мероприятий «Многофункциональная спортивно-игровая площадка, расположенная по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Красная, 224 «Г»;
	- комплекс процессных мероприятий  «Фельдшерско-акушерский пункт в х. Северо-Кубанский, Ванновского сельского поселения, Тбилисского района Краснодарского края»;
	- комплекс процессных мероприятий «Строительство объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. 8 Марта в ст. Тбилисской Краснодарского края»;
	- комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления»;
	- комплекс процессных мероприятий «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Тбилисский район».
Объем финансирования муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие», с учетом внесенных изменений в 2025 году был предусмотрен в сумме 154004,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального бюджета – 24863,5 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 129141,2 тыс. рублей;
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2025 год составили          141244,9 тыс. рублей или 91,7 % от бюджетных назначений, в том числе: 
- за счет муниципального бюджета – 13747,1 тыс. рублей (55,3%);
- за счет краевого бюджета – 127497,8 тыс. рублей (98,7%).

[bookmark: _Hlk222475966]3.4.1. Комплекс процессных мероприятий 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Тбилисский район» 
[bookmark: _Hlk222476008]Выделено 2 596,9 тыс. рублей – средства местного бюджета. Освоено из средств местного бюджета 1 819,7 тыс. рублей (70 % )
	Ремонт подъезда к хут. Дубовиков, Краснодарский края, Тбилисский район, от конца автомобильной дороги местного значения км 5+371 ул. Красная                            х. Дальний Геймановского сельского поселения и до въезда в х. Дубовиков заключен муниципальный контракт № 0818300021925000039 от 28.04.2025 г. Цена контракта – 703,1 тыс. рублей.
	Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги общей протяженностью 0,783 км.
[bookmark: _Hlk222472941]	Укладка слоев износа на автомобильной дороге Октябрьский – Первомайский Краснодарский край, Тбилисский муниципальный район, Тбилисское сельское поселение, п. Первомайский, территория Автодорога Октябрьский – Первомайский заключен муниципальный контракт                                № 0818300021925000060 от 25.06.2025 г. Цена контракта – 1 080,0 тыс. рублей.
	Выполнены работы по укладке слоев износа автомобильной дороги общей протяженностью 2,5 км.
[bookmark: _Hlk225432890][bookmark: _Hlk225427812]Неполное освоение в 2025 году денежных средств из местного бюджета по комплексу процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Тбилисский район» связано с выявленными замечаниями и несоответствиями по объемам фактически выполненных работ в рамках муниципального контракта № 0818300021925000038 «Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу в ст. Новобекешевской Тбилисского района» от 24.04.2025 г., заключенного между администраций муниципального образования Тбилисский район и ООО «ЮГАВТОСТРОЙ» на сумму 583 584 (пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек в том числе НДС 20 % - 97 264 (девяносто семь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.	
	 Муниципальный контракт от 24.04.2025 г. № 0818300021925000038 «Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу в ст. Новобекешевской Тбилисского района» был расторгнут в одностороннем порядке на предусмотренную при заключении сумму.


[bookmark: _Hlk222476066]3.4.2. Комплекс процессных мероприятий 
«Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 «Г»
[bookmark: _Hlk222409049]Выделено 99 813,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 80 548,7 тыс. рублей (100%), средства местного бюджета – 19 264,4 тыс. рублей. Освоено из средств краевого бюджета - 80 548,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 9 490,7 тыс. рублей (49 %).
[bookmark: _Hlk199401368][bookmark: _Hlk207374627][bookmark: _Hlk210979303]	30 мая 2025 г. администрацией муниципального образования Тбилисский район в адрес департамента строительства Краснодарского края была направлена заявка на получение субсидии в целях изменения стоимости инвестиционного проекта (при наличии государственной экспертизы).
Общий объем требуемых дополнительных денежных средств на завершение строительства объекта: «Детское дошкольное учреждение на                       80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 «Г» составил 32 593,6 тыс. рублей, из них 31 289,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 1 303,8 тыс. рублей – средства местного бюджета.
	Учитывая сроки направления и рассмотрения заявки на увеличение финансирования Объекта, а также в целях сокращения сроков строительства Объекта администрацией муниципального образования Тбилисский район было принято решение о выделении требуемого объема денежных средств только за счет местного бюджета.
На основании постановления Губернатора Краснодарского края от                            15.09.2025 г. № 567 «О внесении изменений в постановление Губернатора Краснодарского края от 24 марта 2025 г. № 142 «О внесении изменений в распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из бюджета Краснодарского края в рамках направления (подпрограммы) «Создание объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности» государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры», дополнительного соглашения от 22 сентября 2025 г. № 201-824-2023-03649000-067/5 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Тбилисский район от 04.12.2023 г.                                             № 201-824-2023-03649000-067 увеличен объем выделяемых в 2025 году денежных средств из средств бюджета Краснодарского края на сумму                         31 289,800 тыс. рублей на завершение строительно-монтажных работ на Объекте.
         Подрядной организацией ООО «САНА-Строй» строительно-монтажные работы на объекте в 2025 году завершены.
[bookmark: _Hlk222409530]	29 декабря 2025 года администрацией муниципального образования Тбилисский район получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию                     № 23-29-0044-2025.
[bookmark: _Hlk222409670]	29 декабря 2025 года администрацией муниципального образования Тбилисский район получено заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации № 42-85.
	30 декабря 2025 года объект закреплен за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 9 «Улыбка».
[bookmark: _Hlk225433798][bookmark: _Hlk216771961][bookmark: _Hlk215499133]Неполное освоение в 2025 году денежных средств из местного бюджета по комплексу процессных мероприятий «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская,                   ул. Гагарина, 1 «Г» связано с несостоявшимся электронным аукционом на выполнение работ по «Строительству примыканий к автомобильной дороге IV технической категории Подъезд к ст-це Ловлинская, на участках км 6+214 слева, км 6+272 слева, территория населенного пункта» на общую сумму 10 800 917 рублей в связи с отсутствием поданных заявок от потенциальных подрядчиков.



[bookmark: _Hlk222476096]3.4.3. Комплекс процессных мероприятий 
[bookmark: _Hlk222410508]«Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в п. Октябрьском, ул. Псурцева, 9 «Б»
Выделено 403,5 тыс. рублей – средства местного бюджета. Освоено – 0 рублей. В связи с отсутствием разрешительных документов на использование земельного участка под строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в                           п. Октябрьском, ул. Псурцева, 9 «Б»  комплекс процессных мероприятий  «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в п. Октябрьском, ул. Псурцева, 9 «Б» в 2025 году не реализовывался. 
[bookmark: _Hlk225437156]Неосвоение в 2025 году денежных средств из местного бюджета по комплексу процессных мероприятий «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в  п. Октябрьском, ул. Псурцева, 9 «Б» связано с тем, что при подготовке исходной документации  для проектирования объекта выяснилось, что правообладателем земельного участка с кадастровым номером 23:29:0301003:461 по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, п. Октябрьский, ул. Псурцева, 9 «Б» является администрация Тбилисского сельского поселения Тбилисского района. На данном земельном участке расположена ранее введенная в эксплуатацию многофункциональная спортивно-игровая площадка, имеющая значительную степень износа.
	Администрацией муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края было принято решение о передаче данного земельного участка в муниципальную собственность для дальнейшего выполнения работ по строительству объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в                            п. Октябрьском, ул. Псурцева, 9 «Б».
	Однако данные работы не были завершены в 2025 году в связи с затянувшимися  сроками регистрации права собственности.


[bookmark: _Hlk222476118][bookmark: _Hlk222471611]3.4.4. Комплекс процессных мероприятий 
«Многофункциональная спортивно-игровая площадка, расположенная по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Красная, 224 «Г»
Выделено 484,6 тыс. рублей - средства местного бюджета. Освоено из средств местного бюджета – 378,8 тыс. рублей (78 % ).
	30 сентября 2025 г. между администрацией муниципального образования Тбилисский район и ИП Галкин С.В. заключен  муниципальный контракт                         № 2025.330957 на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по объекту: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка, расположенная по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район,       ст-ца Тбилисская, ул. Красная, 224 «Г»  на общую сумму 378,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ - не позднее 60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.
	ИП Галкин С.В. работы по подготовке проектно-сметной документации по объекту завершены в 2025 году. В настоящее время осуществляется процедура прохождения в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» экспертизы на проверку сметной стоимости по объекту. 
Не полное освоение, предусмотренных в 2025 году по комплексу процессных мероприятий «Многофункциональная спортивно-игровая площадка, расположенная по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Красная, 224 «Е» денежных средств из местного бюджета связано с сложившейся экономией при проведении электронного аукциона по определению подрядной организации на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по объекту: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка, расположенная по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Красная, 224 «Е».


3.4.5. Комплекс процессных мероприятий 
«Фельдшерско-акушерский пункт в х. Северо-Кубанский, Ванновского сельского поселения, Тбилисского района Краснодарского края»
Выделено 16 445,8 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета - 15790,3 тыс. рублей, средства местного бюджета - 655,5 тыс. рублей. Освоено – 14 787,3 тыс. рублей (90 %), из них средства краевого бюджета 14 147,0 тыс. рублей (96 % освоения), средства местного бюджета 378 800,0 тыс. рублей. (78 %).
	9 июля 2025 г. по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в                                  х. Северокубанский, Ванновского сельского поселения, Тбилисского района Краснодарского края» в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» было получено заключение о проверке сметной стоимости № 1-6-1-0096-25. 
30 сентября 2025 г. между администрацией муниципального образования Тбилисский район и индивидуальным предпринимателем ХУРШУТЯН А.С. заключен муниципальный контракт № 0818300021925000113 на выполнение работ по устройству фундамента, благоустройство территории и присоединение к инженерным сетям фельдшерско-акушерского пункта в х. Северокубанский, Ванновского сельского поселения, Тбилисского района, Краснодарского края на общую сумму 3947,298 тыс. рублей. Срок выполнения работ - с даты заключения контракта по 26 декабря 2025 года. 
[bookmark: _Hlk222468283]24 сентября 2025 г. между администрацией муниципального образования Тбилисский район и индивидуальным предпринимателем Должиков С.С. заключен муниципальный контракт № 0818300021925000110 на поставку и сборку блочно-модульного здания в рамках строительства объекта: Фельдшерско-акушерский пункт в х. Северокубанский,  Ванновского сельского поселения, Тбилисского района, Краснодарского края на общую сумму                             6 760,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ - с момента заключения контракта по 12.12.2025 года.
Работы по возведению блочно-модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в х. Северокубанский, Ванновского сельского поселения, Тбилисского района, Краснодарского края завершены в установленные сроки. Медицинское оборудование смонтировано на объект.
В настоящее время администрацией муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края осуществляется процедура передачи объекта в безвозмездное пользование ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» МЗ КК.
Сложившаяся экономия сложилась по факту заключенных договоров, по результатам аукциона. 

3.4.6. Комплекс процессных мероприятий 
«Строительство объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. 8 Марта в ст. Тбилисской Краснодарского края»
Выделено 13 714,7 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета – 12 496,2 тыс. рублей; 1218,5 тыс. рублей. Освоено – 13 714,5 тыс. рублей (100% освоения).
Объект: «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. 8 Марта в                      ст. Тбилисской Краснодарского края» введен в эксплуатацию в 2024 году. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 23-29-0036-2024 от 26.12.2024 г. В настоящее время объект передан на баланс МБОУ «СОШ № 2» имени Салалыкиной Розы Константиновны. 
29 декабря 2025 года между администрацией муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края и департаментом строительства Краснодарского края заключено дополнительное соглашение № 13 к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Тбилисский район от 29 апреля 2021 г. № И-7.
На основании данного дополнительного соглашения общий объем бюджетных ассигнований составляет - 13 016,9 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета – 12 496,2 тыс. рублей, средства местного бюджета –                        520,7 тыс. рублей.
Подрядной организацией ООО «ТРАКТ-Строй Юг» денежные средства освоены в 2025 году.

[bookmark: _Hlk222476197]3.4.7. Комплекс процессных мероприятий 
«Реализация мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления»
Выделено 240,1 тыс. рублей – средства местного бюджета. Освоено – 199,3 тыс. рублей (83 %).
11 марта 2025 г. между администрацией муниципального образования Тбилисский район и ООО «Стройтехэксперт» был заключен муниципальный контракт № 2025.077581 по подготовке строительно-технического заключения объектов недвижимости (модульные домики № 1-15) на территории                              МАУ ЛОД «Ласточка», расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, Кавказское лесничество, Первомайское участковое лесничество, квартал 3В, части выделов 1,2,3,4,5,6,14» на общую сумму 199 300 (сто девяносто девять тысяч триста) рублей 00 копеек.
Подрядной организацией ООО «Стройтехэксперт» требуемые работы выполнены в полном объеме. В администрацию муниципального образования Тбилисский район направлено строительно-техническое заключение по результатам обследования объектов недвижимости.
В результате экономии при проведении конкурсных процедур в                                      4 квартале 2025 года администрацией муниципального образования Тбилисский район будет осуществлен возврат неиспользованных бюджетных средств на общую сумму 40,8 тыс. рублей. 

3.4.8. Комплекс процессных мероприятий № 
«Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Тбилисский район»
Выделено 20 306,0 тыс. рублей – средства местного бюджета. Освоено – 20 306,0 тыс. рублей (100 %).
Работы в рамках муниципального контракта                                                                             № 081830002192500006500001 на выполнение подрядных работ «Благоустройство сквера по ул. Октябрьской», расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Алексее-Тенгинская, ул. Октябрьская 62»; муниципального контракта № 2 на выполнение подрядных работ по объекту: «Благоустройство территории мемориала воинам односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г, расположенный по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район,                                ст. Нововладимировская, ул. Ленина, 11А» выполнены в 2025 году в полном объеме.


Вывод
        	По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и территориальное развитие», эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,77. 
Реализация Программы имеет важное значение в социально-экономическом развитии Тбилисского района, обеспечивает повышение уровня жизни населения Тбилисского района посредством развития общественной инфраструктуры муниципального образования Тбилисский район.
          В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.5. О ходе реализации муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей»
Муниципальным образованием Тбилисский район разработана «Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение жильем молодых семей» (далее Программа) и утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 18 ноября 2015 года № 746 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение жильем молодых семей». 
Данная Программа разработана в соответствии с государственной программой российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в целях реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечения жильем молодых семей», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от                       30 декабря 2017 года № 1710.
	Цель муниципальной программы является улучшение жилищных условий молодых семей.
Задачей комплекса процессных мероприятий являются - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилья.
Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий и использования выделенных на нее средств федерального бюджета, средств бюджета Краснодарского края и местных бюджетов обеспечивается за счет:
прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета;
государственного регулирования порядка расчета размера социальных выплат и их предоставления;
адресного предоставления социальных выплат;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

3.5.1. Комплекс процессных мероприятий
 «Предоставление молодым семьям, участникам программы, социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья»
 	В 2025 году Свидетельство о праве на получение социальной выплаты    на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилого строительства (далее свидетельств) получили 2 семей по муниципальному образованию Тбилисский район.
       Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей » в 2025 году был предусмотрен в сумме 3018,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
       краевого бюджета – 1612,4 тыс. рублей;
       местного бюджета – 1086,7 тыс. рублей;
       федерального бюджета – 319,5 тыс. рублей.
        За отчетный период кассовые расходы по муниципальной программе составили 3018,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
       краевого бюджета – 1612,3 тыс. рублей;
       местного бюджета – 1086,6 тыс. рублей;
       федерального бюджета – 319,5 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений.
.

3.5.2. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»
В 2025 году в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами», 2 молодым семьям выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Вывод
              В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение жильем молодых семей», учитывая степень достижения целевых показателей, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,0. 
 Координатору муниципальной программы, необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.
Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий, входящих в состав данной муниципальной программы.


3.6. О ходе реализации муниципальной программы
 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район»
 Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 5 ноября 2014 года № 1036 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район».
Координатор муниципальной программы – отдел экономики администрации муниципального образования Тбилисский район.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» в                2025 году был предусмотрен в сумме – 2 928,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, за счет средств краевого и федерального бюджетов финансирование не предусматривалось. Объем бюджетного финансирования в 2025 г. освоен в сумме 2 816,0 тыс. рублей или 96,2%. Освоение бюджетных средств в разрезе комплексных мероприятий:
организация проведения конкурсов, деловых игр, чествований и других мероприятий по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности – запланировано на 2025 г. 40 тыс. руб., использовано 40 тыс. руб., освоение составило 100%;
финансовое обеспечение деятельности МБУ «Тбилисский центр поддержки предпринимательства» по выполнению муниципального задания - запланировано на 2025 г. 2 888,0 тыс. руб., использовано 2 776,0 тыс. руб., освоение составило 96,1% (неполное освоение связано с экономией заработной платы специалистов за счет больничных листов).
Основной целью реализации программы является развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а также социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости.
Процессная часть муниципальной программы предусматривает выполнение следующих задач:
обеспечение взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными органами и организациями в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
обеспечение совершенствования мер поддержки малого и среднего предпринимательства.
В целях решения задачи - обеспечение взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными органами и организациями в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства запланирован комплекс процессных мероприятий - повышение предпринимательской культуры, популяризация предпринимательства и вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность. Выполнение данного процессного мероприятия достигается за счет:
организации проведения конкурсов, деловых игр, чествований и других мероприятий по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности;
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
В целях решения задачи - обеспечение совершенствования мер поддержки малого и среднего предпринимательства предусмотрено за счет выполнения процессного мероприятия - финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обеспечивающих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Выполнение данного процессного мероприятия достигается за счет:
финансового обеспечения деятельности МБУ «Тбилисский центр поддержки предпринимательства» по выполнению муниципального задания.
Достижение целевых показателей в 2025 г. было реализовано следующими проведенными мероприятиями.
В 2025 году МБУ «Тбилисским Центром поддержки предпринимательства» оказано 1315 услуг консультационной и информационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства района, из них 194 услуг для «самозанятых»:
оказание информационно-консультационных услуг по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности, оказания мер государственной поддержки (субсидии, ФМФ и др.), помощь в подготовке документов по данным вопросам;
работа с госсайтами (Ветпаспорт, Цербер, Сатурн, ФГИС Зерно (формирование партий зерна, оформление СДИЗ на реализацию зерна, госмониторинг), ФГИС ЗСН, Меркурий ХС, ФГИС «Семеноводство», ЕФГИС ЗСН.);
оказание помощи предпринимателям в подаче отчетности (ФНС, Росстат, СФР), в оформлении ИП и закрытии (определение вида деятельности, определение системы налогообложения, выбора вида деятельности), оформлении самозанятости и работа в программе «Мой налог», консультация по интересующим вопросам (оплата налогов, регистрация и закрытие самозанятости, работа в приложении и т.д.).
По результатам проведенной работы подготовлены пакеты документов для получения государственной поддержки (субсидии в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края). Всего субсидий получено на сумму 1 284,8 тыс. рублей. 
Также, ведется активная работа с Фондом Микрофинансирования Краснодарского края, благодаря которой за 2025 год предпринимателям района выдано 11 займов на общую сумму 38 080,0 тыс. рублей. 
Фондом развития бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства Тбилисского района выдано 2 поручительства на сумму 2,5 млн. рублей. На отчетную дату в Тбилисском районе количество действующих поручительств составило 3 шт. на сумму 5,2 млн. рублей.
На базе муниципального бюджетного учреждения «Тбилисский Центра поддержки предпринимательства» осуществляет свою деятельность коворкинг центр «Место действия», где предусмотрено 2 рабочих места. Фасад здания оборудован информационным баннером о коворкинг центре. В 2025 году услугами коворкинг-центра воспользовались 16 предпринимателей, 6 юридических лиц и   10 самозанятых граждан. В 2025 году по рекомендательному письму департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, коворкинг центр был оборудован третьим рабочим местом.
На постоянной основе совместно с отделом УМИ администрации муниципального образования Тбилисский район ведутся работы по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе. Перечень муниципального имущества постоянно дополняется. За 2025 год было внесено 11 единиц в имущественную поддержку (передвижная лаборатория), а также было выдано 12 единиц в пользование субъектам МСП и самозанятым. Всего на конец 2025 года в перечень имущества, предоставляемого в рамках имущественной поддержки, внесено 52 объекта имущества.
Специалисты МБУ «Тбилисский Центр поддержки предпринимательства» ведут страницы в социальных сетях, где размещается актуальная информация, новости, обучающие видео для предпринимателей, а также ведение раздела «Малый бизнес» на сайте администрации муниципального образования Тбилисский район и раздела «Предпринимателю» на инвестиционном портале Тбилисского района. В 2025 году были проведены 4 заседания Совета по предпринимательству при главе муниципального образования Тбилисский район, в которых приняло участия 62 чел. Проведены рабочие встречи представителей малого бизнеса Тбилисского района со специалистами Центра развития экспорта Краснодарского края по вопросам мер государственной поддержки по экспорту и с представителями органов исполнительной власти Краснодарского края, налоговой инспекции по вопросам налогового законодательства в новых формах и сферах деятельности. 
В целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности в 2025 г. проведен конкурс фотографий «Покажи, что ты предприниматель, не говоря об этом». Победители конкурса были отмечены благодарственными письмами главы муниципального образования Тбилисский район и подарками.
Проведение вышеуказанных процессных мероприятий позволило обеспечить выполнение показателей в части раздела 2 программы. В части выполнения задачи обеспечение совершенствования мер поддержки малого и среднего предпринимательства:
количество консультационных и методических услуг (в том числе услуг коворкинг-центра) в области предпринимательства, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства за 2025 год составило 1315 ед., при плановом задании 1300 ед., выполнение составило 101,2%;
количество публикаций, размещённых в СМИ и на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, о действующих мерах государственной региональной поддержки социального предпринимательства за 2025 г. размещено 100 ед., при плановом задании 100 ед., выполнение составило 100,0%;
доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультацию, от числа субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за консультациями за 2025 г. составила 100%, при плановом задании 100%, выполнение составило 100,0%.
В части выполнения задачи обеспечение взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными органами и организациями в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:
количество проведённых заседаний Совета по предпринимательству муниципального образования Тбилисский район в 2025 г. составило 4 ед., при плановом значении 4 ед., выполнение составило 100%;
количество проведённых конференций, совещаний, круглых столов, рабочих встреч по проблемам предпринимательства – в 2025 г. проведено 2 встречи, при плановом значении не менее 1 ед., выполнение составило 200%; 
количество проведённых конкурсов, деловых игр, чествований и других мероприятий по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности в 2025 г. проведен 1 конкурс, при плановом значении 1 ед., выполнение составило 100%;
доля субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», которым предоставлено муниципальное имущество во владение и (или) пользование на долгосрочной основе, от числа обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства – в 2025 году показатель составил 100%, при плановом значении 100%, показатель выполнен.
По результатам проведенной работы выполнение целевых показателей программы составило:
1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения, планируемое значение 32,2 ед., факт 2025 г. – 32,3 ед, показатель выполнен на 100,3%.
1.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, планируемое значение 21,7%, факт                 2025 г. – 21,8%, показатель выполнен на 100,5%.


Вывод
             В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район», учитывая степень достижения целевых показателей, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,0. 
Координатору муниципальной программы, необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.
Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий, входящих в состав данной муниципальной программы.

3.7. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами»
[bookmark: _Hlk225408586]Муниципальная программа «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31 октября 2014 года № 1032 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами».
Координатор муниципальной программы – отдел экономики администрации муниципального образования Тбилисский район.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в 105,000 тыс. рублей, за счет средств муниципального бюджета.
Кассовые расходы в отчетном периоде составили 105,000 тыс. рублей или 100%. 
Утвержденный план реализации муниципальной программы на 2025 год исполнен, запланированные контрольные события выполнены в намеченные сроки.

3.7.1. Комплекс процессных мероприятий
«Участие в международном инвестиционном форуме в г. Сочи»
На реализацию комплекса процессных мероприятий финансирование не выделялось в связи с отменой мероприятия.
 Данный комплекс процессных мероприятий включает в себя услуги по участию в мероприятии проводимом в рамках Российского инвестиционного форума.
Форум РИФ Сочи - 2025 не проводился, но были проведены работы по разработке мультимедийных презентаций инвестиционных участков на инвестиционном портале Тбилисского района, а также произведена увязка с инвестиционным порталом Краснодарского края без выделения денежных средств.

	3.7.2. Комплекс процессных мероприятий
«Модернизация инвестиционного портала путём поставки и внедрения готового решения "Инвестпортал» 
На реализацию комплекса процессных мероприятий финансирование не выделялось в связи с отменой мероприятия.
Данный комплекс процессных мероприятий включает в себя разработку и внедрение готовых программ в инвестиционный портал Тбилисского района, обновление портала в 2025 году не потребовалось.


	3.7.3. Комплекс процессных мероприятий
«Подготовка и проведение мероприятий в сфере экономического и инвестиционного развития района» 
Объем финансирования на реализацию комплекса процессных мероприятий предусматривался в сумме 105,0 тыс. рублей - выполнено полностью.
Инвестиционный форум «Тбилисская» не проводился. Были закуплены подарочные комплекты: ежедневник и ручка с логотипами Тбилисского района для участников инвестиционного форума, запланированного в 2026 - 2027 гг.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы:
- количество заключенных соглашений о намерении реализации инвестиционного проекта на территории Тбилисского района, предусмотренное программой - 2 соглашения, фактически заключено - 4 соглашения.
- сумма заключённых соглашений планировалась на сумму 750,0 млн. руб., фактический показатель 885,7 млн. руб.

Вывод
	Целевые показатели запланированные в программе выполнены, но в связи с отменой проведения Российского инвестиционного форума РИФ Сочи -2025 принять участия на данном мероприятии не получилось. Произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами», согласно методике, включенной в программу. Эффективность муниципальной программы может быть признана высокой, так как коэффициент эффективности составляет 1,0. 
Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.8. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Молодежь Тбилисского района» 
Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район в 2025 году на территории Тбилисского района осуществляет свою деятельность в рамках реализации Закона Краснодарского края о государственной молодежной политике в Краснодарском крае от 04.03.1998 года №123-КЗ, Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ                                   «О молодежной политике в Российской Федерации».
Постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1049 утверждена муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Молодежь Тбилисского района». В 2025 году внесено 4 изменения в программу.
На выполнение комплексных процессных мероприятий муниципальной программы в 2025 году было предусмотрено в бюджете 12662,4 тыс. рублей, объем финансирования за счет средств краевого бюджета не был предусмотрен, за счет средств местного бюджета – 12662,4 тыс. рублей.
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2025 год составили          11882,8 тыс. рублей или 93,8% от бюджетных назначений, за счет муниципального бюджета – 11882,8 тыс. рублей (93,8%).
Координатор муниципальной программы и главный распорядитель бюджетных средств – отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район. 
Реализация муниципальной программы в 2025 году позволила отделу по делам молодежи провести ряд значимых акций и мероприятий по основным направлениям реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования Тбилисский район.
Утвержденный план реализации муниципальной программы на 2025 год исполнен, запланированные контрольные события выполнены в намеченные сроки.
В муниципальной программе предусмотрено выполнение 3-х основных комплекса процессных мероприятий.

3.8.1. Комплекс процессных мероприятий
«Организация и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий»
[bookmark: _Hlk191307909]Объем финансирования на реализацию данного комплекса процессных мероприятий предусматривался в сумме 1477,600 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили 1463,413 тыс. рублей или 99,0%.
В связи с рекомендациями по запрету проведения массовых мероприятий в муниципальном образовании Тбилисский район, отделом по делам молодежи и МКУ «КМЦ «Виктория» не проведены следующие мероприятия: конкурс «Студент года» и «Кубок главы по парламентским дебатам», в связи с чем сложилась экономия в части денежных призов.
При реализации процессных мероприятий «Организация и проведение акций, семинаров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи» за 2025 год, проведено 190 мероприятий с общим охватом 18019 человека, что составляет 100%. На постоянной основе проводятся соревнования «Патриот Кубани», районные соревнования по разборке/сборке автомата и снаряжению магазина, конкурс презентаций «Моя семейная реликвия», районный конкурс творческих работ «Победа деда – моя победа», фестиваль героико- патриотической песни «Пою мое Отечество» и др. 
Большую роль в формировании гражданско-патриотического воспитания играют такие мероприятия, как торжественные вручения паспортов гражданам, достигшим возраста 14 лет, онлайн-викторины и круглые столы, приуроченные к праздничным и памятным датам. В рамках патриотического воспитания реализуются ряд проектов: «Диалог на равных», где молодежь имеет возможность общаться со старшим поколением и задавать интересующие вопросы; «Дорогами славы», направленный на сохранение исторической памяти, обустройство захоронений героев и памятных мест; а также проект «Согреем сердца ветеранов», в рамках которого волонтеры и активисты оказывают помощь ветеранам, труженикам тыла и одиноко проживающим пенсионерам и др.
В соответствии с процесными мероприятиями «Организация и проведение акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуальному развитию молодежи» за 2025 год, проведено 87 мероприятий с охватом 5048 человек, что составило 100 % от запланированного значения. 
В рамках развития интеллектуального потенциала и творческого личностного совершенствования отдел и МКУ «КМЦ «Виктория» организовали конкурс героико-патриотической песни «Пою моё Отечество» ко Дню Победы. Конкурс прошел в номинациях «Ансамбль» и «Соло» по двум конкурсным направлениям: «Песни Великой Победы» - произведение о войне и «С любовью к Отчизне» - песни, посвященные России и «Малой Родине». Победители были награждены ценными призами и грамотами. Конкурс «Пою мое Отечество» не только способствует сохранению и продвижению патриотических ценностей, но и объединяет людей разных поколений в едином духе памяти и уважения к истории своей страны.
21 марта 2025 года на базе средней общеобразовательной школы №5 состоялся интеллектуальный турнир «Игры разума. Здоровый образ жизни», основанный на популярной игре «Что? Где? Когда?». За звание умников и умниц боролись школьные команды района, команды Северо-Кавказского техникума «Знание» и Ванновского техникума «КТТиЖТ». По итогам напряженной борьбы победителем игры стала команда школы №4, серебро досталось знатокам из школы №5, а бронзу завоевала команда школы №7.
4 апреля 2025 года состоялось открытие сезона Лиги игр КВН среди общеобразовательных учреждений района. Ребятам, участвующим в игре предстояло проявить всю свою находчивость и сыграть в двух конкурсах «Приветствие» и «Разминка». В ноябре 2025 года был организован 2 этап сезона открытой Лиги игр КВН. По итогам игры были выявлены победители и призеры: 1 место у команды школы № 12, 2 место у команды школы № 1, 3 место у команды школы № 8.
18 апреля 2025 года в Тбилисском районе прошел «День дублера» приуроченный ко празднованию Дня местного самоуправления. В рамках мероприятия лидеры (президенты) общеобразовательных учреждений получили уникальную возможность примерить на себя роли руководителей. Вместе с командой администрации Тбилисского района ребята окунулись в будни главы района, его заместителей, начальников отделов и других сотрудников администрации МО Тбилисский район. Юные управленцы познакомились с рабочим процессом изнутри, приняли участие в выездных мероприятиях и планерках, следили за безопасностью района и узнали о самых частых обращениях жителей.
4 июля 2025 года для жителей Тбилисского района организован День молодежи. В рамках праздника организована дискотечная программа в парке культуры и отдыха им. Семыкина. Мероприятие началось с торжественного открытия, где исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район – Юлия Тамазова вручила награды активистам за вклад в развитие молодежной политики. Во время официальной части для молодежи нашего района работали тематические точки: мастер-класс по приготовлению моти от Анастасии Камаловой, лепка из глины, выставка массогабаритных макетов оружия ВПК «Авангард» из г. Краснодар, а после каждый присутствующий смог насладиться дискотечной программой DJ Руслан Мекулов. 
11 декабря 2025 года в преддверии Дня Конституции в Тбилисском районе для молодёжи состоялась интеллектуальная викторина «Конституция моей страны». Ребята проверили свои знания основного закона, истории его создания и государственного устройства России. Борьба была напряжённой, а вопросы – серьёзными. В состав жюри вошли опытные и компетентные специалисты: Трутнев Евгений Игоревич помощник прокурора Тбилисского района, Хачко Наталья Владимировна исполняющий обязанности начальника отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район, Пузикова Надежда Александровна ведущий специалист правового отдела организационно-правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район. Исполняющий обязанности главы Тбилисского района Олег Михайлович Ляхов отметил победителей и призеров: 3 место - команда Нововладимировского сельского поселения, 2 место - команда Ванновского сельского поселения, 1 место - команда Ловлинского сельского поселения.
При реализации процессных мероприятий «Организация мероприятий направленных  на профилактику безнадзорности, правонарушений и экстремистской деятельности в молодежной среде» было проведено 23 мероприятия, с общим охватом 1100 человек, что составило 100 % от запланированного значения целевого показателя на 2025 год, наиболее значимые из них это День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), День памяти жертв теракта в Крокус Сити Холл (22 марта), профилактические беседы «Закон в действии» и «Будьте бдительны» и многие другие семинары, направленные на профилактику экстремизма, семинары в молодежной среде. В течение года были организованы акции по распространению информационных листовок волонтерами на темы: «Мы против экстремизма», «Телефонный терроризм», «Будь толерантным», «Уголовная ответственность за экстремистские проявление», «Вербовка» и др.
При реализации процессных мероприятий «Организация и проведение районного Дня Молодежи» 4 июля 2025 года для жителей Тбилисского района была организована дискотечная программа в парке культуры и отдыха им. Семыкина.  Мероприятие началось с торжественного открытия, где исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район – Юлия Тамазова вручила награды активистам за вклад в развитие молодежной политики. Во время официальной части для молодежи нашего района работали тематические точки: мастер-класс по приготовлению моти от Анастасии Камаловой, лепка из глины, выставка массогабаритных макетов оружия ВПК «Авангард» из г. Краснодар, а после каждый присутствующий смог насладиться дискотечной программой DJ Руслан Мекулов. 



3.8.2. Комплекс процессных мероприятий
«Мероприятия, направленные на формирования здорового образа жизни»
Объем финансирования на реализацию комплекса процессных мероприятий предусматривался в сумме 1570,3 тыс. руб., кассовые расходы по итогам года составили 1552,6 тыс. рублей или 98,8%.
В рамках проведения муниципальной смены для отдыха и оздоровлению детей в детском оздоровительном лагере «Октябрь» в период с 24.08.2025г. по 30.08.2025г. сложилась экономия денежных средств в связи с болезнью 1 несовершеннолетнего.
За отчетный период отделом совместно с МКУ «КМЦ «Виктория» проведено 28 мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и табакокурения среди молодежи, а также 40 мероприятий в рамках проекта «Жизни одна – не губи», что составило 100% от запланированного значения.
Также организовано 12 походов с общим охватом 385 человек, что составило 100 % от запланированного значения.

3.8.3. Комплекс процессных мероприятий
«Реализация муниципальных функций в области молодежной политики муниципальными бюджетными (казенными) учреждениями и органами исполнительной власти муниципального образования Тбилисский район»
 	Объем финансирования на реализацию комплекса процессных мероприятий предусматривался в сумме 7436,8 тыс. рублей, кассовые расходы по итогам года составили 7219,8 тыс. рублей или 97,0 %.
«Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Комплексный молодежный центр «Виктория». В данном процессном мероприятии предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 6 ведущих специалистов, 1 главного специалиста и 0,7 специалиста 1 категории в Тбилисском районе по разным направлениям.
В 2025 году сотрудниками МКУ «КМЦ «Виктория» организованна работа 7 подростково-молодежных клубов с охватом 190 человек. Работа в клубах                 по месту жительства включает в себя проведение массовых мероприятий,                    участие в районных соревнованиях и мероприятиях, организацию летнего                  отдыха и занятости молодежи. Одна из самых важных задач клубов по месту                   жительства - способствовать отвлечению молодежи от негативного влияния улицы, вовлечению в социально значимую деятельность, обеспеченность                              содержательным досугом.
Клубы по месту жительства работают по таким направлениям как военно-патриотическое и спортивно-туристическое.
Ребята клубов активно участвуют в акции «Дорогами славы», в мероприятиях военно-патриотической, духовно-нравственной, интеллектуальной и творческой направленности, во многих мероприятиях муниципального и краевого уровней. Ярким примером этого служит работа военно-патриотического клуба «Штурм» представители которого стали победителями муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В качестве награды за свои достижения, ребята отправились на региональный этап в пгт. Джубга и заняли 9 обще краевое место.
Активисты ВПК «Штурм» проявили себя в военно-тактической игре «Рекрут» и на зональном этапе завоевали 1 место, а региональном этапе 3.
Также представители клуба Минаева Кристина получила серебряный нагрудный знак отличия II степени «Юнармейская доблесть», а Минаева Полина отмечена бронзовым знаком отличия III степени за активное участие в мероприятиях ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Вся информация и фотографии о деятельности клубов по месту жительства размещаются в социальных сетях «Вконтакте» и «Телеграмм». 

3.8.4. Комплекс процессных мероприятий
 «Расходы на содержание отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район».
В 2025 году отделом по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район были проведены следующие процессные мероприятия:
В организацию школьного (ученического) совета вовлечено 146 человека, в организацию студенческого самоуправление вовлечено 36 человек,                                     в организацию работы Молодежного Совета вовлечено 29 человек.
В апреле 2020 года по инициативе Ученического Совета при главе                  муниципального образования Тбилисский район был запущен проект                        «Школьные новости», активисты и лидеры школ записывают интересные сводки новостей из жизни школьников со всего района. Советами организовывались различные тематические мероприятия и проекты, направленные на развитие творческого потенциала. В течение всего года актив Советов принимал участие в сборе гуманитарной помощи бойцам СВО, находящимся на передовых                       позициях. В 2025 году по инициативе молодежного, студенческого,                           ученического совета проведено 23 мероприятия с охватом 1420 человек.
В целях формирования единого информационного пространства                            для молодежи было создано более 950 публикаций на информационно-коммуникационной сети Интернет.



Вывод
Произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Тбилисского района», согласно методике, включенной в программу. Эффективность муниципальной программы «Молодежь Тбилисского района» может быть признана высокой.
Реализацию муниципальной программы считаем целесообразным продолжить в 2026 году.
Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

[bookmark: _Hlk225242155][bookmark: _Hlk225417886]3.9. О ходе реализации муниципальной программы
муниципального образования Тбилисский район
 «Развитие физической культуры и спорта»
Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1053.
Участники муниципальной программы: администрация муниципального образования Тбилисский район, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Авангард», муниципальное автономное учреждение спортивный комплекс «Олимп».
Целью муниципальной программы является: развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тбилисский район, создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. 
Задачи муниципальной программы:
 1) повышение эффективности функционирования учреждений сферы физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы спортивных учреждений сферы физической культуры и спорта;
 2) приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение эффективности функционирования спортивных сборных команд муниципального  образования Тбилисский район по культивируемым видам спорта;
 3) повышение качества выполнения работ и использования муниципальных функций в сфере физическая культура и спорт.
Объем финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», с учетом внесенных изменений в 2025 году был предусмотрен в сумме 60686,8 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального бюджета – 59072,9 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 1613,9 тыс. рублей;
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2025 год составили          55582,3 тыс. рублей или 91,6% от бюджетных назначений, в том числе: 
- за счет муниципального бюджета – 54394,0 тыс. рублей (92,1%);
- за счет краевого бюджета – 1188,3 тыс. рублей (73,6%).
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, в 2025 году осуществляется в рамках реализации 3 комплексных процессных мероприятий. 
Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки. 

3.9.1. Комплексное процессное мероприятие
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений отраслей «Физическая культура и спорт», «Образование»
Программой предусмотрено финансирование в объеме 57222,4 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1613,9 тыс. рублей, из местного бюджета 55608,5 тыс. рублей. Освоено из местного бюджета 51248,4 тыс. рублей или 92,2 % (экономия бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности МАУ «СК «Олимп» в связи со сложившейся экономией (уплата налога на имущество, поставка электроэнергии, поставка газа, теплоснабжение, медицинский осмотр, обслуживание системы вентиляции), из краевого бюджета освоено 1188,3 тыс. рублей или 73,6 % (экономия бюджетных ассигнований – 321,6 тыс. рублей больничные листы тренера – преподавателя по самбо,                      104,0 тыс. рублей не предоставлены документы сотрудников на возмещение коммунальных услуг).
В 2025 в Тбилисском районе функционируют два учреждения детей физкультурно-спортивной направленности физической культуры и спорта муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская школа (далее - МБУ ДО ДЮСШ) и Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Авангард» (далее – МБУ СШ «Авангард»), в которых работают 15 отделений по видам спорта с общим числом воспитанников 1475 человек. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Авангард» является подведомственным отделу по физической культуре и спорту учреждением. Общая численность тренеров-преподавателей спортивных школ составляет 35 человек, из них 16 штатных.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» спортивными школами в 2025 году было проведено 1065 мероприятий, в которых приняло участие 33768 жителей Тбилисского района.
Спортсмены Тбилисского района ежегодно становятся победителями и призерами краевых, Всероссийских и международных соревнований. 
В состав сборной Краснодарского края и России по разным видам спорта входят 11 спортсменов из муниципального образования Тбилисский район. 

3.9.2. Комплексное процессное мероприятие
«Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий муниципального образования Тбилисский район»
Программой предусмотрено финансирование в объеме 1306,4 тыс. рублей за счет местного бюджета. Освоено 1284,4 тыс. рублей или 98,3 %. (Осуществлены не все выезды на соревнования различных уровней, не проведено «Торжественное мероприятие по подведению спортивных итогов          2025 года», для поощрения тренеров и воспитанников спортивных школ).
В настоящее время в муниципальном образовании Тбилисский район для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы имеются 109 спортивных сооружения: 52 спортивная площадка,                                    28 спортзалов, 18 футбольных полей, 2 стрелковых тира, 1 стрельбище,                        1 стрелковый стенд, 6 воркаут площадок. 
Самыми массовыми соревнованиями являются Спартакиада трудящихся, Спартакиада учащихся Кубани, Спартакиада молодёжи Кубани, Сельские спортивные игры Кубани и Кубки губернатора Краснодарского края по футболу, стритболу и настольному теннису, Всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В районе проходят различные турниры и первенства, наиболее массовыми являются спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу. Совместно с Федерацией футбола Тбилисского района ежегодно проводится зимнее и летнее первенства по футболу среди взрослых и юношеских команд, весной и осенью традиционными являются турниры для ветеранов футбола. Отдел по физической культуре и спорту ежегодно проводит праздник, посвященный Дню физкультурника. В мероприятии принимают участие организации, учреждения, независимо от формы собственности и сельские поселения района.        
 Для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории Тбилисского района свою деятельность осуществляет спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Успех» (далее – клуб). В клубе занимаются спортсмены различных возрастных категорий такими видами спорта как пауэрлифтинг, толкание ядра, стритбол на колясках, дартс, шахматы, шашки, настольный теннис и бочча. Клуб оснащен спортивным залом, в котором имеются современное оборудование и тренажеры. Совместно с администрацией Тбилисского сельского поселения для инвалидов ежемесячно проводятся турниры и спортивные мероприятия. 

3.9.3. Комплексное процессное мероприятие 
«Отдельные мероприятия по реализации муниципальной программы»
Программой предусмотрено финансирование в объеме 2158,0 тыс. рублей, за счет местного бюджета 2158,0 тыс. рублей. Освоено из местного бюджета 1861,2 тыс. рублей или 86 %. Экономия сложилась по причине открытой вакансии кадрового штатного сотрудника в отделе физической культуры и спорту администрации муниципального образования Тбилисский район.



3.9.4. Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»
 Численность жителей Тбилисского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2025 году составила 27350 человека –68 % от общего числа населения Тбилисского района. 
Целевой показатель: «Численность спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации» достигнут в количестве 11 человек (план – 11 человек). Целевой показатель выполнен           на 100 %.
Целевой показатель: «Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: достигнут 68,0 (план 68,0). Целевой показатель выполнен на 100 %.
Целевой показатель: «Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в специализированных учреждениях»: достигнут 52,0 % (план 52,0 %).
Целевой показатель: «Количество проведенных спортивно массовых мероприятий»: достигнут 85 мероприятий (план 85).  Целевой показатель выполнен на 100 %. 
Целевой показатель: Количество участников физкультурно - спортивных мероприятий»: достигнут 34,5 тыс. человек (план 34,5 тыс. человек). Целевой показатель выполнен на 100 %.
Целевой показатель: доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 65,7 % (план 50 %). Целевой показатель выполнен на 131,4 %. 

Вывод
 	По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие физической культуры и спорта», эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 1,0.
           В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору – отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. 

3.10. О ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения»
Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение безопасности населения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1055. 
Координатор муниципальной программы – заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством.
          Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2025 году был предусмотрен в сумме                        83657,8 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 81926,8 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 1731 тыс. рублей.
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2025 год составили в сумме 82443,3 тыс. рублей или 98,5 % от плановых назначений, в том числе: 
- за счет местного бюджета – 80964,3 тыс. рублей (98,8 %);
- за счет краевого бюджета – 1479 тыс. рублей (85,4%).
Муниципальная программа реализуется в рамках семи комплексов процессных мероприятий.

3.10.1. Комплекс процессных мероприятий 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район»
Комплекс процессных мероприятий направлен на предупреждение развития и ликвидацию последствий муниципальных и межмуниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и содержание МКУ «Служба по делам ГО и ЧС», как органа, уполномоченного решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
В рамках реализации выполнены следующие мероприятия:
оплачены услуги по техническому обслуживанию оборудования системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации;
оплачены услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций,
оплачены услуги по приобретению и установке 2-х устройств усилительного электронной сирены УУЭС-300-Р муниципальной системы оповещения населения в хут. Верхнем и хут. Причтовом;
оплачены услуги по проведению восстановительного ремонта сетей сегмента АПК «Безопасный город»;
приобретено имущество для пополнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (2 напольных кондиционера);
произведена оплата за использование 2 радиочастот;
[bookmark: _Hlk215131669]финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» (выплата заработной платы, оплата командировочных расходов, оплата услуг связи, услуг по водоснабжению, услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, услуг по потреблению электроэнергии, услуг по поставке газа, услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, услуг по техническому обслуживанию акустической ретрансляционной уличной системы оповещения, услуг по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники, услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, услуг по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию сети газопотребления, услуг по ремонту воротной роллеты, услуг по дополнительным профессиональным программам «Матрос-спасатель», «Пожарная профилактика на объектах защиты», «Подготовка персонала ДДС», «Подготовка в сфере закупок», услуг по выполнению экологической отчетности, услуг по медицинскому осмотру спасателей, услуг по страхованию 3-х автотранспортных средств, услуг по страхованию жизни  13-ти спасателей, проведение экспертизы технических средств, услуг по сбору, транспортировке и обработке с направлением на утилизацию технических средств, услуг по поставке шин, услуг по охране здания Аварийно-спасательного отряда с использованием кнопки тревожной сигнализации, приобретение аварийно-спасательного автомобиля, аварийно-спасательного оборудования, автоматизированного рабочего места, аптечки для оказания первой медицинской помощи, шлемов пожарных, специальной обуви, канцелярских товаров, бензина, смывающих и обезвреживающих средств,  расходных материалов к бензопилам и аварийно-спасательному оборудованию, оплата налогов, плата за негативное воздействие на окружающую среду, госпошлина за регистрацию автомобиля).
Объем финансирования на 2025 год составляет 31874,3 тыс. рублей, фактически освоено 30696,3 тыс. рублей или 96,3%.
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий не были выполнены следующие мероприятия:
приобретение наглядной агитации по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности (причина – отсутствие заявок от сельских поселений Тбилисского района для укомплектования учебно-консультационных пунктов);
приобретение предупредительных и запрещающих знаков для установки на водных объектах (причина – по результатам обследований отсутствует потребность в установке новых предупредительных и запрещающих знаков);
подготовка должностных лиц по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (причина – отсутствие заявок на обучение);
осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию списков семей и граждан, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) пресечения террористических актов правомерными действиями на территории Краснодарского края (причина - непоступление ассигнований из краевого бюджета в размере 252,0 тыс. рублей с тем, что на территории муниципального образования Тбилисский район в 2025 году не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, повлекших потерю или повреждение жилых помещений).
Всего в рамках данного комплекса процессных мероприятий сложилась экономия финансовых средств в размере 926,0 тыс. рублей. 

3.10.2. Комплекс процессных мероприятий
«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район»
Комплекс процессных мероприятий направлен на оптимизацию системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район. 
В рамках реализации выполнены следующие мероприятия:
приобретены ценные подарки (11 подарочных наборов) для поощрения граждан – участников рейдовых мероприятий за достигнутые результаты по охране общественного порядка; 
приобретена наглядная агитация (2 баннера) в сфере профилактики преступных посягательств в отношении несовершеннолетних;
проведены мероприятия, направленных на пропаганду здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, правовое информирование, формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий: районный смотр-конкурс на лучшую постановку работы библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» в рамках библиотечного проекта «Колокол души» с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы с семьей «Творческое пространство – семья» среди учреждений культуры клубного типа; районный смотр-конкурс агитационно-творческих программ «Мы за здоровый образ жизни» среди клубных учреждений культуры района;
приобретен необходимый инструментарий для оснащения кабинета профилактики МБОУ «СОШ № 1»;
приобретена рекламная продукция (4 баннера), пропагандирующая здоровый образ жизни, направленная на формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий.
Объем финансирования на 2025 год составляет 195,5 тыс. рублей. фактически освоено 187,8 тыс. рублей или 96,1%.
По данному комплексу процессных мероприятий сложилась экономия финансовых средств в размере 7,7 тыс. рублей.

3.10.3. Комплекс процессных мероприятий 
«Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район»
Комплекс процессных мероприятий направлен на развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в целях профилактики терроризма на территории муниципального образования Тбилисский район, предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предупреждения чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и местного значения.
В рамках реализации выполнены следующие мероприятия:
оплачена кредиторская задолженность за 2024 год за услуги по предоставлению мест креплений на воздушных ЛЭП для размещения оптического кабеля муниципального сегмента АПК «Безопасный город»;
приобретено профессиональное программное обеспечение TRASSIR AnyIP Win64. 
Объем финансирования на 2025 год составляет 174,3 тыс. рублей, фактически освоено 146,2 тыс. рублей или 83,9 %.
По данному комплексу процессных мероприятий сложилась экономия финансовых средств в размере 28,1 тыс. рублей.

3.10.4.  Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район»
Комплекс процессных мероприятий направлен на снижение пожарной опасности зданий и сооружений объектов социальной сферы и мест проживания семей, состоящих на учете в органах профилактики. 
В рамках реализации выполнено следующее мероприятие:
приобретены 26 автономных пожарных извещателей для установки в местах проживания 13 семей, состоящих на учете в органах профилактики.
Объем финансирования на 2025 год составляет 16,0 тыс. рублей. фактически освоено 15,7 тыс. рублей или 98,1%.
По данному комплексу процессных мероприятий сложилась экономия финансовых средств в размере 0,3 тыс. рублей.

3.10.5. Комплекс процессных мероприятий
 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район»
Комплекс процессных мероприятий направлен на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с детьми.
В рамках реализации выполнено следующее мероприятие:
Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Тбилисский район – приобретены технические средства, наглядные учебные и методические материалы для двух общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Объем финансирования на 2025 год составляет 1479,0 тыс. рублей из краевого бюджета и 221,0 тыс. рублей из местного бюджета, фактически освоено 1700,0 тыс. рублей или 100%.

3.10.6. Комплекс процессных мероприятий
 «Профилактика и терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район»
Комплекс процессных мероприятий направлен повышения уровня антитеррористической защищенности объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории муниципального образования Тбилисский район.
В рамках реализации выполнено следующее мероприятие:
оплачены охранные услуги лицензионной физической охраны обрательных организаций.
Объем финансирования на 2025 год составляет 49614,9 тыс. рублей, фактически освоено 49614,7 тыс. рублей или 99,9%.


3.10.7.  Комплекс процессных мероприятий
 «Проведение информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности на территории муниципального образования Тбилисский район»
Комплекс процессных мероприятий направлен на формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии.
В рамках реализации выполнено следующее мероприятие:
изготовлена агитационная печатная продукция, направленная на нетерпимость населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии (100  3D-стикеров, 1 роллап);
приобретен необходимый инструментарий для проведения акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом (700 3D-стикеров,                 1 роллап).
Объем финансирования на 2025 год составляет 82,8 тыс. рублей, фактически освоено 82,7 тыс. рублей или 99,9%.


Вывод
 	По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Обеспечение безопасности населения», эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил - 0,95. 
           В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. Обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

3.11. О ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры Тбилисского района»
          Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие культуры Тбилисского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1051. В 2025 году изменения в муниципальную программу вносились 4 раз.
Координатором муниципальной программы и главным распорядителем является отдел культуры администрации муниципального образования Тбилисский район.
Участники муниципальной программы - МБУ ДО ДШИ станицы Тбилисской, МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района», МБУК «Тбилисский методический центр культуры», МБУК «Тбилисский районный Дом культуры».
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие культуры Тбилисского района» в 2025 году был предусмотрен в сумме 101379,6 тыс. рублей, в том числе средства:
федерального бюджета – 157,3 тыс. рублей; 
краевого бюджета – 196,2 тыс. рублей; 
местный бюджет – 93024,1 тыс. рублей;
бюджет сельских поселений – 8 002,0 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 100474,0 тыс. рублей или 99,1 % от предусмотренного лимита, в том числе:
федерального бюджета – 157,3 тыс. рублей; 
краевого бюджета – 196,2 тыс. рублей; 
местный бюджет – 92118,5 тыс. рублей;
бюджет сельских поселений – 8 002,0 тыс. рублей.
Целями муниципальной программы являются: 
- повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры муниципального образования Тбилисский  район;
- реализация программ по всестороннему удовлетворению образовательных потребностей населения муниципального образования Тбилисский район в области художественно-эстетического и музыкально-эстетического направления; 
- сохранение и развитие библиотек как, общедоступного, информационного, образовательного и культурного центра;
- удовлетворение методических, информационных и консультационных потребностей учреждений культуры, создание условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры;
-  развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав пяти комплексов процессных мероприятий.


3.11.1. Комплекс процессных мероприятий
«Руководство и управление в сфере культуры и искусства»
Объем финансирования мероприятия «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» за счет средств местного бюджета был предусмотрен в 2025 году в сумме 2296,1 тыс. рублей. За отчетный год кассовые расходы по комплексу процессных мероприятий составили 2233,7 тыс. рублей из средств муниципального бюджета или 97,3 % от плана. 
Финансирование комплекса процессных мероприятий было направлено на содержание отдела культуры администрации МО Тбилисский район: заработную плату, налоги, оплату услуг, связи.
Отдел культуры координирует работу всех учреждений культуры, расположенных на территории Тбилисского района. 
Сеть учреждений отрасли «Культура» муниципального образования Тбилисский район представлена 42 единицами:
23 –домов культуры и учреждений клубного типа;
1 – учреждение дополнительного образования детей;
1 – кинотеатр;
16 – библиотек;
1 – методический центр культуры.
Отдел культуры организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры. Разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного образования, формирует единое культурное пространство на территории муниципального образования Тбилисский район. Создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.
Уровень удовлетворенности населения муниципального образования Тбилисский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 94 %, что соответствует запланированному показателю.

3.11.2. Комплекс процессных мероприятий
«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»
В отчетном году объем финансирования комплекса процессных мероприятий был предусмотрен в сумме 31883,3 тыс. рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета – 158,5 тыс. рублей.
за счет средств местного бюджета – 31724,8 тыс. рублей;
За отчетный год кассовые расходы по комплексу процессных мероприятий  составили 31674,0 тыс. рублей или 99,3 %, в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 158,5 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 31515,5 тыс. рублей.
В данном комплексе процессных мероприятий предусмотрено выполнение двух процессных мероприятий. В первом мероприятии предусмотрены расходы на содержание МБУ ДО ДШИ станицы Тбилисской (31515,5 тыс. рублей). Второе мероприятие предусматривает осуществление выплат 15 преподавателям и членам их семей детской школы искусств станицы Тбилисской за компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения за счет средств краевого бюджета (158,5 тыс. рублей). 
На территории Тбилисского района свою деятельность осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Тбилисской имени Попова Владимира Алексеевича.
Охват детей школьного возраста эстетическим образованием, предоставляемым учреждением дополнительного образования в 2025 году составил 11,4%, что на 0,5 % больше по сравнению с прошлым годом. 
В школе обучение осуществляется по двум образовательным программам: дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа и дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа. Охват детей по дополнительным предпрофессиональным программам составил 61,2 %, что на 3,2% больше по сравнению с прошлым годом.
Общее число детей, занимающихся в ДШИ, на 01 января 2026 года составляет 501 чел.
В детской школе искусств ведут свою деятельность 13 детских коллективов, 5 из них имеют звание «Образцовый».
В 2025 году в 78 конкурсах различного уровня приняли участие 247 человек, что составило 49 % от общего количества учащихся.
В школе активно проводятся различные мероприятия: концерты, выставки, внутришкольные конкурсы. В школе ведется активная просветительская и внеклассная работа на повышение культурного уровня не только учащихся школы, но и всего населения района.
В школе работают 28 высококвалифицированных преподавателей. С высшим образованием – 68% (краевой показатель – 61,6%). 40,0 % из всего педагогического состава составляют преподаватели пенсионного возраста. По краю этот показатель составляет - 32,8%. Необходимо продолжить работу по привлечению молодых специалистов в школу.  
В рамках комплекса процессных мероприятий «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» выплата компенсаций произведена 16 преподавателям и членам их семей. 


3.11.3. Комплекс процессных мероприятий
«Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Тбилисский район»
Объем финансирования комплекса процессных мероприятий предусмотрен в муниципальной программе на 2025 год в сумме 30 220,2 тыс. рублей, из них: 
из средств федерального бюджета – 157,3 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 37,7 тыс. рублей; 
из средств местного бюджета – 22023,2 тыс. рублей;
бюджет сельских поселений – 8 002,0 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы по мероприятию составили                        30198,2 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе:
из средств федерального бюджета – 157,3 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 37,7 тыс. рублей; 
из средств местного бюджета – 22001,2 тыс. рублей;
бюджет сельских поселений – 8 002,0 тыс. рублей.
  В рамках реализации национального проекта «Культура» вся работа муниципального бюджетного учреждения культура «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района» направлена на повышение социальной востребованности и престижа библиотек, на укрепление их позиций в качестве библиотечно-информационных и общественно-культурных центров, особое внимание уделяется повышению  качества обслуживания и расширению сферы услуг пользователям.  
Центральная районная библиотека продолжает активную работу над двумя важными проектами, реализуемыми в рамках поддержки Президентского фонда культурных инициатив. Один из них — «Я ищу свою душу в стихах», который был успешно запущен в 2024 году и продолжил своё развитие в 2025.
Этот проект направлен на популяризацию поэзии и помогает людям глубже понять себя через творчество. В рамках инициативы проводятся литературные встречи, мастер-классы и творческие конкурсы, которые привлекают внимание разных возрастных групп и способствуют развитию культурного пространства района. 
«Нить поколений: цифровая летопись Тбилисского района» — проект, разработанный в 2025 году, который открывает новую страницу в изучении истории и культуры района. Его главная цель — создание первой в Тбилисском районе цифровой образовательной платформы, основанной на уникальном оцифрованном архиве газеты «Прикубанские огни» за период с 2001 по                     2025 годы. Эта платформа станет важным ресурсом для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, предоставляя им свободный и удобный доступ к достоверным краеведческим материалам. Благодаря этому молодое поколение сможет глубже познакомиться с историей своего края, понять его развитие и значимые события последних двух десятилетий. В настоящее время ведётся работа над реализацией проекта.
	В 2025 году, в рамках Года защитника Отечества и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, библиотеки уделили особое внимание героико-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» стали площадками двух всероссийских акций: «Библиосумерки-2025»,«Библионочь-2025». Тема акций — «Свои герои», девиз — «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой».
	В декабре библиотека представила сборник «Za Россию, Za мир,                            Za наших!», созданный на основе публикаций газеты «Прикубанские огни» о специальной военной операции. В сборник вошли репортажи с фронта, письма военнослужащих, статьи о гуманитарной помощи и самоотверженности жителей Тбилисского района.
 	С 2011 года в районе реализуется проект «Колокол души» — часть муниципальной программы по обеспечению безопасности населения. Он направлен на профилактику правонарушений и вредных привычек среди несовершеннолетних, особенно среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
  	В рамках районной программы «Лето. Дети. Книги» за первые месяцы каникул 2025 года было проведено 106 различных мероприятий, которые посетили почти 4 600 юных участников.
    	Ежегодно в муниципальном бюджетном учреждении культуры «МБС Тбилисского района» проводится профессиональный конкурс «SOS» на детской
волне», цель которого — выявить лучшие формы работы по продвижению.
здорового образа жизни через библиотечные технологии: слайды, виртуальные экскурсии, медиа-беседы, литературные подборки и исторические путешествия, что делает мероприятия интересными и познавательными для ребят.
  Библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» обслуживают район с населением 46964 человек, из них услугами библиотек пользуются 16474 человека (35 %). Объем документовыдач составил 388970 экз. Число посещений в 2025 году составило 264154 пользователей. Численность книжных фондов составила 358504 экз. В течение 2025 года поступило 3051 экз. документов. Выбыло из фонда документов 10437 экз. Обращаемость книжного фонда – 1. Поступило на 1000 жителей 58 экз. 
   В 2025 г. обновляемость совокупного фонда муниципальных библиотек  МБУК «МБС Тбилисского района» составила 0,8%, самая низкая обновляемость фонда наблюдается в Геймановской, Алексее-Тенгинской поселенческих библиотеках. Недостаточная обновляемость фондов связана в этих поселениях с ограниченным поступлением новых изданий в фонды библиотек  из-за низкого уровня финансирования.
Основными источниками финансирования комплектования библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» являются федеральный, краевой и местный бюджеты.
 На комплектование библиотечного фонда МБУК «МБС Тбилисского района» в 2025 г. выделено из различных источников 1174,0 тыс. рублей.

3.11.4. Комплекс процессных мероприятий 
«Методическое обслуживание учреждений культуры»
Объем финансирования комплекса процессных мероприятий, предусмотренный муниципальной программой на 2025 год составляет 3107,0 тыс. рублей, из них: 
из средств местного бюджета – 3107,0 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 0 рублей.
За отчетный год кассовые расходы по комплексному процессному мероприятию  составили  3069,7 тыс. рублей или 98,8 %, в том числе:
из средств местного бюджета – 3069,7 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 0 рублей. 
Финансирование процессных мероприятий было направлено на содержание МКУК «Тбилисский МЦК»: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг связи т.д.  Экономия сложилась в связи с открытой вакансией ведущего методиста.
Учреждение является юридическим лицом. Учредитель - администрация муниципального образования Тбилисский район. В МКУК «Тбилисский МЦК» согласно штатному расписанию общая численность работников составляет 5 человек:  директор, 3 ведущих методиста,  1 методист. 
Концепция деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Тбилисский методический центр культуры» направлена на проведение государственной политики в области традиционной культуры, народного творчества и досуга через взаимодействие с клубными учреждениями, одарёнными творческими людьми Тбилисского района по следующим направлениям: 
анализ деятельности культурно-досуговых учреждений и состояние любительского (народного) художественного творчества с целью обеспечения методического руководства;
информационное и методическое обеспечение культурно-досуговых учреждений;
координация деятельности культурно-досуговых учреждений;
разработка и осуществление системы мер стимулирования и поддержки развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
учебно-воспитательная работа с сотрудниками муниципальных бюджетных учреждений культуры (проведение семинаров, совещаний);
создание системы учебных мероприятий с отдельными категориями кадров учреждений культуры, повышение их квалификации.
МКУК «Тбилисский МЦК» обслуживает 23 клубных учреждения. МЦК организует мероприятия и фестивали краевого и муниципального уровня. В              2025 году работниками МЦК проведено 49 учебных, консультативных и методических мероприятия для учреждений в сфере культуры и искусства поселений Тбилисского района.




3.11.5. Комплекс процессных мероприятий
 «Создание условий для организации досуга и культуры»
В отчетном периоде в муниципальной программе на финансирование комплекса процессных мероприятий было предусмотрено 33 873,0 тыс.рублей, из них:
За счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета –  33 873,0 тыс.рублей.
За отчетный год кассовые расходы по копмлексу процессных мероприятий составили 33 298,4 тыс. рублей или 98,3 %.
За счет средств федерального бюджета – 0,0 рублей;
из средств краевого бюджета – 0,0 рублей; 
за счет средств местного бюджета – 33 298,4 тыс.рублей.
Денежные средства были направлены на содержание МБУК «Тбилисский районный Дом культуры»: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг связи, коммунальные расходы и т.д. Экономия сложилась в связи со снижением закупочной стоимости через электронный магазин.
На территории муниципального образования Тбилисский район в 2025 году было проведено 8510 культурно-досуговых мероприятий, которые посетили 856562 человека, из них для детей 4606 мероприятий с числом присутствующих 414681 человек.
Информация о проведенных мероприятиях работниками учреждений культуры размещается в информационной сети «Интернет». В отчетном периоде было размещено 2120 мероприятий с числом просмотров 164360.
Были организованы и проведены мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков, дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (день вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан), проведен цикл мероприятий, посвященных дню защитника Отечества. В июне организованы мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню символов Краснодарского края и Дню России. В декабре проведены Рождественские и Новогодние мероприятия. 
Творческие коллективы и исполнители района в количестве 1660 участников  (из них  1000  детей) приняли участие в 86-и (в том числе для детей - 34) краевых, региональных, всероссийских и международных фестивалях, смотрах и конкурсах:  
Народный фольклорно-сценический хор «Тифлисские казаки» МБУК «Тбилисский КДЦ», руководитель - Перикова Марина Александровна (Диплом Лауреата 2 степени  Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София», Диплом Лауреата 3 степени Регионального фольклорного конкурса «Казачьи традиции» в рамках всероссийского форума-фестиваля «Быть казаком», Диплом 2 степени Краевого фестиваля фольклора и национальных культур «Золотое яблоко»);
Народный ансамбль казачьей песни «Держава», руководитель — Периков Михаил Николаевич ( Гран-при Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София»), Диплом лауреата 1 степени Всероссийского многожанрового конкурса культуры и искусства                               «Наша держава»; 
 	Народное творческое объединение «Лукоречье» МБУК «Тбилисский РДК», руководитель - Салина Людмила Петровна (Диплом Лауреата 1 степени Краевой выставки работ мастеров декоративно-прикладного искусства и традиционных промыслов и ремёсел "Победе посвящается", Диплом Лауреата 1 степени Краевого конкурса авторских патриотических произведений «Родина моя», Дипломы лауреатов Краевой выставки работ мастеров декоративно-прикладного, изобразительного и народных ремёсел "Яблочный Спас");
Клуб микрорайона «Гречишкинский элеватор»-структурное подразделение МБУК «Тбилисский КДЦ», заведующий  - Майорова Людмила Владимировна (Диплом  Лауреата Краевого конкурса на определение лучших эффективных практик и инклюзивных проектов в сфере культуры среди муниципальных образовательных организаций в сфере культуры и муниципальных учреждений культуры Краснодарского края "Без границ");
Образцовая цирковая студия «Паяцы» МБУК «Тбилисский РДК»,  руководитель - Лебединская Тамара Николаевна (Дипломы Лауреатов 1 и 2 степени Международного фестиваля-конкурса хореографического искусства «Мир талантов»);
Образцовая студия декоративно-прикладного творчества «Сияние»  МБУК «Тбилисский РДК»,  руководитель — Шейко Ольга Михайловна (Диплом Лауреата 1 степени, кубок  Всероссийского конкурса «Хрустальное сердце мира»);
Театральный кружок «ПРОдлёнка» МБУК «Тбилисский РДК», руководитель - Ступчик Светлана Владимировна (Диплом Лауреата 2 степени Краевого конкурса детских театральных коллективов "Театральный переполох").
  	В апреле 2025 года в Тбилисском районе состоялся  Муниципальный этап VII краевого фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Адрес детства — Кубань».  В нем приняло участие 498 детей из 28 коллективов (отрасль «Культура» - 22 коллектива, МАУ  ДО  ЦЭВД «ТЮЗ» - 6 коллективов). 
3699 человек участвовали в районных мероприятиях, фестивалях и конкурсах, среди которых хочется отметить: районный  смотр-конкурс  «Мы за здоровый образ жизни!», районный  конкурс  «Творческое пространство - семья».
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.
При плановом объеме финансирования выполнен на 71,2% показатель «Охват детей школьного возраста (5-18 лет) эстетическим образованием, предоставляемых детской школой искусств». 
 Целевой показатель «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Тбилисский район» не выполнен в связи с ограниченным поступлением новых изданий в фонды библиотек,  из-за низкого уровня финансирования.


Вывод
	По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие культуры Тбилисского района», эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,9.
           В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. Обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

3.12. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31 октября 2014 года № 1026 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 
Координатор муниципальной программы – отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район.  
Целью Программы является эффективное, рациональное использование энергетических ресурсов; снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями; комплексное развитие газификации населенных пунктов Тбилисского района Краснодарского края.
Для реализации поставленных целей предусматривается решение                        следующих задач: снижение уровня потерь тепловой энергии при ее выработке и передаче; оснащение потребителей приборами и системами учета энергоресурсов в соответствии с нормативными требованиями.
Объем финансирования на реализацию муниципальной программы предусматривался в сумме 17738,7 тыс. рублей:
- за счет средств краевого бюджета – 5702,9 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 12035,8 тыс. рублей;
Кассовые расходы по итогам года составили в сумме 16036,6 тыс. рублей или 90,4 % от плановых назначений:
- за счет средств краевого бюджета – 5702,8 тыс. рублей (100%);
- за счет средств местного бюджета – 10333,8 тыс. рублей (85,9%);
На 2025 год с учетом внесенных изменений в Программе предусмотрено финансирование 8 комплексов процессных мероприятий. 	

3.12.1. Комплекс процессных мероприятий 
«Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива» 
Из местного бюджета выделено 8 731,70 тыс. рублей, освоено 7 165,90 тыс. рублей (82,10%). Средства не освоены в полном объеме, так как документы на оплату выполненных работ за 2025 год поступили в январе 2026 года.
Производится оплата муниципальных контрактов по потреблению коммунальных услуг (газ, электричество), за тепловую энергию, в том числе за услуги по энергосервисному контракту котельных № 12 «Алексее-Тенгинская» и № 14 «Ванновская», оплата технического обслуживания объектов. Разработана предпроектная техническая документация с подготовкой соответствующего заключения по объекту: «Котельная и тепловые сети в пос. Октябрьский Тбилисского района», что позволило получить субсидию на 2028 год на организацию теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов) для разработки проектно-сметной документации объекта.

3.12.2. Комплекс процессных мероприятий
 «Строительство сети газораспределения хут. Екатеринославского Тбилисского района Краснодарского края» 
Выделено 7 165,30 тыс. рублей, из них краевой бюджет      5 702,90 тыс. рублей, местный бюджет – 1 462,40 тыс. рублей, освоено 7 115,18 тыс. рублей (99,3%). Средства не освоены в полном объеме, в связи с отсутствием потребности в 50,00 тыс. рублей из бюджета Марьинского сельского поселения Тбилисского района. Разработана проектно-сметная документация газификации хут. Екатеринославского Тбилисского района с получением положительного заключения ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза».
В текущем году подана заявка на участие в отборе (дополнительном отборе) муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по организации газоснабжения населения (поселений) (проектирование и строительство подводящих, распределительных газопроводов) в целях строительства объекта.

3.12.3. Комплекс процессных мероприятий 
 «Оплата технического обслуживания сетей газораспределения»
 Выделено 922,10 тыс. рублей, освоено 886,96 тыс. рублей (96,2% освоения). Осуществляется содержание в исправном состоянии газораспределительных сетей, находящихся в собственности администрации муниципального образования Тбилисский район. Средства не освоены в полном объеме, так как оплата произведена по факту выполненных работ, расторжение контрактов произведено в 2026 г.

3.12.4. Комплекс процессных мероприятий 
 «Осуществление части переданных полномочий сельских поселений в сфере теплоснабжения населения»
 Выделено 25,00 тыс. рублей из бюджета Тбилисского сельского поселения, бюджетные средства освоены в полном объеме. Заключено соглашение о предоставлении субсидии МУП «Тепловые сети Тбилисского района».

3.12.5. Комплекс процессных мероприятий
 «Газификация хут. Среднего Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района» 
Выделено 240,00 тыс. рублей, бюджетные средства освоены в полном объеме, разработана схема газоснабжения хут. Среднего Тбилисского района, что позволит в текущем году подать заявку на участие в отборе (дополнительном отборе) муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по организации газоснабжения населения (поселений) (проектирование и строительство подводящих, распределительных газопроводов), для разработки проектно-сметной документации.

3.12.6. Комплекс процессных мероприятий 
«Газификация хут. Верхнего Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района» 
Выделено 187,60 тыс. рублей, освоено 162,57 тыс. рублей (86,7%). Запланированные работы выполнены в полном объеме, разработана схема газоснабжения, что также позволит принять участие в государственной программе. Часть оплаты произведена за счет межбюджетных трансфертов Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района на осуществление переданных полномочий в сфере газоснабжения, в связи с чем произошла экономия бюджета муниципального образования Тбилисский район.

3.12.7. Комплекс процессных мероприятий
«Организация теплоснабжения в муниципальном образовании Тбилисский район»
Выделено из местного бюджета 462,00 тыс. рублей, освоено 441,00 тыс. рублей (95,5%). Средства не освоены в полном объеме в связи со сложившейся экономией в результате заключенных контрактов. Разработана схема теплоснабжения муниципального образования Тбилисский район, что является одной из задач для получения паспорта готовности к осенне-зимнему периоду муниципального образования Тбилисский район. 
Разработана предпроектная техническая документация с заключением с предложениями вариантов модернизации сетей теплоснабжения по объекту: «Тепловые сети поселка ЗАО «Тбилисский сахарный завод», что позволит в текущем году подать заявку на участие в отборе (дополнительном отборе) муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по организации теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов), для разработки проектно-сметной документации.

3.12.8, Комплекс процессных мероприятий 
 «Газификация хут. Дубовиков Геймановского сельского поселения Тбилисского района» 
Выделено 5,00 тыс. рублей из бюджента Геймановского сельского поселения. Денежные средства на газификацию хут. Дубовиков, но не освоены в связи с отсутствием потребности.


Вывод
Реализация Программы способствует бесперебойному обеспечению населения услугами теплоснабжения, имеет большое значение в социально-экономическом развитии Тбилисского района.
	По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,94.
           В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

3.13. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе» 
Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31 декабря 2014 года № 1029 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе». 
			Реализация Программы имеет важное значение в социально-экономическом развитии Тбилисского района, обеспечивает регулярность пассажирских перевозок и создает условия для предоставления транспортных услуг населению. 
    		  Уровень развития общественной внутрирайонной транспортной сети – это один из главных показателей, характеризующий район и удобство проживания в нем. Поэтому в число приоритетных задач администрации муниципального образования Тбилисский район входит повышение качества пассажирских перевозок и совершенствование технологии их осуществления.
         Создание комфортной, безопасной и удобной для жителей Тбилисского района транспортной системы – это весомый шаг в сторону повышения уровня жизни жителей и гостей района. 
          Целью развития регулярных перевозок транспортом общего пользования в Тбилисском районе является повышение качественного уровня транспортного обслуживания населения с учетом социальных, экономических и экологических факторов.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 21485,7 тыс. рублей.
Кассовые расходы в отчетном периоде составили в сумме 19943,7 тыс. рублей или 92,8%. 
На 2025 год с учетом внесенных изменений Программой предусмотрена реализация 2 комплексов процессных мероприятий: 
-  комплекс процессных мероприятий «Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией), товаров, выполнением работ, оказанием услуг»;
- комплекс процессных мероприятий «Осуществление пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным городским и пригородным маршрутам регулярных перевозок».

3.13.1. Комплекс процессных мероприятий
«Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией), товаров, выполнением работ, оказанием услуг»
[bookmark: _Hlk222831774]Объем финансирования на реализацию комплекса процессных мероприятий предусматривался в сумме 5 485,7 тыс. рублей средства местного бюджета. Освоено из средств местного бюджета 5 485,7 тыс. рублей (100 %).
Выплачена субсидия предприятию оказывающему услуги по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу, ООО «Пассажиравтотранс Тбилисского района», в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией), товаров, выполнением работ, оказанием услуг по перевозке пассажиров за                     3 квартал (частично) и 4 квартал 2024 года.


3.13.2. Комплекс процессных мероприятий
«Осуществление пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным городским и пригородным маршрутам регулярных перевозок»
Объем финансирования на реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрен в размере 16 000,0 тыс. рублей средства местного бюджета. Освоено из средств местного бюджета - 14 458,1 тыс. рублей (90%).
Между администрацией муниципального образования Тбилисский район и ООО «Пассажиравтотранс Тбилисского района» заключены муниципальные контракты на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования Тбилисский район на общую сумму 16 000,0 тысяч рублей. Срок оказания услуг с 5 февраля 2025 г. по 31 декабря 2025 г. Оплата 11 этапа (заключительного) до 2 февраля 2026 г.


Выполнение целевых показателей Программы:
	 1. Пассажиропоток транспорта общего пользования в 2025 году составил                  569 тыс. 123 человека, т. е. фактическое выполнение планового значения                87 % (650,0 тыс. человек).
 2. Количество выполненных рейсов автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении составило 15 759 рейсов, фактическое выполнение планового значения                             96 % (16 406 рейсов);
3. Количество выполненных рейсов автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении составило 6 938 рейсов, фактическое выполнение планового значения                          98 % (7 057 рейсов).

Вывод
 	По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе», эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил 1.
           В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. Обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.
	
3.14. О ходе реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан»
	 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»                            (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года                     № 1056 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социальная поддержка граждан».           Координатор муниципальной программы – отдел по опеке, попечительству, семье и детству администрации муниципального образования Тбилисский район.
Муниципальная программа состоит из 2 комплексов процессных мероприятий:
обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;
		социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
 	За 2025 год в муниципальную программу внесено 3 изменения.
Цель муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан посредством оказания социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Объем финансирования муниципальной программы в 2025 году предусмотрен в сумме 109589,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 109137,30 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 452,50 тыс. рублей.
Кассовые расходы составили 106690,9 тыс. рублей (97,4%), в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 106285,57 тыс. рублей (97,4%);
за счет средств местного бюджета –405,39 тыс. рублей (89,6%).
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав комплекса процессных мероприятий.

3.14.1. Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение жилыми помещениями и защита жилищных прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Выделено 53556,10 тысяч рублей фактически освоено 53482,79 тысяч рублей. 
В рамках данного комплекса процессного мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа», в текущем году было предусмотрено финансирование из двух уровней бюджета: краевого в размере 53302,80 тысяч рублей и местного бюджета 253,30 тысяч рублей
В 2025 году для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была приобретено 18 квартир. 

3.14.2. Комплекс процессных мероприятий
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей»
 Выделено 56033,70 тысяча рублей, освоено 53208,14 тысяч рублей 
В рамках данного комплекса процессного мероприятия предусмотрено исполнение  4-х мероприятий:
1) предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи.
По состоянию на 31 декабря 2025 года в отделе опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних числилось 163 ребенка, находящихся под опекой и в приемных семьях. плановые показатели для расчета субвенций составляли 185 детей.
На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 32109,60 тыс. рублей, из них освоено 29755,50 тыс. рублей (92,67%). Выплаты производятся помесячно, остаток образовался в связи с уменьшением числа детей, воспитывающихся в замещающих семьях от числа запланированных. исходя из этих показателей сумма выплат сократилась и повлекло снижение процента исполняемости.
2) обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей.
По состоянию на 31 декабря 2025 года в отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних числилось 43 приемных семей, в которых воспитываются дети. На выполнение данного мероприятия из краевого бюджета была предоставлена субвенция в размере 23561,90 тыс. рублей из них освоено 23117,65 тыс. рублей (98,11%).
3) Организация подвоза детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту отдыха и обратно.
На выполнение данного мероприятия в бюджете предусмотрена сумма из краевого бюджета 163,00 тыс. рублей и местного бюджета 190,20 тысяч рублей, освоено 325,99 тыс. рублей (92,30%), экономия сложилась за счет участия поставщика в электронных торгах и заключения с ним контракта, что позволило уменьшить стоимость подвоза, но повлекло снижение процента исполняемости.
В марте 2025 года был организован подвоз 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ООО «Жемчужина» и обратно.
На летний период 2025 года отделом отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних получено 50 путевок для детей указанной категории в оздоровительный лагерь.
С 01 июня по 21 июня 2025 года осуществлен подвоз 16 детей в                        ООО «ДОЦ Ейск», г. Ейск и обратно.
С 24 июня по 14 июля 2025 года осуществлен подвоз 17 детей в                  ЗАО «Санаторий Ейск», г. Ейск и обратно.
С 09 августа по 29 августа 2025 года осуществлен подвоз 16 детей в               ООО «ДОЦ Ейск», г. Ейск и обратно.
4) страхование детей от несчастных случаев во время перевозки, а также в период нахождения в организациях отдыха.
На выполнение данного мероприятия в бюджете предусмотрена сумма из местного бюджета в размере 9,0 тыс. рублей, освоено 9,0 тыс. рублей (100 %).
В 2025 году было застраховано 70 детей из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на период пребывания в организациях отдыха и во время пути следования.                                      

В муниципальной программе на 2025 год предусмотрено выполнение 2 целевых показателей.
1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями определяется от общего количества нуждающихся в жилых помещениях, относящихся к, данной категории, достигших 18 летнего возраста» - 11,7%. 
В 2025 году в очереди на обеспечение жильем состояло 154 человек.                     В 2025 году приобретено 18 квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соответственно должны быть обеспечены 18*100/154=11,7% от количества лиц, состоящих в очереди. Целевой показатель достигнут.
2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получающих меры социальной поддержки замещающих семей от общего количества детей данной категории в муниципальном образовании Тбилисский район» - 100%.
Все дети, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены мерами социальной поддержки в полном объеме. Целевой показатель достигнут.


Вывод
              В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Социальная поддержка граждан», учитывая степень достижения целевых показателей, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы – 1,0. 
	 Отделу по опеке, попечительству, семье и детству администрации муниципального образования Тбилисский район, как координатору муниципальной программы, необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей.
Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий, входящих в состав данной муниципальной программы.


3.15. О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» 
Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1054 
(далее – Программа).
Муниципальная программа «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» включает в себя четыре комплекса процессных мероприятий:
1. Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании;
2. Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении;
3. Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на информационном портале сети Интернет;
4. Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио.
Объем финансирования программы за 2025 год за счет средств местного бюджета составил 2 212,3 тыс. рублей – кассовый расход 2 212,2 тыс. рублей (100%):
Комплекс процессных мероприятий 1 – 1 318,3 тыс. рублей – кассовый расход 1 318,2 (100%);
Комплекс процессных мероприятий 2 – 424,0 тыс. рублей – кассовый расход 424,0 (100%);
Комплекс процессных мероприятий 3 – 0,000 тыс. рублей – кассовый расход 0,000 (0%);
Комплекс процессных мероприятий 4 – 470,0 тыс. рублей – кассовый расход 470,0 (100%).


3.15.1. Комплекс процессных мероприятий 1 
«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании»
Комплекс процессных мероприятий предусматривает опубликование информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в местных и краевых печатных периодических изданиях.
Администрация муниципального образования Тбилисский район в
2025 году сотрудничала с ООО «Редакция газеты «Прикубанские огни». 
На оплату их услуг было затрачено 1 144,0 тыс. рублей. Также была оформлена подписка на печатные периодические издания на второе полугодие 2025 года и первое полугодие 2026 года на сумму 28,47 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств по статье составил 0 рублей. Также был заключен контракт с краевой газетой «Кубанские новости» на сумму 140,0 тыс. рублей. 


3.15.2. Комплекс процессных мероприятий 2
 «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении»
Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении предполагает изготовление и трансляцию в телевизионном эфире информационных материалов о деятельности главы и администрации муниципального образования Тбилисский район. 
В целях выполнения данного комплекса процессных мероприятий администрация муниципального образования Тбилисский район сотрудничала с ООО «Телестудия «Метроном-3». Были заключены контракты на сумму 424,0 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств по статье составил 0,0 рублей. 


 3.15.3. Комплекс процессных мероприятий 3
 «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на информационном портале в сети Интернет»
Комплекс процессных мероприятий предполагает опубликование информационных материалов о Тбилисском районе на информационном портале в сети Интернет. Размещение информации на портале не требует финансовых затрат по линии СМИ, поэтому заключение контрактов нецелесообразно. Информационный материал публиковался бесплатно. 

3.15.4. Комплекс процессных мероприятий 4
 «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио»
Для осуществления работы был заключен договор с ООО «Телестудия «Метроном-3» на сумму 119,0 тыс. рублей. В радиоэфире выходили информационные материалы о деятельности главы и администрации муниципального образования Тбилисский район. Информация озвучивалась на частоте 90,7 МГц, кроме жителей муниципалитета, её слушателями были и жители близ находящихся районов.
Также в течение года администрация района вела работу с ООО «Макс Медиа», заключив контракты на сумму 351,0 тыс. рублей. В радиоэфире «Европа Плюс Тбилисская» выходили информационные материалы о деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район по реализации задач социально-экономического, культурного и общественно-политического развития района, о принятых решениях, о положении дел в Тбилисском районе, информационные материалы о муниципальном образовании Тбилисский район, освещающие результаты деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район, направленные на раскрытие потенциала муниципалитета, интересные как для рядового зрителя, так и для инвесторов. Радиостанция является одной из самых крупных и популярных радиосетей в России. Оплата услуг по мероприятию выполнено в полном объеме.
Целевые показатели муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления» в 2025 году выполнены в полном объеме.


Вывод
            По итогам 2025 года и по результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления», может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 1. 
            Считаем необходимым продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в дальнейшем.
В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением плановых значений целевых показателей, а также осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.

[bookmark: _Toc418850721]3.16. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1045 (далее – Программа).
В 2025 году в связи с изменения в мероприятия процессной части структуры муниципальной программы, без изменения общего объема финансового обеспечения в Программу вносилось четыре изменения.
После утвержденных изменений объем финансирования Программы на 2025 год составил 24 636,5 тысяч рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0 рублей;
краевого бюджета – 24 118,6 тысяч рублей;
местного бюджета – 517,9 тысяч рублей.
В рамках реализации утвержденной Программы определен следующий комплекс процессных мероприятий:
1. Выплата субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения жителей сельской местности;
2. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Тбилисский район; 
3. Организация проведения районных мероприятий в области агропромышленного комплекса.
После внесенных изменений в процессную часть Программы объем финансирования комплекса процессных мероприятий «Выплата субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения жителей сельской местности» перераспределен на следующий комплекс процессных мероприятий:
4. Выплаты субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства;
5. Выплаты субсидий личным подсобным хозяйствам в области сельскохозяйственного производства;
6. Выплаты субсидий гражданам, ведущих личные подсобные хозяйства и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по направлению государственной поддержки «Мой огород – мой бизнес».


3.16.1. Комплекс процессных мероприятий 
«Выплата субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения жителей сельской местности»
В связи с предоставлением мер финансовой государственной поддержки с использованием системы «Электронный бюджет» объем финансирования комплекса процессных мероприятий «Выплата субсидий на развитие предпринимательства в АПК, улучшение материального положения жителей сельской местности» перераспределен на следующий комплекс процессных мероприятий:
выплаты субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства;
выплаты субсидий личным подсобным хозяйствам в области сельскохозяйственного производства;
выплаты субсидий гражданам, ведущих личные подсобные хозяйства и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по направлению государственной поддержки «Мой огород – мой бизнес».
В целях реализации комплекса процессных мероприятий были разработаны и утверждены «Методические рекомендации по порядку расходования местными бюджетами субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае». 
На реализацию данного комплекса процессных мероприятий из краевого бюджета были выделены субвенции в сумме 22 060,2 тысяч рублей, из них:
выплаты субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства – 19 672,5 тысяч рублей;
выплаты субсидий личным подсобным хозяйствам в области сельскохозяйственного производства – 0 тысяч рублей;
выплаты субсидий гражданам, ведущих личные подсобные хозяйства и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по направлению государственной поддержки «Мой огород – мой бизнес» – 2 387,7 тысяч рублей.
По итогам 2025 года финансовые средства, предусмотренные и выделенные в рамках данного комплекса процессных мероприятий, заявителям были выплачены субсидии в сумме 22 060,2 тысяч рублей или 100% от выделенного лимита.




3.16.2. Комплекс процессных мероприятий
«Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Тбилисский район»
В соответствии с законом Краснодарского края от 27 сентября 2012 г.                       № 2584 – КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и органов публичной власти федеральной территории «Сириус» государственными полномочиями Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренными законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края и федеральной территории «Сириус» (далее – Закон № 2584-КЗ), администрация муниципального образования Тбилисский район наделена государственными полномочиями Краснодарского края в области обращения с животными без владельцев.
В 2025 году в соответствии с приказом департамента ветеринарии Краснодарского края от 20 декабря 2024 г. № 502, на реализацию переданных государственных полномочий по регулированию численности животных без владельцев муниципальному образованию Тбилисский район доведены субвенции в сумме 2 058,4 тысяч рублей, в том числе на отлов и содержание не менее 150 единиц животных без владельцев 2 028,0 тысяч рублей и 30,4 тысяч рублей на администрирование
В рамках муниципального контракта заключенного по итогам электронного аукциона (№ 0818300021925000018 от 4 марта 2025 г.),                    АНО защиты животных «Серафим Саровский» было отловлено и содержалось в приюте 233 единицы животных без владельцев, возвращено на прежнее место обитания 221 животное без владельцев, 12 собаки переданы новым владельцам.
Общая сумма освоенных субвенции составила 2 051,106 тысяч рублей, из них на отлов и содержание животных без владельцев 2 020,812 тысяч рублей и 30,294 тысяч рублей на администрирование.
По итогам электронных аукционов в 2025 году образовалась экономия средств бюджета Краснодарского края в сумме 7,294 тысяч рублей.




3.16.3. Комплекс процессных мероприятий 
«Организация проведения районных мероприятий в области агропромышленного комплекса»
В 2025 году по комплексу процессных мероприятий «Организация и проведение районных мероприятий в области агропромышленного комплекса», основной задачей которого является пропаганда и внедрение передовых приемов и методов труда в сельскохозяйственном производстве, применение мер морального и материального стимулирования за высокопроизводительный и качественный труд, совершенствование профессионального мастерства работников сельского хозяйства было выделено средств местного бюджета в сумме 517,9 тысяч рублей. Данные средства предусмотрены на проведение районного праздника «День урожая». По итогам уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур в рамках районного праздника «День урожая» было поощрено 40 победителей соревнования.



Вывод
Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по итогам 2025 года может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 1.
           Считаем целесообразным продолжить в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий муниципальной программы. 
           Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору программы необходимо продолжить мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей и выполнением плана реализации муниципальной программы.

3.17. О ходе реализации муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом»
Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Управление муниципальным имуществом» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31 декабря 2015 года № 878. 
Координатор муниципальной программы – отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тбилисский район. 
Объём финансирования муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» в 2025 году был предусмотрен в сумме               8659,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета (бюджета муниципального образования Тбилисский район) 8659,2 тыс.рублей.
Кассовые расходы по муниципальной  программе за 2025 год  составили 7685,5 тыс. рублей или 88,8 % от плановых назначений, в том числе: 
- за счет муниципального бюджета – 7685,5 тыс. рублей (88,8 %);
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 5 основных мероприятий. 
Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки. 

3.17.1 Комплекс процессных мероприятий
«Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. бесхозяйного имущества, изготовление технических и кадастровых паспортов и другие расходы по управлению муниципальной собственностью»
Проведена техническая инвентаризация объектов недвижимости для осуществления государственной регистрации муниципальной собственности. 
Установлены границы свободных земельных участков в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в целях реализации имущества посредством проведения аукциона на право заключения договоров аренды.
Объем финансирования комплекса муниципальной программы  на 2025 год был предусмотрен в  сумме  608,700 тыс. руб. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) – 192, 155 тыс. руб. (31,6 %), в связи с экономией услуг по выполнению работ по проведению комплексных кадастровых работ на территории Тбилисского района Краснодарского края. 


3.17.2. Комплекс процессных мероприятий 
«Проведение рыночной оценки объектов муниципальной собственности»
Проведена независимым оценщиком:
- оценка недвижимого имущества с целью проведения работ по реализации приватизации муниципального имущества на торгах.
       Объем финансирования по КМП № 2 на 2025 год  был предусмотрен в сумме 520,700 тыс. руб., кассовые расходы составили  520,600 тыс. руб. (99,98%). 

3.17.3. Комплекс процессных мероприятий
«Осуществление государственных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности»
На  комплекс процессных мероприятий в 2025 году деньги не выделялись.
Полномочия по распоряжению земельными участками из земель фонда перераспределения земель Краснодарского края переданы государственную собственность в соответствии с законом Краснодарского края от 10 октября 2006 года № 1101-КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Краснодарского края по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности Краснодарского края».

3.17.4. Комплекс процессных мероприятий 
«Разработка, внедрение и сопровождение информационной системы учета муниципального имущества»
Приобретен абонемент на техническое обслуживание базы данных «Единой системы учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае» (ЕСУОНД).
Объем финансирования муниципальной программы в 2025 году предусмотрен в сумме 487,400 тыс. руб. Освоено в отчетном периоде – 487,350 тыс. руб. Средства  местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий освоены на 99,99 %. 

3.17.5. Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тбилисский район»
В рамках данного мероприятия осуществляется текущее содержание отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тбилисский район, в функции которого входят: 
- обеспечение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом;
- реализация на основе действующего законодательства приватизации муниципального имущества;
- организация учета муниципального имущества и осуществление контроля за его использованием;
- регулирование в пределах своей компетенции имущественных отношений в сфере владения, пользования и распоряжения земельными участками;
- обеспечение поступления доходов в районный бюджет от использования муниципального имущества.
Объем финансирования на 2025 год предусмотрен в  сумме  7042,400 тыс. руб., освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) – 6485,480 тыс. руб. (92,10  %), в связи с экономий средств за счет вакантной должности начальника отдела.
Для обеспечения деятельности отдела заключены муниципальные контракты на услуги по заправке и восстановлению картриджей для принтеров, на техническое обслуживание ЕСУОНД, оказание услуг по изготовлению межевых планов на земельные участки, договоры на заключение услуг по диспансеризации муниципальных служащих, договор на предоставление услуг связи. 
В перечень имущества, подлежащего приватизации в 2025 году включены:
1) нежилое здание, инвентарный номер: 11258, общей площадью  2246,3 кв.м, литер: А,а, этажность: 3, кадастровый номер: 23:29:0304173:44, расположенное по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Садовая, д. 1 под разбор на строительные материалы.
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 28 апреля 2025 г. № 398 «Об условиях приватизации находящегося в собственности муниципального образования  Тбилисский район объекта недвижимости под разбор на сторительные материалы» были проведены торги вышеуказанных объектов недвижимости - способ продажи: путем проведения аукциона с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме на электронной торговой площадке оператора www.utp.sberbank-ast.ru.
Согласно протоколу №1 рассмотрения заявок на участие в аукционе от               18 июня 2025 г. по лоту:
 нежилое здание, инвентарный номер: 11258, площадь 2246,3 кв.м, литер: А,а, количество этажей: 3, кадастровый номер: 23:29:0304173:44, местоположение: Россия, Краснодарский край, Тбилисский район,                            ст-ца Тбилисская, ул. Садовая, д. 1, продано Масловой Наталие Викторовне по начальной цене продажи имущества с учетом налога на добавленную стоимость в сумме  - 735865 (семьсот тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят пять)  рублей, как единственному покупателю. 
В 2025 году от продажи земельных участков поступило в бюджет муниципального района   40383,000 тысяч рублей, при плане 39700,000 тыс. рублей, что составляет 102 % бюджетного назначения. 
По арендной плате поступило в бюджет муниципального района за земельные участки, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, расположенных в границах поселений в сумме 69319,000 тысяч рублей, при плане 71959,000 тыс.руб., что составляет 96 % бюджетного назначения в 2025 году. 
Целевые показатели муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Управление муниципальным имуществом» в 2025 году выполнены в полном объеме. 
      
Вывод
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Управление муниципальным имуществом», эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году может быть признана средней, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,81. 
В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.



3.18. О ходе реализации муниципальной программы  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район»
Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 14 сентября 2022 г. № 992. 
Координатор муниципальной программы – отдел ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район. 
Целью программы является повышение устойчивости надежности систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тбилисский район, улучшение качества предоставляемых населению коммунальных услуг, обеспечение благоприятной среды и экологической безопасности на территории Тбилисского района.
На 2025 год с учетом внесенных изменений Программой предусмотрен объём финансирования в сумме 52917,5 тыс. рублей, в том числе:
- из местного бюджета в сумме 44089,3 тыс. рублей;
- из краевого бюджета -8828,2 тыс. рублей.
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2025 год составили в сумме 46510,6 тыс. рублей, в том числе:
- из местного бюджета в сумме 37682,4 тыс. рублей (85,5 %);
- из краевого бюджета -8828,2 тыс. рублей (100%) или 87,9 % от плановых назначений.

3.18.1. Комплекс процессных мероприятий
«Организация и развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тбилисский район»
Выделено 15155,3 тыс. рублей из них 8828,2 тыс. рублей средства краевого бюджета, 5734,7 тыс. рублей средства местного бюджета, 592,4 тыс. рублей бюджет сельских поселения. Освоено средств краевого бюджета 8828,2 тыс. рублей (100,0%), 3652,3 тыс. рублей средств бюджета муниципального образования (63,7 %), 592,4 средства бюджетов сельских поселений (100%).
Ремонт артезианской скважины № 72935, ст. Тбилисская, ул. Железнодорожная, д. 56 А - 4998,1 тыс. рублей из них 4798,1 средства краевого бюджета, 200,0 тыс. рублей средства муниципального образования (100 %).
Капитальный ремонт водозаборной скважины №358-Д, по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район ст. Тбилисская, ул. Московская, 33 Б – 4198,0 тыс. рублей из них 4030,1 средства краевого бюджета, 167,9 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования (100 %).
Капитальный ремонт сетей водоснабжения в ст. Тбилисской по пер. Среднему, ул. Широкой, ул. Леонова, ул. Октябрьской 685,8 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования (100 % не освоение), Тбилисский район включен в программу на софинансирование с краевым бюджетом на 2026 год.
Прокладка уличного водопровода по ул. Тифлисской (от ул. Шпилевой до пер. Бригадный) в ст. Тбилисской 740,5 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования, из них освоено средств  707,4 тыс. рублей (95.5 %), сложилась экономия по результатам заключения контракта. 
Составление проектно-сметной документации с прохождением экспертизы по объекту: капитальный ремонт артезианской скважины 2100,0 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования, освоено средств 1478,0 тыс. рублей (70,4 % освоения), в настоящее время из 6-ти заключенных контрактов 1 контракт находится в работе, не окончен в  2025 году на сумму 325,6 тыс. рублей, в остальном сложилась экономия в результате заключения контракта.
Передача полномочий по организации водоснабжения населения из поселений в муниципальное образование Тбилисский район 567,4 тыс. рублей средства бюджета сельских поселений. Освоено средств бюджета сельских поселений 567.4 тыс. рублей (100 %). 
Передача полномочий по организации водоотведения населения из поселений в муниципальное образование Тбилисский район  25,0 тыс. рублей, бюджет сельских поселений. Освоено средств бюджета сельских поселений 25.0 тыс. рублей (100 %). 
Строительный контроль по капитальному ремонту водозаборной скважины № 72935, расположенной по адресу: Краснодарский край, Тбилисский р-н, станица Тбилисская, ул. Железнодорожная, 56 А - 141,2 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования, освоено 90,0 тыс. рублей (63,7 %). В связи со сложившейся экономией при проведении электронных торгов.
Строительный контроль по капитальному ремонту водозаборной скважины № 358-Д, расположенной по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Московская, 33 Б - 114,3 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования, освоено   85,0 тыс. рублей (74,4 %). В связи со сложившейся экономией при проведении электронных торгов.
Разработка проектно-сметной документации по объекту: Строительство уличного водопровода по ул. Луговой, ул. Рубиновой (от пер. Бригадного) в ст. Тбилисской, без учета стоимости прохождения экспертизы в ГАУ КК «Краснодаркрайэкспертиза» 1220,0 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования, освоено средств 635,0 тыс. рублей (52,1 % освоения), сложилась экономия в результате заключения контракта.
 Мероприятия по актуализации схем водоснабжения и водоотведения Тбилисского района 365,0 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования освоено средств 289,0 тыс. рублей (79,2 % освоения), сложилась экономия в результате заключения контракта.

3.18.2. Комплекс процессных мероприятий
«Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»
Выделено МУП «ЖКХ Тбилисского района» 30 935,5 тыс. рублей, бюджет муниципального образования. Освоено средств местного бюджета 30 935,5 тыс. рублей (100 %). 


 
3.18.3. Комплекс процессных мероприятий
«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Тбилисский район»
Выделено 4590,7 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования.
Мероприятия по обустройству контейнерных площадок твердых коммунальных отходов – 650,0 тыс. рублей бюджет муниципального образования, освоено средств 306,3 тыс. рублей (47,1 % освоения), средства не освоены в полном объеме так как по состоянию на 2025 год не представилось возможным определить место, площадь, подрядчика по устройству контейнерных площадок.
Мероприятия по проведению рекультивации на полигоне временного хранения твердых коммунальных отходов - 3940,7 тыс. рублей бюджет муниципального образования, (100 % не освоения), средства не освоены в связи с тем, что согласно письма Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского кря от 10.03.2025 г.                     № 71-14-3730/25 «Об обеспечении сохранности объектов культурного наследия» отказано в проведении работ по рекультивации нарушенных земель участка с кадастровым номером 23:43:0304310:74. После чего мероприятие по рекультивации на полигоне временного хранения твердых коммунальных отходов были заменены в плане природных мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» на комплексное мероприятие - Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления.

3.18.4. Комплекс процессных мероприятий
«Субсидии в целях укрепления материально-технической базы (приобретение специализированной техники, оборудования»
Выделено МУП «ЖКХ Тбилисского района» на приобретение экскаватора и транспортной платформы 2236,0 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования, освоено 2196,0 тыс. рублей (98,2 %).
	Всего по программе на 2025 г. заложено 52 917,5 тыс. рублей, освоено 46 510,6 тыс. рублей, что составляет 87,9 %. 
      
Вывод
 	По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район», эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил – 0,8. 
          В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору - отделу ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.



	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального
	

	образования Тбилисский район, начальника финансового управления
	
Е.А.Клочкова



Объем  финансирования муниципальных программ  МО Тбилисский район  в 2025 году
 

предусмотрено программой на 2025 год, млн. руб.	
федеральный бюджет 	краевой бюджет	местный бюджет	64.430000000000007	1012.53	726.07	исполнено за 2025год, млн. руб.	
федеральный бюджет 	краевой бюджет	местный бюджет	64.430000000000007	1007.35	684.51	



Объем расходов бюджета муниципального образования Тбилисский район на 2025 год (млн. рублей)
Объем расходов бюджета МО Тбилисский район на 2025 год (млн. руб.)	Муниципальные  программы
1803,0 (85,9%)
Непрограммные расходы
295,2 (14.1%)
Муниципальные  программы	Непрограммные расходы	1803	292.2	