|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством _____ ______________________ года ______________________И.В. Селезнев |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения»

за 2024 год

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный за реализацию мероприятия1 | Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2 | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | до 27 декабря | 28.12.2024 | Выполнено | - |
| 1.1.1 | Контрольное событие № 1. Выплачена заработная плата сотрудникам | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 4 и 19 числа | 18.01.2024 01.02.2024 16.02.2024 01.03.2024 18.03.2024 03.04.2024 18.04.2024 02.05.2024 16.05.2024 03.06.2024 18.06.2024 04.07.2024 18.07.2024 01.08.2024 16.08.2024 03.09.2024 19.09.2024 30.09.2024 03.10.2024 18.10.2024 01.11.2024 18.11.2024 29.11.2024 24.12.2024 26.12.2024 | Выполнено | - |
| 1.1.2 | Контрольное событие № 2. Погашена кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 16.01.2024 | Выполнено | - |
| 1.1.3 | Контрольное событие № 3. Выплачены командировочные расходы в части суточных, проживания и проезда | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | июнь, октябрь, ноябрь | 22.02.2024 22.05.2024 01.07.2024 26.08.2024 30.09.2024 27.11.2024 | Выполнено | - |
| 1.1.4 | Контрольное событие № 4. Оплачены услуги связи | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 07.02.2024 14.03.2024 05.04.2024 07.05.2024 10.06.2024 09.07.2024 12.08.2024 10.09.2024 09.10.2024 12.11.2024 05.12.2024 | Выполнено (договор № 63 от 22.01.2024 года, договор № 63-Б2 от 22.01.2024 года, договор № 63/1 от 22.01.2024 года) | - |
| 1.1.5 | Контрольное событие № 5. Погашение кредиторской задолженности по оплате услуг связи | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 17.01.2024 | Выполнено (договор № 63 от 19.01.2023 года, договор № 63-Б2 от 19.01.2023 года) | - |
| 1.1.6 | Контрольное событие № 6. Оплачены услуги по водоснабжению | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 15 числа | 29.12.2024 | Выполнено (договор № 1-В/23 от 18.01.2024 года) | - |
| 1.1.7 | Контрольное событие № 7. Погашена кредиторская задолженность по оплате услуг по водоснабжению | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 10.01.2024 | Выполнено (договор № 1-В/23 от 19.01.2023 года) | - |
| 1.1.8 | Контрольное событие № 8. Оплачены услуги по потреблению электроэнергии | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 05.02.2024 15.04.2024 20.05.2024 11.07.2024 15.07.2024 24.07.2024 08.08.2024 16.08.2024 01.10.2024 28.10.2024 08.11.2024 22.11.2024 09.12.2024 | Выполнено (договор № 23310100894 от 17.01.2024 года) | - |
| 1.1.9 | Контрольное событие № 9. Погашена кредиторская задолженность по оплате услуг по потреблению электроэнергии | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 10.01.2024 | Выполнено (договор № 23310100894 от 18.01.2023 года) | - |
| 1.1. 10 | Контрольное событие № 10. Оплачены услуги по поставке газа | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 15 числа | 28.10.2024 27.12.2024 | Выполнено (договор № 25-11-02231/23 от 17.01.2024 года) | - |
| 1.1. 11 | Контрольное событие № 11. Погашена кредиторская задолженность по оплате услуг по потреблению газа | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 16.01.2024 | Выполнено (договор № 25-11-02231/23 от 18.01.2023 года) | - |
| 1.1. 12 | Контрольное событие № 12. Оплачены услуги по вывозу ТКО | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 07.03.2024 05.04.2024 18.10.2024 31.10.2024 05.12.2024 26.12.2024 | Выполнено (муниципальные контракты № 155/2024 от 25.01.2024 года, № 208/2024 от 29.02.2024 года, договор № 4874/00065 от 01.04.2024 года) | - |
| 1.1. 13 | Контрольное событие № 13. Погашена кредиторской задолженности по оплате услуг по вывозу ТКО | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 10.01.2024 | Выполнено (договор № 111/2023 от 19.01.2023 года) | - |
| 1.1. 14 | Контрольное событие № 14. Оплачены услуги по выполнению работ по технической диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | согласно регламента технического обслуживания и по факту до 27 декабря | 06.03.2024 26.06.2024 05.08.2024 11.10.2024 31.10.2024 04.12.2024 26.12.2024 | Выполнено (муниципальные контракты № 8 от 01.03.2024 года, № 13 от 20.06.2024 года, № 15 от 30.07.2024 года, № 20 от 03.10.2024 года, № 24 от 31.10.2024 года, № 30 от 27.11.2024 года, № 33 от 13.12.2024 года, № 34 от 18.12.2024 года) | - |
| 1.1. 15 | Контрольное событие № 15. Погашена кредиторская задолженность по оплате услуг по выполнению работ по технической диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 29.01.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 27 от 21.11.2023 года) | - |
| 1.1. 16 | Контрольное событие № 16. Оплачены услуги по техническому обслуживанию акустической ретрансляционной уличной системы оповещения | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 20.02.2024 26.03.2024 12.04.2024 17.05.2024 30.05.2024 19.07.2024 15.08.2024 05.09.2024 10.10.2024 13.11.2024 09.12.2024 28.12.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 4 от 17.01.2024 года) | - |
| 1.1. 17 | Контрольное событие № 17. Погашена кредиторская задолженность по оплате услуг по техническому обслуживанию акустической ретрансляционной уличной системы оповещения | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 29.01.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 4 от 17.01.2023 года) | - |
| 1.1. 18 | Контрольное событие № 18. Оплачены услуги по техническому обслуживанию офисной техники | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 20 числа | 12.04.2024 02.07.2024 26.09.2024 26.12.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 2 от 17.01.2024 года) | - |
| 1.1. 19 | Контрольное событие № 19. Погашена кредиторская задолженность по оплате услуг по техническому обслуживанию офисной техники | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 29.01.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 2 от 17.01.2023 года) | - |
| 1.1. 20 | Контрольное событие № 20. Оплачены услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | согласно регламента технического обслуживания и по факту до 27 декабря | 01.03.2024 29.03.2024 17.05.2024 02.07.2024 13.08.2024 02.09.2024 24.09.2024 28.12.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 5 от 17.01.2024 года) | - |
| 1.1. 21 | Контрольное событие № 21. Погашена кредиторская задолженность по оплате услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 29.01.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 8 от 17.01.2023 года) | - |
| 1.1. 22 | Контрольное событие № 22. Оплачены услуги по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию сети газопотребления | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | согласно регламента технического обслуживания и по факту до 1 декабря | 05.04.2024 09.07.2024 07.10.2024 26.12.2024 | Выполнено (договор ТФ 5.3-193/23-31/24 от 17.01.2024 года) | - |
| 1.1. 23 | Контрольное событие № 23. Погашена кредиторская задолженность по оплате услуг по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию сети газопотребления | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 16.01.2024 | Выполнено (договор ТФ 5.3-54/21-31/23 от 18.01.2023 года) |  |
| 1.1. 24 | Контрольное событие № 24. Оплачены услуги по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка персонала ДДС» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 31.10.2024 | Выполнено (договор № 288-ПУ-К/21 от 08.10.2024 года) | - |
| 1.1. 25 | Контрольное событие № 25. Оказаны услуги по выполнению экологической отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов потребления за 2023 год | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 10 февраля | 02.02.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 6 от 18.01.2024 года) | - |
| 1.1. 26 | Контрольное событие № 26. Погашена кредиторская задолженность по оплате услуг за организацию работ по охране труда | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 29.01.2024 | Выполнено (договор № 27 031/АРМ от 19.09.2023 года) | - |
| 1.1. 27 | Контрольное событие № 27. Погашена кредиторская задолженность по оплате услуг по обучению требованиям охраны труда | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 29.01.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 20 от 26.10.2023 года) | - |
| 1.1. 28 | Контрольное событие № 28. Оплачены услуги по замене шин | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | апрель, ноябрь | 26.03.2024 14.08.2024 27.11.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 10 от 20.03.2024 года, № 16 от 01.08.2024 года, № 29 от 25.11.2024 года) | - |
| 1.1. 29 | Контрольное событие № 29. Заключены договоры на страхование автотранспортного средства | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля, 1 августа | 06.03.2024 08.08.2024 | Выполнено (договор № 000501772 от 20.02.2024 года, договор № 691477 от 30.07.2024 года) | - |
| 1.1. 30 | Контрольное событие № 30. Погашена кредиторская задолженность по оплате услуг за страхование автомобиля | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 29.01.2024 | Выполнено (генеральный договор № 000420293 от 13.12.2023 года) | - |
| 1.1. 31 | Контрольное событие № 31. Заключен договор по страхованию жизни спасателей | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 15 сентября | 16.09.2024 | Выполнено (договор № 242500-700-000/17 от 11.09.2024 года) | - |
| 1.1. 32 | Контрольное событие № 32. Оплачен налог на имущество | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 28 февраля, 28 апреля, 28 июля, 30 октября | 26.02.2024 15.04.2024 24.07.2024 18.10.2024 | Выполнено | - |
| 1.1. 33 | Контрольное событие № 33. Оплачен земельный налог | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 28 февраля, 28 апреля, 28 июля, 30 октября | 26.02.2024 15.04.2024 24.07.2024 18.10.2024 | Выполнено | - |
| 1.1. 34 | Контрольное событие № 34. Оплачен транспортный налог | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 28 февраля, 28 апреля, 28 июля, 30 октября | 26.02.2024 15.04.2024 24.07.2024 18.10.2024 | Выполнено | - |
| 1.1 35 | Контрольное событие № 35. Внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 20 числа | 22.02.2024 05.04.2024 04.07.2024 07.10.2024 | Выполнено | - |
| 1.1. 36 | Контрольное событие № 36. Приобретен бензин АИ-92 | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 15 числа | 05.02.2024 06.03.2024 05.04.2024 03.05.2024 10.06.2024 12.07.2024 06.08.2024 06.09.2024 07.10.2024 06.11.2024 09.12.2024 28.12.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 1 от 17.01.2024 года) | - |
| 1.1. 37 | Контрольное событие № 37. Погашена кредиторская задолженность за приобретение бензина | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 11.01.2024 29.01.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 1 от 17.01.2023 года) | - |
| 1.1. 38 | Контрольное событие № 38. Приобретено МФУ лазерное | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 11.10.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 19 от 18.09.2024 года) | - |
| 1.1. 39 | Контрольное событие № 39. Приобретена мойка высокого давления Karcher | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 11.09.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 17 от 03.09.2024 года) | - |
| 1.1. 40 | Контрольное событие № 40. Приобретена сплит-система | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 28.10.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 22 от 25.10.2024 года) | - |
| 1.1. 41 | Контрольное событие № 41. Приобретена лестница телескопическая | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 26.03.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 9 от 19.03.2024 года) | - |
| 1.1. 42 | Контрольное событие № 42. Приобретена электродрель | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 11.09.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 17 от 03.09.2024 года) | - |
| 1.1. 43 | Контрольное событие № 43. Приобретена дрель-шуруповерт | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 11.09.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 17 от 03.09.2024 года) | - |
| 1.1. 44 | Контрольное событие № 44. Приобретены стулья | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 28 декабря | 26.12.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 32 от 10.12.2024 года) | - |
| 1.1. 45 | Контрольное событие № 45. Приобретены фонари | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 28 декабря | 26.12.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 32 от 10.12.2024 года) | - |
| 1.1. 46 | Контрольное событие № 46. Приобретена спецодежда | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 24.07.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 12 от 06.06.2024 года) | - |
| 1.1. 47 | Контрольное событие № 47. Приобретена бумага для офисной техники | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 27.11.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 26 от 22.11.2024 года) | - |
| 1.1. 48 | Контрольное событие № 48. Приобретен силовой удлинитель на катушке | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 27.11.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 28 от 25.11.2024 года) | - |
| 1.1. 49 | Контрольное событие № 49. Приобретены смывающие и обезвреживающие средства | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 05.12.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 27 от 27.11.2024 года) | - |
| 1.1. 50 | Контрольное событие № 50. Погашена кредиторская задолженность за приобретение смывающих и обезвреживающих средств | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 29.01.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 23 от 22.11.2023 года) | - |
| 1.1. 51 | Контрольное событие № 51. Приобретена резина летняя | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 апреля | 02.08.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 14 от 18.07.2024 года) | - |
| 1.1. 52 | Контрольное событие № 52. Приобретены расходные материалы к бензопилам и аварийно-спасательному оборудованию | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 15.11.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 25 от 11.11.2024 года) | - |
| 1.1. 53 | Контрольное событие № 53. Погашена кредиторская задолженность за приобретение расходных материалов к бензопилам и аварийно-спасательному оборудованию | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 29.01.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 28 от 29.11.2023 года) выполнено | - |
| 1.2 | Мероприятие № 3 «Техническое обслуживание оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | до 20 декабря | 26.12.2024 | Выполнено | - |
| 1.2.1 | Контрольное событие № 54. Оплачены услуги по техническому обслуживанию оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 20 числа | 03.04.2024 05.07.2024 07.10.2024 26.12.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 7 от 01.02.2024 года) | - |
| 1.2.2 | Контрольное событие № 55. Погашение кредиторской задолженности по оплате услуг по техническому обслуживанию оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 29.01.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 7 от 20.01.2023 года) | - |
| 1.3 | Мероприятие № 4 «Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | до 20 декабря | 28.12.2024 | Выполнено | - |
| 1.3.1 | Контрольное событие № 56. Оплачены услуги по техническому обслуживанию оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежемесячно до 20 числа | 20.02.2024 26.03.2024 12.04.2024 17.05.2024 30.05.2024 05.06.2024 19.07.2024 15.08.2024 05.09.2024 10.10.2024 13.11.2024 09.12.2024 28.12.2024 | Выполнено (муниципальные контракты № 3 от 17.01.2024 года, № 11 от 23.05.2024 года) | - |
| 1.3.2 | Контрольное событие № 57. Погашение кредиторской задолженности по оплате услуг по техническому обслуживанию оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 февраля | 29.01.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 3 от 17.01.2023 года) | - |
| 1.4 | Мероприятие № 5 «Использование радиочастотного спектра» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | 05.11.2022 | 16.10.2024 | Выполнено | - |
| 1.4.1 | Контрольное событие № 58. Оплачены услуги по использованию радиочастотного спектра | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | ежеквартально до 5 числа | 18.01.2024 08.04.2024 17.04.2024 25.07.2024 16.10.2024 | Выполнено | - |
| 1.5 | Мероприятие № 7 «Приобретение наглядной агитации по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | до 1 декабря | 23.09.2024 | Выполнено | - |
| 1.5.1 | Контрольное событие № 59. Приобретена наглядная агитация по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 декабря | 23.09.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 18 от 11.09.2024 года) | - |
| 1.6 | Мероприятие № 8 «Обучение должностных лиц и специалистов Тбилисского района в области ГО и ЧС» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | до 15 октября | 28.10.2024 | Выполнено | - |
| 1.6.1 | Контрольное событие № 60. Оплачены услуги по обучению должностных лиц и специалистов Тбилисского района в области ГО и ЧС | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 15 октября | 28.10.2024 | Выполнено (договор № 23 от 23.10.2024 года) | - |
| 1.7 | Мероприятие № 9 «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | до 30 ноября | - | Не выполнено | Субвенции из края не поступали в связи с отсутствием граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации |
| 1.7.1 | Контрольное событие № 61. Освоение полученных краевых субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 30 ноября | - | Не выполнено | Субвенции из края не поступали в связи с отсутствием граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации |
| 1.8 | Мероприятие № 11 «Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | до 1 декабря | 26.12.2024 | Выполнено | - |
| 1.8.1 | Контрольное событие № 62. Приобретено имущество для создания материального резерва | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 декабря | 26.12.2024 | Выполнено (муниципальные контракты № 32 от 10.12.2024 года, № 35 от 23.12.2024 года) | - |
| 1.9 | Мероприятие № 25 «Услуги по проведению восстановительного ремонта сегментов АПК «Безопасный город» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | до 30 ноября | 26.12.2024 | Выполнено | - |
| 1.9.1 | Контрольное событие № 63. Оплачены услуги по восстановительному ремонту сегментов АПК «Безопасный город» | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 30 ноября | 26.12.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 31 от 03.12.2024 года) | - |
| 1.10 | Мероприятие № 28 «Приобретение и установка оконечных устройств муниципальной системы оповещения» | Руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» В.В. Корсунов | до 1 ноября | 27.12.2024 | Выполнено | - |
| 1.10.1 | Контрольное событие № 64. Приобретены и установлены оконечные устройства муниципальной системы оповещения | МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» | до 1 ноября | 27.12.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 0818300021924000081 от 03.10.2024 года) | - |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 1 «Поощрение граждан (почетные грамоты, ценные подарки), отличившихся при осуществлении совместных с правоохранительными органами дежурств по охране общественного порядка» | Заместитель главы муници-пального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодейст-вию с право-охранитель-ными органами, казачеством И.В. Селезнев | до 1 декабря | 25.12.2024 | Выполнено | - |
| 2.1.1 | Контрольное событие № 1. Приобретены ценные подарки для поощрения граждан – участников рейдовых мероприятий за достигнутые результаты по охране общественного порядка | Отдел по взаимодействию с правоохрани-тельными органами, казачеством | до 1 декабря | 25.12.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 2024.450746 от 12.12.2024 года) | - |
| 2.2. | Мероприятие № 3 «Профилактика преступных посягательств в отношении несовершеннолетних» | Начальник отдела по делам несовершенно-летних администрации муниципально-го образования Тбилисский район Тишкова Л.С. | до 1 декабря | 01.11.2024 | Выполнено | - |
| 2.2.1. | Контрольное событие № 2. Приобретена наглядная агитация в сфере профилактики преступных посягательств в отношении несовершеннолетних | Отдел по делам несовершеннолетних | До 1 декабря | 01.11.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 128 от 16.10.2024 года) | - |
| 2.3 | Мероприятие № 5 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, правовое информирование, формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий» | Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | до 25 декабря | 13.12.2024 | Выполнено | - |
| 2.3.1 | Контрольное событие № 3. Проведен интеллектуальный турнир «Игры разума. Здоровый образ жизни» | Отдел по делам молодежи | до 1 июля | 18.11.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 2 от 11.11.2024 года) | - |
| 2.3.2 | Контрольное событие № 4. Проведен районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы с семьей «Творческое пространство – семья» среди учреждений культуры клубного типа | МКУК «Тбилисский МЦК» | до 1 августа | 08.11.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 3 от 07.11.2024 года) | - |
| 2.3.3 | Контрольное событие № 5. Проведение широкомасштабной акции «Школа – территория, свободная от табака» | Управление образованием | до 30 ноября | 06.05.2024 04.07.2024 25.07.2024 25.07.2024 25.07.2024 25.07.2024 25.07.2024 01.08.2024 15.08.2024 15.08.2024 13.11.2024 20.11.2024 06.12.2024 13.12.2024 | Выполнено (муниципальные контракты № 22 от 06.05.2024 года, № 29 от 03.06.2024 года, № 2024.252962 от 05.07.2024 года, № 233 от 06.07.2024 года, № 40 от 06.07.2024 года, № 44 от 09.07.2024 года, № 44 от 10.07.2024 года, № 51 от 16.07.2024 года, № 47 от 30.07.2024 года, № 84 от 07.08.2024 года, № 92 от 29.10.2024 года, № 94 от 15.11.2024 года, № 2024.413423 от 15.11.2024 года, №83 от 26.11.2024 года) | - |
| 2.3.4 | Контрольное событие № 6. Проведен районный смотр-конкурс на лучшую постановку работы библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» в рамках библиотечного проекта «Колокол души» с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | МБУК «МБС Тбилисского района» | до 25 декабря | 05.12.2024 | Выполнено (платежное поручение № 835334 от 05.12.2024 года) | денежное поощрение |
| 2.3.5 | Контрольное событие № 7. Погашена кредиторская задолженность на приобретение инструментария для проведения районного смотра-конкурса на лучшую постановку работы библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» в рамках библиотечного проекта «Колокол души» | МБУК «МБС Тбилисского района» | до 1 февраля | 08.02.2024 | Выполнено (муниципальные контракты № 47 от 20.10.2023 года, № 51 от 5.10.2023 года, № 54 от 20.11.2023 года) | - |
| 2.3.6 | Контрольное событие № 8. Проведен районный смотр-конкурс агитационно-творческих программ «Мы за здоровый образ жизни» среди клубных учреждений культуры района | МКУК «Тбилисский МЦК» | до 25 декабря | 13.11.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 4 от 11.11.2024 года) | - |
| 2.4 | Мероприятие № 7 «Приобретение необходимого инструментария для организации работы по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного образования муниципального образования Тбилисский район» | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | до 1 июля | 25.07.2024 | Выполнено | - |
| 2.4.1 | Контрольное событие № 9. Приобретен необходимый инструментарий для оснащения кабинета профилактики МБОУ «СОШ № 3» | Управление образованием | до 1 июля | 25.07.2024 | Выполнено (муниципальный контракт № 49 от 15.07.2024 года) | - |
| 2.5 | Мероприятие № 8 «Приобретение или изготовление рекламной продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни, направленной на формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий» | Заместитель главы муници-пального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодейст-вию с право-охранитель-ными органами, казачеством И.В. Селезнев | до 1 июля | 20.06.2024 | Выполнено | - |
| 2.5.1 | Контрольное событие № 10. Приобретена (изготовлена) рекламная продукция | Отдел по взаимодействию с правоохрани-тельными органами, казачеством | до 1 июля | 18.06.2024 20.06.2024 | Выполнено (муниципальные контракты № 61 от 24.05.2024 года, № 74 от 20.06.2024 года) | - |
| 3 | Основное мероприятие № 4 «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие № 2 «Оплата услуг по предоставлению мест креплений на воздушных ЛЭП для размещения оптического кабеля | Заместитель главы муници-пального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодейст-вию с право-охранитель-ными органами, казачеством И.В. Селезнев | до 1 декабря | 06.03.2024 | Частично выполнено | Не поступил счет на оплату услуг |
| 3.1.1 | Контрольное событие № 1. Оплачены услуги по предоставлению мест креплений на воздушных ЛЭП для размещения оптического кабеля | МКУ «Служба по делам гО и ЧС» | до 1 декабря | - | Не выполнено | Не поступил счет на оплату услуг |
| 3.2.1 | Контрольное событие № 2. Погашена кредиторская задолженность за оплату услуг по предоставлению мест креплений на воздушных ЛЭП для размещения оптического кабеля | Отдел по взаимодействию с правоохрани-тельными органами, казачеством | до 1 февраля | 06.03.2024 | Выполнено | - |
| 4 | Основное мероприятие № 5 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие № 2 «Приобретение автономных пожарных извещателей для семей, состоящих на учете в органах профилактики» | Начальник отдела по делам несовершен-нолетних администрации муниципально-го образования Тбилисский район Л.С. Тишкова | до 1 декабря | 02.10.2024 | Выполнено | - |
| 4.1.1 | Контрольное событие № 1. Приобретены автономные пожарные извещатели | Отдел по делам несовершеннолетних | До 1 декабря | 02.10.2024 | Выполнено (муниципальный контакт № 113 от 23.09.2024 года) | - |
| 5 | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие № 1 «Услуги по обеспечению оплаты охранных услуг образовательных организаций» | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | до 27 декабря | 28.12.2024 | Выполнено | - |
| 5.1.1 | Контрольное событие № 1. Оплачены охранные услуги лицензионной физической охраны | Управление образованием | ежемесячно до 30 числа | 07.02.2024 13.03.2024 03.04.2024 07.05.2024 06.06.2024 08.07.2024 09.08.2024 09.09.2024 07.10.2024 08.11.2024 06.12.2024 28.12.2024 | Выполнено | - |
| 5.1.2 | Контрольное событие № 2. Погашена кредиторская задолженность по оплате охранных услуг лицензионной физической охраны | Управление образованием | до 1 февраля | 10.01.2024 | Выполнено | - |
| 5.2 | Мероприятие № 2 «Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций» | Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко | до 1 сентября | 31.07.2024 | Выполнено | - |
| 5.2.1 | Контрольное событие № 3. Оплачены работы по обеспечению системой охранной сигнализации | Управление образованием | до 1 сентября | 22.05.2024 23.05.2024 23.05.2024 22.05.2024 04.06.2024 16.07.2024 09.07.2024 16.07.2024 01.07.2024 23.07.2024 23.07.2024 29.07.2024 29.07.2024 06.08.2024 20.06.2024 25.06.2024 21.06.2024 21.06.2024 09.08.2024 | Выполнено (муниципальные контракты № 31 от 24.04.2024 года, № 62 от 24.04.2024 года, № 25 от 13.05.2024 года, № 32 от 11.04.2024 года, № 23 от 11.04.2024 года, № 49 от 19.04.2024 года, № 21 от 16.04.2024 года, № 28 от 22.05.2024 года, № 34 от 27.05.2024 года, № 37 от 22.05.2024 года, № 25 от 26.04.2024 года, № 27 от 15.05.2024 года, № 23 от 16.04.2024 года, № 4 от 15.05.2024 года, № 5 от 15.05.2024 года, № 31 от 16.05.2024 года, № 32 от 16.05.2024 года, № 30 от 18.04.2024 года, № 31 от 18.04.2024 года, № 39 от 02.05.2024 года, № 40 от 02.05.2024 года, № 10 от 16.04.2024 года, № 11 от 16.04.2024 года, № 13 от 22.05.2024 года, № 14 от 27.05.2024 года) | - |
| 5.3 | Мероприятие № 3 «Изготовление агитационной печатной продукции, направленной на нетерпимость населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии» | Заместитель главы муници-пального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодейст-вию с право-охранитель-ными органами, казачеством И.В. Селезнев | до 1 декабря | 17.10.2024 | Выполнено | - |
| 5.3.1 | Контрольное событие № 4. Приобретена наглядная агитация в сфере профилактики терроризма и экстремизма среди населения Тбилисского района | Отдел по взаимодействию с правоохрани-тельными органами, казачеством | до 1 декабря | 23.07.2024 17.10.2024 | Выполнено (муниципальные контракты № 80 от 28.06.2024 года, № 121 от 04.10.2024 года) | - |
| 5.4 | Мероприятие № 4 «Проведение акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом» | Начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район Н.В. Хачко | до 1 сентября | 13.09.2024 | Выполнено | - |
| 5.4.1 | Контрольное событие № 5. Приобретение необходимого инструментария для проведения акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом | МКУ «КМЦ «Виктория» | до 1 сентября | 30.08.2024 13.09.2024 | Выполнено (муниципальные контракты № 26 от 27.08.2024 года, № 25 от 31.08.2024 года) | - |

Заместитель руководителя МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»						С.Н. Куракова									       С.Н. Куракова