УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы муниципального

образования Тбилисский район,

начальник финансового управления

________________Н.А. Кривошеева

«____»____________________2022 г.

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район»

за 2021 год (год)

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия1 | Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2 | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Начальник отдела экономики муниципального образования Тбилисский район А.А. Ерошенко | 01.01.2021-31.12.2021 |  | выполнено |  |
| 1.1 | Чествование предпринимателей принимающих активное участие в экономике Тбилисского района | Начальник отдела экономики муниципального образования Тбилисский район А.А. Ерошенко | 01.01.2021-31.12.2021 | 27.08.2021 | выполнено | 6 представителей малого и среднего бизнеса награждены памятными плакетками и подарочными сертификатами |
| 1.2 | Проведение конкурса лучший предприниматель в муниципальном образовании Тбилисский район | Начальник отдела экономики муниципального образования Тбилисский район А.А. Ерошенко | 01.06.2021-01.12.2021 |  | выполнено | Отменено в связи с потерей актуальности данного мероприятия |
| 2 | Финансовая Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обеспечивающих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела экономики муниципального образования Тбилисский район А.А. Ерошенко | 01.01.2021-31.12.2021 |  | выполняется в течение года |  |
| 2.1 | Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности | Начальник отдела экономики муниципального образования Тбилисский район А.А. Ерошенко | 01.07.2021-31.12.2021 |  | выполнено | в связи с отсутствием финансирования |
| 2.2 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ услуг) | Начальник отдела экономики муниципального образования Тбилисский район А.А. Ерошенко | 01.07.2021-31.12.2021 |  | выполнено | в связи с отсутствием финансирования |
| 2.3 | Субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства. | Начальник отдела экономики муниципального образования Тбилисский район А.А. Ерошенко | 01.07.2021-31.12.2021 |  | выполнено | в связи с отсутствием финансирования |
| 2.4 | Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Тбилисский центр поддержки предпринимательства» по выполнению муниципального задания | Начальник отдела экономики муниципального образования Тбилисский район А.А. Ерошенко | 01.01.2021-31.12.2021 | 01.01.2021-31.12.2021 | выполняется в течение года | Предоставлено 1879 консультационных и методических услуг в устной и письменной форме |
| 2.5 | Предоставление субсидий МБУ « Тбилисский центр поддержки предпринимательства » для организации бесплатной поддержки | Начальник отдела экономики муниципального образования Тбилисский район А.А. Ерошенко | 01.01.2021-31.12.2021 |  | выполнено | в связи с отсутствием финансирования |

Начальник отдела экономики

администрации муниципального

образования Тбилисский район        							                          А.А. Ерошенко