  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОТЧЕТ 
об исполнении финансирования муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей»

за 4 квартал 2024 года
(год)

	№ пунк-та/
под-пунк-та
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий
	Государст-венный заказчик  мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия, получатель субсидий

	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год
	Объем финанси-рования на теку-щий год, преду-смотренный бюд-жетом (уточненной бюджетной росписью)
	Профинансировано в отчетном периоде
	Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 
	Отметка о выполне-нии меропри-ятия (выполнено /не выпол-нено)
	Причи
ны невыполнения мероприятия

	
	
	
	краевой бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	другие источники
	краевой бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	краевой бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	другие источники
	краевой бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Основное мероприятие № 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья…
	 
	1852,200
	385,900
	1440,700
	 
	1852,200
	385,900
	1440,700
	1852,200
	385,900
	1440,700
	 
	1852,200
	385,900
	1440,700
	 выполнено
	 

	Всего по программе:
	
	1852,200
	385,900
	1440,700
	 
	1852,200
	385,900
	1440,700
	1852,200
	385,900
	1440,700
	 
	1852,200
	385,900
	1440,700
	
	


Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального 

образования Тбилисский район, начальника
управления по ЖКХ, строительству, архитектуре                                                                                                           А.С. Сергеев
Ведущий специалист МКУ

«По обеспечению деятельности ОМС»                                                                                                                            И.А. Кяргина
2-48-43
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ОТЧЕТ 

о выполнении плана реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей»

за 4 квартал 2024 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия, контрольного события
	Ответственный за реализацию мероприятия1
	Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события
	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события
	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2
	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилья


	1.1
	Проведение информационной и консультативной работы с молодыми семьями, претендующими на участие в программе 2
	 Отдел по ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования 
Тбилисский район
	весь период 2024 года 
	весь период 2024 года 
	
	

	1.2
	Прием документов от молодых семей на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
	Отдел по ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район
	до 1 мая 2024 года
	до 1 мая 2024 года
	
	

	1.3
	Формирование списков молодых семей для участия в программе
	Отдел по ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район
	до 1 июня 2024 года
	до 1 июня 
2024 года
	
	

	
	Контрольное событие 1.2
	
	
	
	
	

	1..2.1
	Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
	Отдел по ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район
	До 19 сентября 2024 года
	До 19 сентября 2024 года
	
	


Исполняющий обязанности заместителя

главы муниципального образования 
Тбилисский район, начальника управления
по ЖКХ, строительству, архитектуре                                                                                                                                А.С. Сергеев
Ведущий специалист МКУ

«По обеспечению деятельности ОМС»                                                                                                                            И.А. Кяргина

2-48-43
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение жильем молодых семей»

за 4 квартал 2024 года 
	№

№ п/п
	Наименование целевого

показателя
	Единица

измере-ния
	Предусмотренное программой значение показателя на отчетный год
	Фактическое значение показателя за отчетный год
	Примечание1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

	1.1
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 
	семей
	2
	2
	

	1.2
	Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучщении жилищных условий
	%
	100
	100
	


Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального 

образования Тбилисский район, начальника
управления по ЖКХ, строительству, архитектуре                                                                                                           А.С. Сергеев
Ведущий специалист МКУ

«По обеспечению деятельности ОМС»                                                                                                                            И.А. Кяргина

2-48-43
