ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ТБИЛИССКАЯ

РЕШЕНИЕ

| 29 декабря 2017 года |  | № 47/382-5 |
| --- | --- | --- |

ст. Тбилисская

О Плане мероприятий по подготовке к применению технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» территориальная избирательная комиссия Тбилисская РЕШИЛА:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к применению технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (далее – Технология) на выборах  Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на сайте ТИК Тбилисская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Тбилисская Н.Н. Якушенко.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Тбилисская |  | О.Н. Бакута |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Тбилисская |  | Н.Н. Якушенко |

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии Тбилисская

от 29 декабря 2017 г. № 47/382-5

План мероприятий по подготовке к применению технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия (форма) | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Назначение сотрудника администрации муниципального образования Тбилисский район, ответственного за содействие территориальной избирательной комиссии Тбилисская при выделении технических средств и организацию обучения членов участковых избирательных комиссий - операторов специального программного обеспечения (далее-СПО) участковой комиссии | До 29 декабря 2017 г. | Администрация муниципального образования Тбилисский район |
|  | Определение кандидатур (инструкторов), участвующих в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования | До 16 января 2018 г. | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия, системный администратор территориальной избирательной комиссии |
|  | Определение технических средств для оборудования участковых комиссий | До 31 января 2018 г. | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия |
|  | Заключение с инструкторами, задействованными в обучении членов участковых избирательных комиссий - операторов СПО участковых комиссий и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования гражданско-правовых договоров | До 1 февраля 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Определение из составов членов участковых комиссий с правом решающего голоса кандидатур операторов СПО участковой комиссии | До 5 февраля 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии, системный администратор территориальной избирательной комиссии |
|  | Проведение обучения инструкторов, задействованных в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковых комиссий и оказание им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования | В период проведения первой общесистемной тренировки (5-8 февраля 2018 г.) | Территориальная избирательная комиссия, системный администратор территориальной избирательной комиссии |
|  | Проверка работоспособности СПО участковых комиссий, качества печати принтеров на всех выделенных технических средствах АРМ УИК | В период проведения второй общесистемной тренировки (12-16 февраля 2018 г.) | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия, системный администратор территориальной избирательной комиссии, инструкторы, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий - операторов СПО и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования |
|  | Назначение операторов СПО участковой комиссии | До 19 февраля 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия, системный администратор территориальной избирательной комиссии, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии №№ 4815, 4816, 4817, 4819, 4832, 4833, 4837, 4838, 4839, 4840 | В период проведения третьей общесистемной тренировки (19-22 февраля 2018 г.) | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия, системный администратор территориальной избирательной комиссии, инструкторы, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий - операторов СПО и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования |
|  | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий-операторов СПО участковой комиссии №№ 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812 | В период проведения третьей общесистемной тренировки (19-22 февраля 2018 г.) | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия, системный администратор территориальной избирательной комиссии, инструкторы, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий - операторов СПО и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования |
|  | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии №№ 4813, 4814, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4841, 4842 | В период проведения третьей общесистемной тренировки (19-22 февраля 2018 г.) | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия, системный администратор территориальной избирательной комиссии, инструкторы, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий - операторов СПО и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования |
|  | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии №№ 4827, 4828, 4829, 4830, 4831 ,4834, 4835, 4836, 4843, 4844, 4845 | В период проведения третьей общесистемной тренировки (19-22 февраля 2018 г.) | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия, системный администратор территориальной избирательной комиссии, инструкторы, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий - операторов СПО и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования |
|  | Передача и установка выделенных технических средств для функционирования СПО участковой комиссии в помещении, где будет производиться подсчет голосов избирателей, участников референдума | До 24 февраля 2018 г. | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия, системный администратор территориальной избирательной комиссии, инструкторы, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий - операторов СПО и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования, участковые избирательные комиссии |
|  | Участие членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии в общесистемной тренировке | В период проведения четвертой общесистемной тренировки (26 февраля–2 марта 2018 г.) | Территориальная избирательная комиссия, системный администратор территориальной избирательной комиссии, инструкторы, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий - операторов СПО и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача членам УИК – операторам СПО участковой комиссии внешнего носителя информации (USB флеш-накопителя), содержащего шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 14 марта 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия, системный администратор территориальной избирательной комиссии, инструкторы, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий - операторов СПО и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение в участковых комиссиях тренировки по работе с СПО участковой комиссии | 17 марта 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия, системный администратор территориальной избирательной комиссии, инструкторы, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий - операторов СПО и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования, участковые избирательные комиссии |

Председатель территориальной

избирательной комиссии Тбилисская												     О.Н. Бакута