ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ТБИЛИССКАЯ

РЕШЕНИЕ

| от 17 июля 2018 г. |  | № 63 /545-5 |
| --- | --- | --- |

ст. Тбилисская

О Календарном плане мероприятий по подготовке к применению технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (далее – Технология) на муниципальных выборах

с датой голосования 9 сентября 2018 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Тбилисская РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке к применению технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в  Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (далее – Технология) на муниципальных выборах с датой голосования 9 сентября 2018 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии Тбилисская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Тбилисская Н.Н. Якушенко.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Тбилисская |  | О.Н. Бакута |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Тбилисская |  | Н. Н. Якушенко |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии Тбилисская от 17 июля 2018 года № 63 /545-5

План мероприятий по подготовке к применению технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в  Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (далее – Технология) на муниципальных выборах

с датой голосования 9 сентября 2018 года

| № | Наименование мероприятия (форма) | Ответственные | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение сотрудника администрации, ответственного за содействие территориальной избирательной комиссии Тбилисская в выделении технических средств и организацию обучения членов участковых избирательных комиссий №№ 4837-4840 и №№ 4841-4842 – операторов специального программного обеспечения (далее – СПО) участковой комиссии. | Администрации Нововладимировского и Песчаного сельских поселений муниципального образования Тбилисский район | До 20 июля 2018 г. |
|  | Определение кандидатур (инструкторов), участвующих в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования. | Территориальная избирательная комиссия Тбилисская; администрации Нововладимировского и Песчаного сельских поселений муниципального образования Тбилисский район; системный администратор территориальной избирательной комиссии | До 25 июля 2018 г. |
|  | Определение технических средств для оборудования участковых комиссий. | Территориальная избирательная комиссия Тбилисская; администрации Нововладимировского и Песчаного сельских поселений муниципального образования Тбилисский район | До 4 августа 2018 г. |
|  | Формирование календарного плана по проведению обучения операторов СПО участковой комиссии в группах, с учетом места нахождения избирательного участка и транспортного обеспечения инструкторов. | Территориальная избирательная комиссия Тбилисская | До 4 августа 2018 г. |
|  | Заключение с инструкторами, задействованными в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковых комиссий и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования, гражданско-правовых договоров. | Территориальная избирательная комиссия Тбилисская | До 4 августа 2018 г. |
|  | Определение из составов членов участковых комиссий с правом решающего голоса кандидатур операторов СПО участковой комиссии. Не менее 3 человек в каждой комиссии. | Территориальная избирательная комиссия Тбилисская | До 4 августа 2018 г. |
|  | Проведение обучения инструкторов, задействованных в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковых комиссий и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования. | Системный администратор территориальной избирательной комиссии | В период проведения первой системной тренировки ГАС «Выборы» (7 - 10 августа 2018 г.) |
|  | Проверка работоспособности СПО участковых комиссий, качества печати принтеров на всех выделенных технических средствах АРМ УИК. | Сотрудники администраций, ответственные за содействие территориальной избирательной комиссии; инструкторы, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования; системный администратор территориальной избирательной комиссии | В период проведения второй системной тренировки ГАС «Выборы» (14 – 17 августа 2018 г.) |
|  | Назначение операторов СПО участковой комиссии (не менее двух членов). | Участковые избирательные комиссии | До 19 августа 2018 г. |
|  | Обеспечение участковых избирательных комиссий, на которых будет применяться Технология, выделенными техническими средствами. | Администрации Нововладимировского и Песчаного сельских поселений муниципального образования Тбилисский район; территориальная избирательная комиссия Тбилисская | До 19 августа 2018 г. |
|  | Проведение обучения (восстановление навыков) членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии. Участие членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии в системной тренировке. | Системный администратор территориальной избирательной комиссии; инструкторы, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования | В период проведения третьей системной тренировки ГАС «Выборы» (21 – 24 августа 2018 г.) |
|  | Передача членам УИК – операторам СПО участковой комиссии внешнего носителя информации (USB флэш-накопитель), содержащего шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. | Системный администратор территориальной избирательной комиссии | До 5 сентября 2018 г. |
|  | Установка технических средств для функционирования СПО участковой комиссии в помещениях, где будет производиться подсчет голосов избирателей, участников референдума. Проверка и, при необходимости, заправка картриджа принтера АРМ УИК. | Территориальная избирательная комиссия Тбилисская; системный администратор территориальной избирательной комиссии; инструкторы, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования | До 8 сентября 2018 г. |
|  | Проведение в участковых комиссиях тренировки по работе с СПО участковой комиссии. | Системный администратор территориальной избирательной комиссии; инструкторы, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии и оказании им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования; члены участковых избирательных комиссий – операторы СПО участковой комиссии | 8 сентября 2018 г. |
|  | Сбор от участковых комиссий информации о готовности применения СПО участковой комиссии и направление в избирательную комиссию Краснодарского края информации о количестве и номерах избирательных участков, где будет применяться СПО участковой комиссии. | Территориальная избирательная комиссия Тбилисская; участковые избирательные комиссии | 8 сентября 2018 г. |
|  | Возврат внешнего носителя информации (USB флэш-накопитель) в территориальную избирательную комиссию Тбилисская. | Участковые избирательные комиссии; территориальная избирательная комиссия Тбилисская; системный администратор территориальной избирательной комиссии | При передаче первых экземпляров протоколов участковой комиссии об итогах голосования |
|  | В целях контроля за порядком применения Технологии на территории муниципального образования Тбилисский район своевременное составление и предоставление в избирательную комиссию Краснодарского края отчетов. | Территориальная избирательная комиссия Тбилисская; системный администратор территориальной избирательной комиссии | До 19 августа 2018 г. до 23 сентября 2018 г. |

Председатель территориальной

избирательной комиссии Тбилисская                                    _____________________                                       О.Н. Бакута