ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ТБИЛИССКАЯ

РЕШЕНИЕ

| 29 декабря 2017 года |  | № 47/383-5 |
| --- | --- | --- |

ст. Тбилисская

О Плане организационно-технических мероприятий по реализации на территории муниципального образования Тбилисский район Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01 ноября 2017 года № 108/900-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Тбилисская РЕШИЛА:

1. Утвердить План организационно-технических мероприятий по реализации на территории муниципального образования Тбилисский район Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах  Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на сайте ТИК Тбилисская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Тбилисская Н.Н. Якушенко.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Тбилисская |  | О.Н. Бакута |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Территориальной избирательной комиссии Тбилисская |  | Н.Н. Якушенко |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии Тбилисская

от 29 декабря 2017 г. № 47/383-5

План организационно-технических мероприятий по реализации на территории муниципального образования Тбилисский район Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения

на выборах  Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия (форма) | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Назначение сотрудника администрации муниципального образования Тбилисский район, ответственного за содействие территориальной избирательной комиссии Тбилисская при выделении технических средств, оборудование помещений пунктов приема заявлений избирательных комиссий и организацию обучения операторов пунктов приема заявлений | До 28 декабря 2017 г. | Администрация муниципального образования Тбилисский район |
|  | Осуществление взаимодействия с уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе оказание услуг с привлечением территориальных обособленных структурных подразделений, и территориальной избирательной комиссии на основании заключенного Соглашения | В течение избирательной кампании до 17 марта 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия, МФЦ |
|  | Размещение информации о порядке включения в список избирателей по месту нахождения на информационных стендах избирательных комиссий, администраций муниципальных образований, в иных местах, определенных для размещения соответствующих материалов, а также информирование избирателей через СМИ, сеть Интернет и т.д. | В течение избирательной кампании до 17 марта 2018 г. | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия |
|  | Определение помещений для оборудования пунктов приема заявлений при территориальной и участковых избирательных комиссий | До 28 декабря 2017 г. | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия |
|  | Определение технических средств для оборудования пунктов приема заявлений при территориальной и участковых избирательных комиссий | До 28 декабря 2017 г. | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия |
|  | Подбор кандидатуры для работы по гражданско-правовому договору пункта приема заявлений при территориальной избирательной комиссии | До 10 января 2018 г. | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия |
|  | Заключение гражданско-правового договора с оператором пункта приема заявлений при территориальной избирательной комиссии | До 15 января 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Установка на автоматизированные рабочие места пунктов приема заявлений при территориальной избирательной комиссии, МФЦ специального программного обеспечения ППЗ и поисковой системы | До 15 января 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия, МФЦ |
|  | Изготовление бланков заявлений 45-5 | До 21 января 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение обучения оператора пункта приема заявлений при территориальной избирательной комиссии, а также членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, в части реализации Порядка подачи заявления | До 24 января 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Обучение сотрудников МФЦ - операторов пункта приема заявлений при МФЦ, в части реализации Порядка подачи заявления | До 24 января 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в пунктах приема заявлений территориальной избирательной комиссии, МФЦ, через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (в том числе прием обращений избирателей о предоставлении им возможности лично подать заявление 45-5, которые не могут по уважительным причинам самостоятельно прибыть в пункты приема заявлений для подачи заявления) | С 31 января по 12 марта 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия, МФЦ |
|  | Определение из составов членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса кандидатур операторов пунктов приема заявлений участковых комиссий | До 5 февраля 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Проверка готовности помещений участковых комиссий к организации работы пунктов приемы заявлений | До 15 февраля 2018 г. | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия |
|  | Поквартирный (подворовой) обход избирателей с целью информирования о порядке включения в список избирателей по месту нахождения, вручение «памяток избирателей» | С 15 февраля по 17 марта 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Назначение операторов пунктов приема заявлений участковых комиссий | До 19 февраля 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий – операторов пунктов приема заявлений участковых комиссий №№ 4815, 4816, 4817, 4819, 4832, 4833, 4837, 4838, 4839, 4840 по приему заявлений избирателей 20-5 и специальных заявлений 4-1 | До 22 февраля 2018 г. | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий - операторов пунктов приема заявлений участковых комиссий №№ 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812 по приему заявлений избирателей 20-5 и специальных заявлений 4-1 | До 22 февраля 2018 г. | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий – операторов пунктов приема заявлений участковых комиссий №№ 4813, 4814, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4841, 4842 по приему заявлений избирателей 20-5 и специальных заявлений 4-1 | До 22 февраля 2018 г. | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий – операторов пунктов приема заявлений участковых комиссий №№ 4827, 4828, 4829, 4830, 4831 , 4834, 4835, 4836, 4843, 4844, 4845 по приему заявлений избирателей 20-5 и специальных заявлений 4-1 | До 22 февраля 2018 г. | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача и установка выделенных технических средств для функционирования пунктов приема заявлений в помещении избирательных комиссий | До 24 февраля 2018 г. | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия |
|  | Установка на автоматизированные рабочие места пунктов приема заявлений участковых избирательных комиссий специального программного обеспечения ППЗ и поисковой системы | До 24 февраля 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в участковые избирательные комиссии бланков заявлений 45-5 | До 25 февраля 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в участковые избирательные комиссии бланков и конвертов для оформления специальных заявлений 4-1 | До 13 марта 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в пунктах приема заявлений участковых избирательных комиссий (в том числе прием обращений избирателей о предоставлении им возможности лично подать заявление 20-5, которые не могут по уважительным причинам самостоятельно прибыть в пункты приема заявлений для подачи заявления) | С 25 февраля по 12 марта 2018 г. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление специальных заявлений с маркой о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в пунктах приема заявлений участковых избирательных комиссий | С 13 марта по 17 марта 2018 г. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Контроль своевременности передачи и доставки в территориальную избирательную комиссию заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, содержащихся в заявлениях сведений, для ввода в базу обработки заявлений | С 31 января по 13 марта 2018 г. ежедневно | Администрация муниципального образования Тбилисский район, территориальная избирательная комиссия, МФЦ, участковые избирательные комиссии |
|  | Ввод с комплекса средств автоматизации территориальной избирательной комиссии в базу обработки заявлений комплекса средств автоматизации Центральной избирательной комиссии России сведений, содержащихся в заявлениях о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | С 31 января по 14 марта 2018 г. ежедневно | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование и направление дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список по месту нахождения, Реестра избирателей, подлежащих исключению из списков избирателей по каждой участковой избирательной комиссии, Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей (в том числе в участковую избирательную комиссию, определенную для голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах РФ и подавших соответствующие заявления) | До 16 марта 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие в комиссиях всех мер по информированию членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей, непосредственно в день голосования, о числе избирателей, подавших заявления 45-5 и специальных заявлений 4-1, а также о числе избирателей, проголосовавших по месту нахождения на данном избирательном участке | 18 марта 2018 г. | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |

Председатель территориальной

избирательной комиссии Тбилисская												     О.Н. Бакута